Приложение 1

к постановлению

администрации

Каргатского района

Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

1. **ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области на 2025 – 2030 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  (далее-Программа) | Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области на 2025 – 2030 годы |
| Координатор Программы | Первый заместитель главы администрации Каргатского района Новосибирской области |
| Разработчик Программы | Отдел правовой работы и трудовых отношений администрации Каргатского района Новосибирской области |
| Цели, задачи, целевые индикаторы Программы | Цель – создание условий для повышения уровня благосостояния населения, обеспечение реализации прав граждан на защиту от безработицы и развитие эффективной системы занятости.  Задача1:  Подготовка (переподготовка) и трудоустройство молодых специалистов по наиболее востребованным специальностям (в том числе в сферах здравоохранения, образования, культуры) в Каргатском районе Новосибирской области.  Целевой индикатор: количество обучающихся студентов в различных ВУЗах, ССУЗах.  Целевой индикатор: количество трудоустроенных выпускников ВУЗов, ССУЗов.  Задача 2:  Развитие первичных трудовых навыков у несовершеннолетних граждан.  Целевой индикатор: количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан.  Задача 3:  Содействие занятости населения и защита от безработицы.  Сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы. Адаптация на рынке труда, в том числе для отдельных категорий граждан (женщины, имеющие малолетних детей, многодетные родители, родители, воспитывающие детей-инвалидов, граждане, имеющие ограничения трудоспособности по состоянию здоровья, граждане предпенсионного возраста и пенсионного возрастов, и т.д.). Обеспечение социальной поддержки безработных граждан. Трудоустройство безработных граждан, профориентирование учащихся старших классов, формирование представления о значимости труда у учащихся младших и средних классов.  Целевой индикатор: уровень зарегистрированной безработицы.  Целевой индикатор: количество граждан, привлеченных к оплачиваемым общественным работам.  Целевой индикатор: количество трудоустроенных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.  Целевой индикатор: количество проведенных Ярмарок трудоустройства.  Целевой индикатор: количество проведенных конкурсов детских рисунков на темы трудовой деятельности. |
| Исполнители мероприятий Программы | Отдел правовой работы и трудовых отношений администрации Каргатского района Новосибирской области  Управление образования администрации Каргатского района Новосибирской области  МКУК «Культурно-досуговый центр Каргатского района» Новосибирской области  ГБУЗ НСО «Каргатская центральная районная больница»  (по согласованию)  ГКУ НСО «Центр занятости населения Каргатского района» (по согласованию)  Муниципальные учреждения Каргатского района  МКУ ДО Каргатский ДДТ |
| Ответственный исполнитель Программы | Начальник отдела правовой работы и трудовых отношений администрации Каргатского района Новосибирской области Ровенских Ю.С. |
| Срок реализации Программы | 2025-2030 годы |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | Общий объем финансирования за период реализации программы с 2025 по 2030 годы из бюджета Каргатского района Новосибирской области и бюджета Новосибирской области составит\* 41 623 757 руб. 00 коп.:  2025 год – 4 565 300 руб. 00 коп.  2026 год – 5 958 850 руб. 00 коп.  2027 год – 6 788 675 руб. 00 коп.  2028 год – 7 774 006 руб. 00 коп.  2029 год – 8 397 376 руб. 00 коп.  2030 год - 8 139 550 руб. 00 коп.  Средства бюджета Каргатского района Новосибирской области  2025 год – 3 638 100 руб. 00 коп.  2026 год – 5 065 850 руб. 00 коп.  2027 год – 5 895 675 руб. 00 коп.  2028 год – 6 881 006 руб. 00 коп.  2029 год – 7 504 376 руб. 00 коп.  2030 год - 7 246 550 руб. 00 коп.  Средства бюджета Новосибирской области  2025 год – 927 200 руб. 00 коп.  2026 год – 893 000 руб. 00 коп.  2027 год – 893 000 руб. 00 коп.  2028 год – 893 000 руб. 00 коп.  2029 год – 893 000 руб. 00 коп.  2030 год – 893 000 руб. 00 коп. |
| \* Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Каргатского района Новосибирской области на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Подготовка и трудоустройство подготовленных молодых специалистов в учреждения (предприятия) Каргатского района Новосибирской области.  2. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – не менее 195 человек в год (при сокращении количества обучающихся общеобразовательных учреждений Каргатского района Новосибирской области количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан может быть сокращено).  3. Сохранение уровня зарегистрированной безработицы к 2030 году не более 1,0 %.  4. Участие в общественных работах не менее: 20 человек в 2025, 2026гг.; 18 человек в 2027, 2028 гг.; 16 человек в 2029, 2030 гг. (путем заключения срочного трудового договора).  5. Ежегодное трудоустройство на временные работы не менее 20 граждан, испытывающих трудности в поиске работы.  6. Обеспечить дополнительной социальной поддержкой безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.  7. Ежегодное проведение не менее двух Ярмарок трудоустройства, включающие, в том числе, мероприятия по профориентированию старшеклассников.  8. Ежегодное проведение не менее двух конкурсов детских рисунков на темы трудовой деятельности. |

Приложение 2

к постановлению

администрации

Каргатского района

Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к муниципальной программе

«Содействие занятости населения Каргатского района

Новосибирской области на 2025–2030 годы»

Цели, задачи, целевые индикаторы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели и задачи. | Целевой индикатор | Единица измерения | Год, предшествующий году начала реализации Программы  2024 | Период реализации программы | | | | | |
|  | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Цель: Создание условий для повышения уровня благосостояния населения, обеспечение реализации прав граждан на защиту от безработицы и развитие эффективной системы занятости. | | | | | | | | | |
| 2. | Задача 1: Подготовка (переподготовка) и трудоустройство молодых специалистов по наиболее востребованным специальностям (в том числе в сферах здравоохранения, образования, культуры) в Каргатском районе Новосибирской области. | Количество обучающихся студентов в различных ВУЗах, ССУЗах | Чел. | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 10 |
| Количество трудоустроенных выпускников ВУЗов, ССУЗов | Чел. | 2  (ожидаемый результат) | 1 | - | - | - | 2 | 2 |
| 3. | Задача 2:  Развитие первичных трудовых навыков у несовершеннолетних граждан. | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан | Чел. | 195 | 204 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 4. | Задача 3.  Содействие занятости населения и защита от безработицы.  Сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы. Адаптация на рынке труда, в том числе для отдельных категорий граждан (женщины, имеющие малолетних детей; многодетные родители; родители, воспитывающие детей-инвалидов; граждане, имеющие ограничения трудоспособности по состоянию здоровья; граждане предпенсионного возраста и пенсионного возрастов, и т.д.). Обеспечение социальной поддержки безработных граждан. Трудоустройство безработных граждан, профориентирование учащихся старших классов, формирование представления о значимости труда у учащихся младших и средних классов. | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество граждан, привлеченных к оплачиваемым общественным работам | Чел. | 24 | 4 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 |
| Количество трудоустроенных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Чел. | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Количество проведенных Ярмарок трудоустройства | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество проведенных конкурсов детских рисунков на темы трудовой деятельности | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению  администрации Каргатского района Новосибирской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | Приложение 2  к муниципальной программе «Содействие занятости населения Каргатского района  Новосибирской области на 2025-2030 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень мероприятий Программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Цель, мероприятия | Показатель | Единица измерения | Период реализации программы, год | | | | | | | | | | | | | | | | Всего по Программе руб. | Исполнитель |
|
| **2025** | | **2026** | | | **2027** | | | **2028** | | | **2029** | | | **2030** | |
| 1 | Цель: Создание условий для повышения уровня благосостояния населения, обеспечение реализации прав граждан на защиту от безработицы и развитие эффективной системы занятости. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Задача 1. Подготовка (переподготовка) и трудоустройство молодых специалистов по наиболее востребованным специальностям (в том числе в сферах здравоохранения, образования, культуры) в Каргатском районе Новосибирской области. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 3 | Мероприятие | Количество | чел. | 5 | | 7 | | | 9 | | | 11 | | | 12 | | | 10 | | **12** | Администрация Каргатского района |
| Подготовка кадров по востребованным специальностям | Стоимость единицы РБ\* | руб. | 142 985 | | 236 550 | | | 242 064 | | | 254 046 | | | 260 548 | | | 250 395 | | **-** |
| Сумма затрат, в том числе | руб. | 714 925 | | 1 655 850 | | | 2 178 575 | | | 2 794 506 | | | 3 126 576 | | | 2 503 950 | | 9 847 806 |
|  | РБ\* | руб. | 714 925 | | 1 655 850 | | | 2 178 575 | | | 2 794 506 | | | 3 126 576 | | | 2 503 950 | | 12 974 382 |
| 4 | Мероприятие | Количество | чел. | 1 | | - | | | - | | | - | | | 2 | | | 2 | | **5** | Администрация Каргатского района, муниципальные учреждения (предприятия) Каргатского района, ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», МКУК «Культурно-досуговый центр Каргатского района» Новосибирской области |
| Содействие в трудоустройстве молодым специалистам | (Дудник А.В.) | |
| Сумма затрат | руб. | Дополнительных затрат не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Итого затрат по Задаче 1** | Сумма затрат, в том числе | руб. | 714 925 | | 1 655 850 | | | 2 178 575 | | | 2 794 506 | | | 3 126 576 | | | 2 503 950 | | **12 974 382** |  |
| РБ\* | руб. | 714 925 | | 1 655 850 | | | 2 178 575 | | | 2 794 506 | | | 3 126 576 | | | 2 503 950 | | **12 974 382** |
| ОБ\* |  | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | **0** |
| 6 | Задача 2: Развитие первичных трудовых навыков у несовершеннолетних граждан. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Мероприятие | Количество | чел. | 204 | | 195 | | | 195 | | | 195 | | | 195 | | | 195 | | 1 179 | Администрация Каргатского района, муниципальные казенные учреждения Каргатского района, |
| Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Стоимость единицы РБ\* | руб. | 9 800 | | 10 800 | | | 11 900 | | | 13 100 | | | 14 200 | | | 15 400 | | **-** |
| Стоимость единицы ОБ\* | руб. | 3 800 | | 3 800 | | | 3 800 | | | 3 800 | | | 3 800 | | | 3 800 | | **-** | ГКУ НСО «Центр занятости населения Каргатского района» |
| Сумма затрат, в том числе: | руб. | 2 774 400 | | 2 847 000 | | | 3 061 500 | | | 3 295 500 | | | 3 510 000 | | | 3 744 000 | | 19 232 400 |  |
| РБ\* | руб. | 1 999 200 | | 2 106 000 | | | 2 320 500 | | | 2 554 500 | | | 2 769 000 | | | 3 003 000 | | 14 752 200 |  |
| ОБ\* | руб. | 775 200 | | 741 000 | | | 741 000 | | | 741 000 | | | 741 000 | | | 741 000 | | 4 480 200 |  |
| 8 | **Итого затрат по Задаче 2** | Сумма затрат, в том числе: | руб. | 2 774 400 | | 2 847 000 | | | 3 061 500 | | | 3 295 500 | | | 3 510 000 | | | 3 744 000 | | **19 232 400** |  |
| РБ\* | руб. | 1 999 200 | | 2 106 000 | | | 2 320 500 | | | 2 554 500 | | | 2 769 000 | | | 3 003 000 | | **14 752 200** |  |
| ОБ\* | руб. | 775 200 | | 741 000 | | | 741 000 | | | 741 000 | | | 741 000 | | | 741 000 | | **4 480 200** |  |
| 9 | Задача 3: Содействие занятости населения и защита от безработицы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы. Адаптация на рынке труда, в том числе для отдельных категорий граждан (женщины, имеющие малолетних детей; многодетные родители; родители, воспитывающие детей-инвалидов; граждане, имеющие ограничения трудоспособности по состоянию здоровья; граждане предпенсионного возраста и пенсионного возрастов, и т.д.). Обеспечение социальной поддержки безработных граждан. Трудоустройство безработных граждан, профориентирование учащихся старших классов, формирование представления о значимости труда у учащихся младших и средних классов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Мероприятие | Количество | чел. | 4 | | 20 | | | 18 | | | 18 | | | 16 | | | 16 | | 92 | Администрация Каргатского района, муниципальные казенные учреждения Каргатского района |
| Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Стоимость единицы РБ\* | руб. | 22 750 | | 21 400 | | | 23 700 | | | 26 000 | | | 28 300 | | | 30 600 | | **-** | ГКУ НСО «Центр занятости населения Каргатского района» |
| Стоимость единицы ОБ\* | руб. | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | **-** |  |
| Сумма затрат, в том числе: | руб. | 91 000 | | 428 000 | | | 426 600 | | | 468 000 | | | 452 800 | | | 489 600 | | 2 356 000 |  |
|  | РБ\* | руб. | 91 000 | | 428 000 | | | 426 600 | | | 468 000 | | | 452 800 | | | 489 600 | | 2 356 000 |  |
|  | ОБ\* | руб. | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |  |
| 11 | Мероприятие | Количество | чел. | 20 | | 20 | | | 20 | | | 20 | | | 20 | | | 20 | | 120 | Администрация Каргатского района, муниципальные казенные учреждения Каргатского района |
| Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Стоимость единицы РБ\* | руб. | 39 050 | | 42 700 | | | 47 300 | | | 51 900 | | | 56 400 | | | 61 000 | | **-** | ГКУ НСО «Центр занятости населения Каргатского района» |
| Стоимость единицы ОБ\* | руб. | 7 600 | | 7 600 | | | 7 600 | | | 7 600 | | | 7 600 | | | 7 600 | |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | руб. | 933 000 | | 1 006 000 | | | 1 098 000 | | | 1 190 000 | | | 1 280 000 | | | 1 372 000 | | 6 879 000 |  |
| РБ\* | руб. | 781 000 | | 854 000 | | | 946 000 | | | 1 038 000 | | | 1 128 000 | | | 1 220 000 | | 5 967 000 |  |
|  | ОБ\* | руб. | 152 000 | | 152 000 | | | 152 000 | | | 152 000 | | | 152 000 | | | 152 000 | | 912 000 |  |
| 12 | Мероприятие | Количество | шт. | 2 | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | 12 | Администрация Каргатского района, ГКУ НСО «Центр занятости населения Каргатского района», муниципальные казенные учреждения Каргатского района |
| Организация и проведение Ярмарок трудоустройства | Стоимость единицы РБ\* | руб. | 18 902,5 | | 4 000 | | | 4 000 | | | 4 000 | | | 4 000 | | | 4 000 | | - |
| Сумма затрат, в том числе: | руб. | 37 805 | | 8 000 | | | 8 000 | | | 8 000 | | | 8 000 | | | 8 000 | | 77 805 |
|  | РБ\* | руб. | 37 805 | | 8 000 | | | 8 000 | | | 8 000 | | | 8 000 | | | 8 000 | | 77 805 |
| 13 | Мероприятие | Количество | шт. | 2 | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | 12 | Администрация Каргатского района, МКУ ДО Каргатский ДДТ |
| Проведение конкурсов детских рисунков на темы трудовой деятельности | Стоимость единицы РБ\* | руб. | 7 085 | | 7 000 | | | 8 000 | | | 9 000 | | | 10 000 | | | 11 000 | | - |
| Сумма затрат, в том числе: | руб. | 14 170 | | 14 000 | | | 16 000 | | | 18 000 | | | 20 000 | | | 22 000 | | 101 975 |
|  | РБ\* | руб. | 14 170 | | 14 000 | | | 16 000 | | | 18 000 | | | 20 000 | | | 22 000 | | 101 975 |
| 14 | **Итого затрат по Задаче 3** | Сумма затрат, в том числе: | руб. | 1 075 975 | | 1 456 000 | | | 1 548 600 | | | 1 684 000 | | | 1 760 800 | | | 1 891 600 | | **9 416 975** |  |
| РБ\* | руб. | 923 975 | | 1 304 000 | | | 1 396 600 | | | 1 532 000 | | | 1 608 800 | | | 1 739 600 | | **8 504 975** |
| ОБ\* | руб. | 152 000 | | 152 000 | | | 152 000 | | | 152 000 | | | 152 000 | | | 152 000 | | **912 000** |
| 15 | **Итого затрат по Программе** | Сумма затрат, в том числе: | руб. | **4 565 300** | | **5 958 850** | | | **6 788 675** | | | **7 774 006** | | | **8 397 376** | | | **8 139 550** | | **41 623 757** |
| РБ\* | руб. | **3 638 100** | | **5 065 850** | | | **5 895 675** | | | **6 881 006** | | | **7 504 376** | | | **7 246 550** | | **36 231 557** |
| ОБ\* | руб. | **927 200** | | **893 000** | | | **893 000** | | | **893 000** | | | **893 000** | | | **893 000** | | **5 392 200** |