## программа на 2025-2030 год
Программа реализации наказов от избирателей депутатам Совета депутатов Каргатского района Новосибирской области пятого созыва 2025 - 2030 гг.
№ | Номер избирательного округа | Населённый пункт | Ф.И.О. Депутата Совета депутатов | Содержание наказа с указанием населённого пункта | Мероприятия по реализации наказов избирателей | Объём и источник финансирования наказа по мероприятиям и годам (рублей) | Общая стоимость реализации наказа. Рублей | Год начало и окончания реализации наказа | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | №3 №5 | г. Каргат | 1.Белов Александр Геннадьевич, 2. Дьячёк Сергей Васильевич | Выполнить щебенение дорожного полотна по улице Рабочая от дома № 62 до примыкания к автомобильной дороги 50К-09 («Кочки — Каргат») (протяжённость 1км 600 м) | Щебенение дорожного полотна протяжённостью 1600 м силами МКУ "Услуги благоустройства Каргатского района" | Районный бюджет | 2299374 | 2027 | Администрация г. Каргата
2. | №3 | г. Каргат | Белов Александр Геннадьевич | Выполнить щебенение дорожного полотна по улице Восточной, от дома № 1 до дома № 31 (протяжённость 500 м) | Проведение ремонтных работ щебенение дорожного полотна силами МКУ "Услуги благоустройства Каргатского района" | Районный бюджет | 718554.38 | 2027 | Администрация г. Каргата
3. | №9 | г. Каргат | Пивоваров Александр Юрьевич | Выполнить щебенение дорожного полотна переулка перед улицей Молодёжная со стороны улицы Красноармейская от дома №83 (протяжённость 217 м) | Проведение ремонтных работ щебенение дорожного полотна силами МКУ "Услуги благоустройства Каргатского района" | Районный бюджет | 311852.6 | 2028 | Администрация г. Каргата
4. | №9 | г. Каргат | Пивоваров Александр Юрьевич | Выполнить щебенение дорожного полотна по ул. Молодежная от дома № 1 до дома № 12 (протяжённость 258 м) | Проведение ремонтных работ щебенение дорожного полотна силами МКУ "Услуги благоустройства Каргатского района" | Районный бюджет | 370774.06 | 2028 | Администрация г. Каргата
5. | №9 | г. Каргат | Пивоваров Александр Юрьевич | Освещение улицы Молодёжная, от дома № 1 до дома № 12 | Проведение ремонтных работ согластно локально сметного расчёта. | Бюджет г.Каргата | 10000 | 2026 | Администрация г. Каргата
6. | №9 | г. Каргат | Пивоваров Александр Юрьевич | Спиливание аварийных тополей в количестве 3 штук, расположенных на территории дома № 127 кв.2 улицы Шевченко | Проведение ремонтных работ согластно локально сметного расчёта. | Районный бюджет | 60000 | 2026 | 1.Администрация г. Каргата 2. Единая Дежурно-диспетчерская Служба-112, по Гражданской Обороне и Чрезвычайным Ситуациям
7. | №9 | г. Каргат | Пивоваров Александр Юрьевич | Выполнить щебенение дорожного полотна по улице Шевченко от дома № 3 до дома № 95 (протяжённость 1 км 400 м) | Проведение ремонтных работ щебенение дорожного полотна силами МКУ "Услуги благоустройства Каргатского района" | Районный бюджет | 2011952.25 | 2028 | Администрация г. Каргата
8. | №9 | г. Каргат | Пивоваров Александр Юрьевич | Выполнить щебеночное покрытие дорожного полотна по улице Мичурина от дома № 8 до дома №62Б ( протяжённость 1 км 300 м) | Проведение ремонтных работ щебенение дорожного полотна силами МКУ "Услуги благоустройства Каргатского района" | Районный бюджет | 1868241.38 | 2028 | Администрация г. Каргата
9. | №9 | г. Каргат | Пивоваров Александр Юрьевич | Выполнить щебенение подъездных путей и зон разворота возле автобусной остановки, расположенной на улице Шевченко между домами № 123 и № 127 (протяжённость 127м) | Проведение ремонтных работ щебенение дорожного полотна силами МКУ "Услуги благоустройства Каргатского района" | Районный бюджет | 182512.81 | 2027 | Администрация г. Каргата
10. | №9 | г. Каргат | Пивоваров Александр Юрьевич | Освещение улицы Шевченко около домов №№ 1А, 111, 117, 124, 84, а также произвести замену неисправных ламп вблизи жилых домов №№ 1, 44, 66. | Проведение ремонтных работ согластно локально сметного расчёта. | Бюджет г.Каргата | 48 000, 00 | 2026 | Администрация г. Каргата
11. | №16 | п. Москвинский Алабугинский сельский совет | Зубарева Наталья Александровна | Выполнение щебенение дорожного полотна от трассы Каргат-Кочки до поселка Москвинский Алабугинского сельсовета протяжённость 1,7 км | Проведение ремонтных работ согластно локально сметного расчёта. | Районный бюджет | 10 329 4509 , 00 | 2027-2029 | 1. Отдел строительства, коммунального , дорожного хозяйства и транспорта 2. Админисрация Каргатского района 3. Министерство ЖКХ
12. | №16 | с.Алабуга, Алабугинский сельский совет | Зубарева Наталья Александровна | Приобрести лабораторное оборудование для проведение уроков химии и физике для МКОУ «Алабугинская основная школа» | Проведение всех работ согласно локально-сметному расчету | Районный бюджет -250 000,00 | 250 000, 00 | 2026 | 1. МКУ "АХЦ Каргатского района" 2.Управление образования и молодёжной политики
13. | №16 | с. Момонтовое, Алабугинский сельский совет | Зубарева Наталья Александровна | Внести дополнительно в маршрут рейсового автобуса Каргат-Кочки с заездом в село Мамонтовое (туда и обратно) | Направить письмо с обращением в Кочковский район | - | - | 2026 | Администрация Каргатского района
14. | №16 | с. Момонтовое, Алабугинский сельский совет | Зубарева Наталья Александровна | Принять меры по организации строительства нового детского сада в селе Мамонтовое на 40 мест. | Направить письмо в Министерство образования Новосибирской области | Областной бюджет | 135 000 000,00 | 2030 | 1. Отдел строительства, коммунального , дорожного хозяйства и транспорта 2. Управление образования и молодёжной политики
15. | №6 | г. Каргат | 1. Борисовская Ирина Юрьевна | Ремонт дороги по улице Советская от № 166а до № 452 (протяжённость 2 км 850 м) | Согласно разработанной ПСД | Областной бюджет | 26 879 309,77 | 2027-2030 | Администрация г. Каргата
16. | №6 №4 | г. Каргат | 1. Борисовская Ирина Юрьевна 2. Ашифин Андрей Анатольевич | Строительство тротуара по улице Советской, начиная от дома № 305 А и заканчивая домом № 415 включительно (протяжённость 1 км 600 м) | Согласно разработанной ПСД | Областной бюджет | 2 533 830,77 | 2027-2030 | Администрация г. Каргата
17. | №6 | г. Каргат | Борисовская Ирина Юрьевна | Выполнить устройство водоотводной канавы по улице Береговая | Обеспечить бесперебойное функционирование водоотводящей канавы, расположенной вдоль домовладений, начиная от дома № 45А по улице Береговая заканчивая домом № 47 (45м) | Бюджет г.Каргата | Сметная стоимость будет озвучена после осмотра в вессений период. | 2026 | Администрация г. Каргата
18. | №14 | с. Первотроицк, Кубанского сельского совета | Форрат Петр Августович | Ремонт пола в помещении школьной столовой МКОУ "Первотроицкая средняя школа" | Проведение ремонтных работ согластно локально сметного расчёта. | Районный бюджет | 1700151.07 | 2026 | 1. МКУ "АХЦ Каргатского района" 2. Управление образования и молодёжной политики 3. МКОУ "Первотроицкая средняя школа"
19. | №14 | с. Первотроицк, Кубанского сельского совета | Форрат Петр Августович | Ремонт пола и стен в спортивном зале МКОУ "Первотроицкая средней школы" | Проведение ремонтных работ согластно локально сметного расчёта. | Районный бюджет | 1 043 474, 00 | 2027 | 1. МКУ "АХЦ Каргатского района" 2. Управление образования и молодёжной политики 3. МКОУ "Первотроицкая средняя школа"
20. | №7 | г. Каргат | Шиша Елена Николаевна | Организовать школьный автобусный маршрут по улице Вокзальная | Администрация города Каргата должна решить вопрос с ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) по обеспечению земельного участка под размещение дороги в полосе отвода железнодорожного полотна. Организовать переговоры с руководством РЖД, подготовить необходимые документы и осуществить весь комплекс действий, необходимых для законного оформления права на последующее обустройство дороги. | Бюджет г.Каргата | Сметная стоимость будет озвучена после завершения проектных изысканий и согласования всех технических решений | 2026 | Администрация г. Каргата
21. | №7 | г. Каргат | Шиша Елена Николаевна | Освещение улицы Вокзальная от №49 до №97 | Проведение ремонтных работ согластно локально сметного расчёта. | Районный бюджет | 1818000 | 2029 | Администрация г. Каргата
22. | №7 | г. Каргат | Шиша Елена Николаевна | Выполнить щебенение дорожного полотна по улице Вокзальная от №49 до №97 (протяжённость 1 км 100 м) | Проведение ремонтных работ щебенение дорожного полотна силами МКУ "Услуги благоустройства Каргатского района" | Районный бюджет | 1580819.63 | 2028 | Администрация г. Каргата
23. | №7 | г. Каргат | Шиша Елена Николаевна | Выполнить щебенение дорожного полотна по улице Вокзальная от №77 до №58 ( протяжённость 613 м) | Проведение ремонтных работ щебенение дорожного полотна силами МКУ "Услуги благоустройства Каргатского района" | Районный бюджет | 880947.66 | 2028 | Администрация г. Каргата
24. | №7 | г. Каргат | Шиша Елена Николаевна | Приобретение уличного игрового комплекса для детского сада «Радуга», включающего два игровых элемента типа «песочница», две уличных лавочки, детскую горку и качели. | Установка детского комплекса согластно заявки заведущей детского сада "Радуга" | Районный бюджет | 254800 | 2026 | 1.МКУ "АХЦ Каргатского района" 2. Управление образования и молодёжной политики
25. | №5 | г. Каргат | Дьячёк Сергей Васильевич | Выполнить щебенение дорожного полотна по улице Сибирская от дома № 3 до дома № 37. ( протяжённость 514 м) | Проведение ремонтных работ щебенение дорожного полотна силами МКУ "Услуги благоустройства Каргатского района" | Районный бюджет | 738673.9 | 2027 | Администрация г. Каргата
26. | №5 | г. Каргат | Дьячёк Сергей Васильевич | Провести планировочные работы дорожного полотна протяжённость 1,5 км по направлению к полигону ТКО города Каргат от автомобильной дороге 50К-09 («Кочки — Каргат») | Направить повторное обращение в Министерство ЖКХ | - | - | 2026 | 1. Отдел строительства, коммунального , дорожного хозяйства и транспорта , 2.Администрация г. Каргата
27. | №5 | г. Каргат | Дьячёк Сергей Васильевич | Строительство тротуара по улице Матросова, от пересечения с улицей Советская до ул. Матросова №52А (протяжённость 650 м) | Разработка проектной документации | Финансирование мероприятия будет осуществляться за счёт средств областного и районного бюджета. Конкретные пропорции распределения финансовых ресурсов будут определены после согласования всех заинтересованных сторон и проведения необходимой координации. | 18809216.85 | 2028-29 | 1.Отдел строительства, коммунального , дорожного хозяйства и транспорта , 2.Администрация г. Каргата
28. | №8 | г. Каргат | Николаенко Виталий Васильевич | Спилить аварийные клёны, находящихся на тротуаре по улице Коммунистической вблизи дома № 75. | Проведение ремонтных работ согластно локально сметного расчёта. | Бюджет г. Каргата | 60000 | 2026 | 1. Администрация г. Каргата 2. Единая Дежурно-диспетчерская Служба-112, по Гражданской Обороне и Чрезвычайным Ситуациям
29. | №8 | г. Каргат | Николаенко Виталий Васильевич | Выполнить щебенение дорожного покрытия улицы переулок Северный в между № 10 и № 9 (протяжённость 200 м) | Проведение ремонтных работ щебенение дорожного полотна силами МКУ "Услуги благоустройства Каргатского района" | Районный бюджет | 287421.75 | 2026 | Администрация г. Каргата
30. | №8 | г. Каргат | Николаенко Виталий Васильевич | Ремонт дорожного покрытия улицы Коммунистическая. протяженностью около 200 метров, между № 169 и № 161А (протяжённость 200 м) | Проведение ремонтных работ щебенение дорожного полотна силами МКУ "Услуги благоустройства Каргатского района" | Районный бюджет | 287421.75 | 2029 | Администрация г. Каргата
31. | №8 | г. Каргат | Николаенко Виталий Васильевич | Провести ремонтные работы дороги СХТ переулке, проходящей от остановки "Сельхозтехника, Конечная" мимо жилых домов №№ 199, 201, 203, 205, 207, до участка поворота до улицы Коммунистическая (протяжённость 350 метров) | Проведение ремонтных работ согластно локально сметного расчёта. | Районный бюджет | 502988.06 | 2029 | Администрация г. Каргата
32. | №8 | г. Каргат | Николаенко Виталий Васильевич | Организовать дополнительный вечерний рейс автобуса по маршруту «Центр — Сельхозтехника». | Необходимо произвести замеры пассажиропотоков на исследуемом участке маршрута для оценки целесообразности запуска регулярного автобусного маршрута. Результаты измерений позволят объективно определить потребность населения в транспортной услуге и принять обоснованное решение о запуске или отказе от открытия нового автобусного маршрута. | - | - | 2026 | 1. Администрация г. Каргата 2. ООО "Каргатское АТП"
33. | №8 | г. Каргат | Николаенко Виталий Васильевич | Оборудовать волейбольную площадку по улице Коммунистическая вблизи домов №134 и №136 | Оборудовать волейбольную площадку по адресу: улица Коммунистическая, вблизи жилых домов № 134 и № 136, за счет средств Муниципальной программы " «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области на 2018 – 2028 годы» | Оказать содействие жителям микрорайона по созданию ТОС и подготовки проекта по оборудованию спортивной площадке в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области на 2018 – 2028 годы» | 250 000.00 | 2027 | Администрация г. Каргата
34. | №1 | г. Каргат | Юрченко Елена Васильевна | Ремонт существующего тротуара по улице Ленина от дома № 8 до дома № 32 (протяжённость 320 м) | Проведение ремонтных работ согластно разработанной ПСД | Финансирование мероприятия будет осуществляться за счёт средств областного и районного бюджета. Конкретные пропорции распределения финансовых ресурсов будут определены после согласования всех заинтересованных сторон и проведения необходимой координации. | 21845240.68 | 2028-2030 | Администрация г. Каргата
35. | №1 | г. Каргат | Юрченко Елена Васильевна | Строительство тротуара по улице Ленина от дома № 32 до дома № 160. (протяжённость 1 км 700 м) | Проведение ремонтных работ согластно разработанной ПСД | Финансирование мероприятия будет осуществляться за счёт средств областного и районного бюджета. Конкретные пропорции распределения финансовых ресурсов будут определены после согласования всех заинтересованных сторон и проведения необходимой координации. |  | 2028-2030 | Администрация г. Каргата
36. | №1 | г. Каргат | Юрченко Елена Васильевна | Выполнить щебенение дорожного полотна от перекрёстка ул.Островского-ул.Чапаева до ул. Чапаева№ 125 (протяжённость 360 м) | Проведение ремонтных работ щебенение дорожного полотна силами МКУ "Услуги благоустройства Каргатского района" | Районный бюджет | 517359.15 | 2027 | Администрация г. Каргата
37. | №1 | г. Каргат | Юрченко Елена Васильевна | Освещение на ул.Южной, от пересечения с ул. Октябрьской и до пересечения с ул.Сибирская. | Проведение ремонтных работ согластно локально сметного расчёта. | Источники финансирования из: - районного бюджета 44 000, 00 рублей -местного бюджета 81 000,00 рублей | 125000 | 2027 | Администрация г. Каргата
38. | №1 | г. Каргат | Юрченко Елена Васильевна | Установить колонки с водой на улице Южной | Проведение ремонтных работ согластно локально сметного расчёта. | Районный бюджет | 610973 | 2027-2028 | 1. Администрация г. Каргата 2. МУП «Каргатское ЖКХ»
39. | №1 | г. Каргат | Юрченко Елена Васильевна | Выполнить работы по засыпке щебнем дорожного полотна улицы Южной, от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Сибирской (протяженность 340м) | Проведение ремонтных работ по засыпке щебнем дорожного полотна протяженностью 340м силами МКУ "Услуги благоустройства Каргатского района" | Районный бюджет - 517 359,15 | 517359.15 | 2026 | Администрация г. Каргата
40. | №1 | г. Каргат | Юрченко Елена Васильевна | Выполнить щебеночное покрытие дороги по ул.Лесная, от пересечения с ул. Октябрьской и до пересечения с ул.Сибирская (протяжённость 440 м) | Проведение ремонтных работ щебенение дорожного полотна силами МКУ "Услуги благоустройства Каргатского района" | Районный бюджет | 632327.85 | 2028 | Администрация г. Каргата
41. | №4 | г. Каргат | Ашифин Андрей Анатольевич | Выполнить щебеночное покрытие дороги от Элеваторской № 103 до №51 (протяжённость 531 м) | Проведение ремонтных работ щебенение дорожного полотна силами МКУ "Услуги благоустройства Каргатского района" | Районный бюджет | 763104.75 | 2027 | Администрация г. Каргата
42. | №4 | г. Каргат | Ашифин Андрей Анатольевич | Освещение улицы от ул.Советская № 220 до ул.Элеваторская № 67. | Проведение ремонтных работ согластно локально сметного расчёта. | Бюджет г. Каргата | 26000 | 2026 | Администрация г. Каргата
43. | №4 | г. Каргат | Ашифин Андрей Анатольевич | Спиливание аварийных деревьев на улице Элеваторской | Проведение работ согластно локально сметного расчёта. | Бюджет г. Каргата | 80000 | 2026-2027 | 1. Администрация г. Каргата 2.Единая Дежурно-диспетчерская Служба-112, по Гражданской Обороне и Чрезвычайным Ситуациям
44. | №4 | г. Каргат | Ашифин Андрей Анатольевич | Выполнить щебенение дорожного полотна от ул. Промышленная № 129В до ул. Промышленная № 129Г (протяжённость 150 м) | Проведение ремонтных работ щебенение дорожного полотна силами МКУ "Услуги благоустройства Каргатского района" | Районный бюджет | 215566.31 | 2027 | Администрация г. Каргата
45. | №4 | г. Каргат | Ашифин Андрей Анатольевич | Выполнить щебенение дорожного полотна от ул. Промышленная № 70 до ул. Промышленная № 34 (протяжённость 370 м) | Проведение ремонтных работ щебенение дорожного полотна силами МКУ "Услуги благоустройства Каргатского района" | Районный бюджет | 531730.24 | 2027 | Администрация г. Каргата
46. | №4 | г. Каргат | Ашифин Андрей Анатольевич | Выполнить щебенение дорожного полотна от ул. Промышленная № 39 до ул. Промышленная № 35 (протяжённость 110 м) | Проведение ремонтных работ щебенение дорожного полотна силами МКУ "Услуги благоустройства Каргатского района" | Районный бюджет | 158081.962 | 2027 | Администрация г. Каргата
47. | №4 | г. Каргат | Ашифин Андрей Анатольевич | Освещение на пешеходном мостике между ул. Кирпичная № 20 и ул. Промышленная № 70 | Проведение работ согластно локально сметного расчёта. | Бюджет г. Каргата | 13000 | 2026 | Администрация г. Каргата
48. | №4 | г. Каргат | Ашифин Андрей Анатольевич | Установить освещение возле дома ул. Промышленная № 57 | Проведение работ согластно локально сметного расчёта. | Бюджет г. Каргата | 13000 | 2027 | Администрация г. Каргата

## отклонённые
Приложение 1
Утверждено решением Совета депутатов Каргатского района Новосибирской области от 19.12.2025 № 33
Перечень отклоненных наказов по наказам избирателей депутатам Совета депутатов Каргатского района Новосибирской области пятого созыва
№ п/п | Ф.И.О. депутата Совета депутатов | Содержание наказа | Причины отклонения
| 1 | 2 | 3
1 | Николаенко Виталий Васильевич | Оборудовать контейнерную площадку для сбора отходов на улице Коммунистическая во дворе жилых домов №134 и №136 | В сентябре 2025 года по улице Коммунистическая установлена новая площадка ТКО (три контейнера)
2 | Николаенко Виталий Васильевич | Внести изменения в существующий маршрут движения рейсовых автобусов путём включения дополнительной остановки на улице Коммунистической возле дома № 171 и оборудовать автобусную остановку согласно установленным требованиям и нормам благоустройства территории. | Нет технической возможности для установки павильона возле дома № 171 по ул. Коммунистическая. По данному ориентиру остановка производится по просьбе пассажира.