# Приложение №1

# к постановлению Администрации района

от 18.12.2025  № 703_

# УТВЕРЖДЕНА

# Постановлением

# администрации Каргатского

# района Новосибирской области

# от 13.01.2023 г. № 12/82 - п

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАРГАТСКИЙ РАЙОН»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы (далее –программа) | «Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области 2023-2030 годы» (далее по тексту – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Глава Каргатского района Новосибирской области |
| Соисполнители Программы | Отдел социального обслуживания населения администрации Каргатского района Новосибирской области МБУ ДО Каргатская ДЮСШ «Атлант»; МКУ «Комплексный центр социального обслуживания Каргатского района»; Управление образования и молодежной политики администрации Каргатского района; 1. Управление организационно-контрольной, кадровой работы и информационных технологий администрации Каргатского района; ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ»; Главы сельских поселений Каргатского района (по согласованию); Организации Каргатского района |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы | Мероприятия: 1. Сохранение и укрепление здоровья населения Каргатского района 2. Формирование сознания и мотивирование населения к ведению здорового образа жизни 3. Активная жизнь в любом возрасте |
| Цель Программы | - Увеличение числа граждан приверженных здоровому образу жизни на 10% к 2030 году. - Снижение распространенности потребления никотин содержащей - продукции на 3% до 2030 года. - Снижение распространенности потребления алкогольной продукции на 3% до 2030 года. - Увеличение числа граждан приверженных здоровому образу жизни на 10% к 2030 году. |
| Задачи Программы | 1. Профилактика развития хронических неинфекционных заболеваний, вызываемых различными факторами. 2. Создание условий для привлечения жителей к занятиям физической культурой, увеличению двигательной активности населения, увеличения количества информационных и агитационных мероприятий, направленных на продвижение принципов здорового образа жизни. 3. Организация межведомственного взаимодействия, направленного на пропаганду активного образа жизни в любом возрасте. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2023 – 2030 годы без деления на этапы |
| Целевые показатели и показатели результативности Программы | Перечень и значение показателей приведён в Приложении №1 к паспорту Программы |
| Информация по ресурсному обеспечению Программы | ## Общий объём финансирования программы составляет 280 тыс. рублей, в том числе по годам: ## 2023 год – 30,0 тыс. рублей ## 2024 год – 30,0 тыс. рублей ## 2025 год – 30,0 тыс. рублей ## 2026 год – 30,0 тыс. рублей ## 2027 год - 30,0 тыс. рублей ## 2028 год – 30,0 тыс. рублей ## 2029 год – 50,0 тыс. рублей ## 2030 год – 50,0 тыс. рублей *объемы финансирования Программы будут ежегодно уточняться при формировании бюджета Каргатского района. |

# 2.    ХАРАКТЕРИСТИКА

Каргатский район расположен в пределах южной части Западно-Сибирской платформы. Территория Каргатского района находится на пологоволнистой равнине, главными факторами, под влиянием которых сформировался современный рельеф района, процессы водной аккумуляции и эрозии. Основные формы мезорельефа низменности – междуречные плоские увалы, лощины, котловины и гривы (Волчья).

Относительная высота грив лот 3-4 метров. Длина грив в основном 8 км. Крутизна склонов не превышает 3-5 градусов. Большинство меж гривенных  понижений занято озерами, болотами или лугами.

Сопредельные территории: север и запад: Убинский район, восток: Чулымский район, юг: Доволенский и Кочковский районы. Географические координаты: северная широта: 55° 99', восточная долгота: 80° 17'.

Административный центр района – г. Каргат (8,09 тыс. жителей).

Каргатский район основан в 1924 году и является административно-территориальным образованием, входящим в состав Новосибирской области Российской Федерации. Районным центром является г. Каргат, расположенный в 182 км от г. Новосибирска.

Площадь муниципального образования Каргатский район составляет 5 399 км². Из общей площади территории района земли сельскохозяйственного назначения составляют 72,9%, земли лесного фонда – 8,84%, водного фонда – 4,53%.

Климат Каргатского района характеризуется как континентальный. Колебание в поступлении солнечного света в течение года приводят к быстрым изменениям тепло ресурсов и температуры воздуха, почвы и определяет в конечном итоге, ярко выраженную сезонность и континентальность климата.

В тесной связи с географическим, положение района находится составляющие приходной части радиационного баланса. Годовой ход солнечной радиации для района составляет около 100 ккал/см. кв. Наибольшее значение солнечная радиация достигает в июне 14 ккал/см. кв.

Немаловажное значение на циркуляцию оказывает внутриконтинентальное положение (значительным удалением от морей и океанов).

Климат континентальный усиливается вследствие защищенности этой территории Уральским хребтом с запада, Среднесибирским плоскогорьем и Алтаем с востока, а также из-за открытого положения с севера и юга. Незащищенность территории с севера и юга обуславливает беспрепятственное проникновение холодных воздушных масс арктического воздуха, а с юга сухого и теплого воздуха пустынь Средней Азии. Для территории Каргатского района типичны сильные ветры с наибольшими скоростями в ноябре, марте и наименьшими июле-августе.

Среднемесячная температура самого холодного месяца в году, января составляет -9,8С, а самого теплого, июля +18,4С. Годовая амплитуда средних месячных температур по территории составляет 38С. Абсолютный минимум температуры воздуха в отдельные очень холодные зимы составляет -47С. В отдельные жаркие годы температура воздуха может повышаться до +40С, это абсолютный максимум.

Продолжительность теплого периода (с положительной средней суточной температурой воздуха) в среднем составляет 190 дней (с середины апреля до второй декады октября).

Продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Для района характерны такие значительные колебания температуры в течение суток. Например, в летний период времени, днем может достигать +35С, ночью же она опускается до +15-17С. Наиболее максимальные суточные колебания температуры весной.

Численность постоянного населения Каргатского района по состоянию на 01.01.2023 года составила 14 171 человек.

Средняя плотность населения 2,5 чел/кв. км.

В состав муниципального образования Каргатский район входят 10 сельских поселений, в т.ч. 1 городское.

Основной отраслью экономики Каргатского района являются производство зерна, мяса и молока.

Транспортная связь населения Каргатского района с районным центром, городом Каргат, осуществляется несколькими способами, среди них:

- Автомобильные дороги. В районе есть сеть местных автодорог, а также дороги федерального и межмуниципального значения, которые связывают Каргатский район с Чулымским, Убинским, Доволенским и Кочковским районами. Протяженность автомобильных дорог общего пользования по Каргатскому району 609,3 км.

- Железнодорожный транспорт. В городе Каргат расположена железнодорожная станция на линии Барабинск — Новосибирск Новосибирского отделения Западно-Сибирской железной дороги.

- Федеральная трасса «Иртыш Р-254». Это основная планировочная ось и главная транспортная артерия района, её протяжённость в границах района — 60 км.

- Территориальная трасса «К-09 Каргат — Кочки». Имеет важное значение в структуре автоперевозок Новосибирской области и Каргатского района.

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании Каргатский район» (далее - Программа) разработана в связи с необходимостью достижения высокого уровня здоровья настоящих и будущих поколений жителей района, в том числе формирования ответственного отношения жителей к своему здоровью, создания условий для ведения здорового образа жизни, сохранения и развития человеческого потенциала в районе.

Представленная Программа призвана способствовать более полному удовлетворению потребностей населения района в формировании благоприятной для жизни и здоровья среды обитания (социальной, психологической, информационной, экологической), формированию культуры здоровья населения района и ответственного отношения к своему физическому и психологическому здоровью, а также предполагает консолидацию усилий органов власти, населения и общественности района в формировании благоприятной среды и здорового образа жизни.

Здоровый образ жизни - это такая форма жизнедеятельности, преимущественно в досуговой сфере, и такой образ мыслей, которые удовлетворяют естественные психоэмоциональные, культурные и физиологические потребности человека и направлены на сохранение и укрепление его этногенетических, этносоциальных и этнокультурных основ, обеспечивающие самоутверждение посредством всестороннего и гармоничного развития.

Формирование образа жизни, способствующего укреплению здоровья человека, осуществляется на трех уровнях:

- социальном: пропаганда в средствах массовой информации, информационно-просветительская работа;

- инфраструктурном: конкретные условия в основных сферах жизнедеятельности (наличие свободного времени, материальных средств), профилактические учреждения, экологический контроль;

- личностном: система ценностных ориентаций человека, стандартизация бытового уклада.

Здоровье - это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов.

Здоровье населения - совокупность индивидуальных уровней здоровья, которая характеризует жизнеспособность общества и прогноз его дальнейшего социально-экономического развития.

Мотивация к формированию потребности в здоровье - побуждение человека к действиям, направленным на укрепление, сохранение и восстановление здоровья, профилактику заболеваний и других нарушений здоровья.

Охрана здоровья - совокупность мер политического, экономического, правового, социального, культурного, медицинского, санитарно-эпидемиологического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его активной долголетней жизни и предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья.

Состояние здоровья - это важный показатель социального, экономического и экологического благополучия, показатель качества жизни населения Каргатского района.

На состояние здоровья влияет целый ряд различных факторов, таких как безопасность окружающей среды и общества, качество жилья и питания, уровня образования и доходов, и другие.

Проблема здоровья населения Каргатского района носит социально-экономический характер: во-первых, качество здоровья непосредственно влияет на производительность труда жителей; во-вторых, за счет увеличения количества неработающего населения возрастает нагрузка на трудоспособное население, что становится причиной социальной напряженности, приводит к снижению доходов и уровня жизни работающих людей.

Оптимизм, который вызывали успехи медицины в укреплении здоровья населения и продлении жизни человека в двадцатом веке, сменился в последние годы осознанием недостаточности только лечебных и реабилитационных мероприятий для повышения уровня здоровья, осознанием необходимости работать с первопричинами снижения уровня здоровья, необходимости усиления пропаганды здоровья и здорового образа жизни.

Причины неблагоприятных тенденций в состоянии здоровья населения связаны со сформировавшимся образом жизни, состоянием окружающей природной и социальной среды, уровнем развития служб здравоохранения и профилактики заболеваний. Эти факты подтверждаются результатами многочисленных социологических исследований.

Повысить уровень здоровья населения возможно через формирование политики, ориентированной на укрепление здоровья населения и оздоровление окружающей среды, через формирование ответственного отношения людей к своему здоровью и здоровью окружающих.

Все это диктует необходимость комплексного подхода: объединения усилий различных ведомств, организаций всех форм собственности, гражданского общества, чья деятельность оказывает влияние на качество жизни и здоровье, построения устойчивой системы целенаправленного и согласованного их взаимодействия в целях решения проблем здоровья населения.

Настоящая Программа - это программа, направленная на формирование "образа жизни" населения Каргатского района, при котором постепенно, совместными усилиями жителей и органов власти, учреждений здравоохранения, образовательные учреждения и рабочие места, жилье и транспорт, окружающая природная среда станут более благоприятной средой для жителей.

Успешное проведение мероприятий Программы, пропагандирующих здоровый образ жизни, подготовку специалистов в области здорового образа жизни, социальной рекламы, в итоге приведет к улучшению медико-демографической ситуации в Каргатском районе.

Ведение жителями Каргатского района здорового образа жизни повлияет на снижение смертности, в том числе среди трудоспособного населения, снижению заболеваемости среди взрослых и детей, снижению вероятности преждевременного выхода на пенсию по инвалидности, предупреждение болезней и выявлению болезней на ранних стадиях. Как следствием станет снижение расходов на амбулаторное содержание и лечение больных. Здоровый образ жизни населения, высокие показатели в области здравоохранения приведут к снижению выездной миграции и увеличению рождаемости, что положительно скажется на общей демографической обстановке в районе.

### 2.1. Демографические показатели (численность населения,

половозрастная структура)

Численность населения Каргатского района на начало 2022 года 14,786 тыс. человек, на конец года составит 13,685 тыс. чел. Численность населения, проживающего в сельской местности, по состоянию на 31.12.2022 года составит 6 тыс. чел.

Средняя плотность населения – 2,5 чел/кв. км.

| Наименование городского/сельского поселения | Численность населения на начало года, человек |
| --- | --- |
| Город Каргат | 8751 |
| Алабугинский сельсовет | 865 |
| Беркутовский сельсовет | 1448 |
| Верх-Каргатский сельсовет | 377 |
| Карганский сельсовет | 477 |
| Кубанский сельсовет | 837 |
| Маршанский сельсовет | 835 |
| Мусинский сельсовет | 268 |
| Первомайский сельсовет | 249 |
| Суминский сельсовет | 429 |
| Форпост-Каргатский сенльсовет | 250 |

Основные показатели, характеризующие демографические процессы

| Возраст/пол | Мужчины |  | Женщины |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество человек | Доля от всех мужчин (%) | Количество человек | Доля от всех женщин (%) | Количество человек | Доля от всего населения (%) |
| 0-17 | 1711 | 24,01% | 1775 | 22,35% | 3486 | 23,57% |
| 18-24 | 463 | 6,76% | 513 | 6,46% | 976 | 6,6% |
| 25-34 | 804 | 11,74% | 562 | 7,07% | 1366 | 9,24% |
| 35-44 | 855 | 12,48% | 960 | 12,09% | 1815 | 12,55% |
| 45-54 | 877 | 12,8% | 980 | 12,34% | 1857 | 12,56% |
| 55--64 | 1118 | 16,32% | 1358 | 17,1% | 2476 | 16,75% |
| 65-74 | 771 | 11,26% | 1067 | 13,44% | 1838 | 12,43% |
| 75+ | 248 | 3,62% | 724 | 9,12% | 972 | 6,57% |
| Итого | 6847 | 100% | 7939 | 100% | 14786 | 100% |

Коэффициент рождаемости

|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| По Каргатскому району | 12,1 | 11,6 | 11,1 |
| По Новосибирской области | 10,3 | 9,8 | 9,6 |
| По Российской Федерации | 9,8 | 9,6 | 8,9 |

Уровень жизни населения

| Наименование показателя (руб. в месяц) | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднедушевые денежные доходы населения | рублей | 16100 | 16927 | 17318 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников: | рублей |  |  |  |
| - по полному кругу предприятий и организаций; |  | 29885 | 30447 | 31210 |
| - по крупным и средним предприятиям и организациям; |  | 29383 | 31950 | 34583 |
| - муниципальных дошкольных образовательных учреждений; |  | 22945 | 23860 | 26260 |
| - муниципальных общеобразовательных учреждений; |  | 27044 | 30486 | 34791 |
| - муниципальных учреждений культуры и искусства; |  | 31498 | 34720 | 37099 |
| - муниципальных учреждений физической культуры и спорта. |  | 23567 | 25490 | 0 |
| Средний размер пенсий | рублей | 14133 | 14947 | 15949 |

Уровень безработицы

|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| По Каргатскому району (%) | 2,1 | 1,08 | 0,9 |
| По Новосибирской области (%) | 4,7 | 3,6 | 2,9 |
| По Российской Федерации (%) | 3,7 | 3,2 | 2,3 |

Рельеф территории района, в целом, ограниченно благоприятный для ведения сельскохозяйственного производства (в районе 4 предприятия, 9 К(Ф)К и более 3,0 тыс. ЛПХ) и организации всех видов промышленного производства (6 по переработке сельхоз продукции и производству металлического профиля, деревообработке), производственного и гражданского строительства и массового отдыха населения. Поэтому экономика района представлена различными сферами хозяйственной деятельности. На территории Каргатского района работают филиалы различных страховых компаний, банков.

### 2.2. Основные причины смертности.

### Смертность от неинфекционных заболеваний.

Исходя из анализа демографической ситуации в Каргатском районе, охарактеризовать ее можно как неблагоприятную. Среди важнейших проблем демографического развития района следует выделить следующее:

- сохранившуюся депопуляцию (превышение числа умерших над числом родившихся);

- старение населения (лиц в возрасте 60 лет и старше 28,6% в общей численности района) при 	общем снижении численности детского населения за период с 2019 года по 2022 год в среднем на 2,1%.

За период 2022-2024 год трудоспособное население сократилось на 475 человек. Старше трудоспособного населения выросло на 6,7% к уровню 2022 года. Не смотря на постоянно развивающуюся инфраструктуру, район продолжает оставаться не привлекательным для молодых специалистов.

Показатель смертности вырос в 2024 году на 3,2% к уровню 2022 года. Исходя из данных анализа показателя смертности, можно выделить ряд основных причин:

- помимо хронических заболеваний провокатором коронарной смерти часто является алкоголизм и бытовое пьянство;

- на первом месте показатель смертности от цереброваскулярных болезней на 33,1%;

(на 100 тыс. населения)

| Наименование района | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Каргатский район | 138,8 | 168,8 | 184,7 |

По данным Территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по Новосибирской области

- на втором месте показатель смертности от болезней системы кровообращения на 14,4%;

(на 100 тыс. населения)

| Наименование района | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Каргатский район | 870,8 | 924,0 | 996,2 |

По данным Территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по Новосибирской области

- на третьем месте смертность от всех форм ишемической болезни сердца на 11.7%;

(на 100 тыс. населения)

| Наименование района | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Каргатский район | 643,7 | 672,0 | 719,1 |

По данным Территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по Новосибирской области

### 2.3. Заболеваемость основными хроническими неинфекционными

заболеваниями.

Причины смерти распределились следующим образом:

| Причины смерти | Умерло всего (абс.), человек и относительный показатель на 1000 населения |  |  | Женщины (абс.), человек и относительный показатель на 1000 населения |  |  | Мужчины (абс.), человек и относительный показатель на 1000 населения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |
| Всего умерших от всех причин | 235 (15,9) на 1000 населения | 286 (20,2) | 287 (20,5) | 111 (7,5) | 151 (10,7) | 142 (10,1) | 124 (8,4) | 135 (9,5) |  | 145 (10,4) |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Злокачественных новообразований | 44 (3) | 45 (3,2) | 34 (2,4) | 18 (1,2) | 21 (1,5) | 21 (1,5) | 26 (1,8) | 24 (1,7) |  | 13 (0,9) |
| Болезней системы кровообращения | 102 (6,9) | 96 (6,8) | 129 (9,2) | 47 (3,2) | 43 (3,0) | 69 (4,9) | 55 (3,7) | 53 (3,7) |  | 60 (4,3) |
| Сахарного диабета | 10 (0,7) | 11 (0,8) | 13 (0,9) | 8 (0,5) | 10 (0,7) | 12 (0,9) | 2 (0,1) | 1 (0,1) |  | 1 (0,1) |
| Болезней органов дыхания | 18 (1,2) | 11 (0,8) | 36 (2,6) | 8 (0,5) | 3 (0,2) | 14 (1,0) | 10 (0,7) | 8 (0,6) |  | 22 (1,6) |
| Болезней органов пищеварения | 7 (0,5) | 13 (0,9) | 11 (0,8) | 2 (0,1) | 10 (0,7) | 4 (0,3) | 5 (0,3) | 3 (0,2) |  | 7 (0,7) |
| Внешних причин | 14 (0,9) | 23 (1,6) | 21 (1,5) | 5 (0,3) | 11 (0,8) | 8 (0,6) | 9 (0,6) | 12 (0,8) |  | 13 (0,9) |

Граждан трудоспособного возраста за прошедший период 2024 года умерло 26 человек. Причины смерти в трудоспособном возрасте распределились следующим образом: от заболеваний системы кровообращения 13 человек, от ишемической болезни сердца 11 человек, от болезней цереброваскулярных 2 человека. Высокий процент смертности граждан трудоспособного возраста обусловлен нерегулярным лечением сердечно сосудистой патологии, поздней обращаемостью по поводу заболеваний.

Первичная заболеваемость новообразованиями по итогам 2024 года выросла на 8,3% к аналогичному периоду 2023 года и составила 257.3 на 100 тыс. населения.

### 2.4. Распространенность факторов риска развития хронических

неинфекционных заболеваний.

Причиной запущенности онкологических больных является несвоевременное обращение за медицинской помощью, недостаточная настороженность специалистов первичного звена. Проводятся регулярные врачебные и фельдшерские конференции по повышению знаний по выявлению предопухолевых заболеваний и начальных стадий ЗНО.

Состояние инфекционной и паразитарной заболеваемости, без учета гриппа и ОРВИ, оценивается как благополучное, отмечается понижение заболеваемости в сравнении с предыдущим годом.

Таким образом, высокий процент смертности мужчин трудоспособного возраста обусловлен бытовым пьянством, нерегулярным лечением гипертонической болезни, сердечно сосудистой патологией, поздней обращаемостью по поводу заболеваний.

Учитывая состояние инфраструктуры, климатогеографические факторы, социально-экономическую ситуацию, в районе создана централизованная модель здравоохранения. ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» - это современное лечебно-диагностическое учреждение, обеспечивающее население первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощью. Оказывает жителям района амбулаторно-поликлиническую, неотложную, круглосуточную стационарную помощь. Анализируя структуру ГБУЗ НСО «Каргатской ЦРБ» можно сделать следующие выводы:

- Сложившаяся сеть здравоохранения соответствует структуре и численности населения с учётом плотности проживания, показателям заболеваемости.

- Учитывая действующие порядки оказания медицинской помощи, стандарты, вытекающие из них табели оснащения, кадровую и материальную обеспеченность, стоит отметить, что структурные подразделения на своем этапе оказания медицинской помощи обеспечивают соблюдение порядков и стандартов оказания медицинской помощи, проведение профилактических мероприятий среди населения, как городского округа, так и района в целом.

Таким образом, при наличии базовых социально-экономических показателей активности района, следует повышать грамотность населения в плане сохранения своего здоровья, обучать методам самоконтроля. Мероприятия по профилактике заболеваний и снижению смертности нельзя осуществить в полной мере без формирования принципов ЗОЖ у граждан. Приверженность к ЗОЖ необходимо прививать в первую очередь у детей, подростков, молодежи. Это обусловлено и тем, что среди этих групп населения распространены такие факторы риска развития заболеваний, как курение, нерациональное питание, низкая физическая активность, ожирение. ЗОЖ предполагает отказ от потребления табака, наркотиков и алкоголя, активное занятие физической культурой, здоровое сбалансированное питание. В борьбе за ЗОЖ необходимо тесное межведомственное и многоуровневое взаимодействие с привлечением общественных организаций, развитием волонтерского движения. Процесс повышения мотивации населения к ЗОЖ должен проводиться путем информированности жителей района о факторах риска развития заболеваний, о возможности ранней диагностики и лечения самих заболеваний. Особое внимание необходимо уделять профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, которые ведут к сокращению жизни, потере работоспособности, снижению качества жизни. Важнейшим механизмом в обеспечении ранней диагностики и профилактики данных заболеваний является мотивация граждан на прохождение ежегодно диспансеризации и профилактических осмотров. Особую ответственность за здоровье трудящихся должны взять на себя работодатели. Также реализация профилактических мероприятий возможна только с формированием ответственности самих граждан за сохранение своего здоровья.

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ

Основной целью Программы является создание на территории Каргатского района условий для вовлечения жителей в мероприятия по укреплению здоровья, увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью посредством информационно-коммуникационной кампании.

Задачами настоящей Программы являются:

- профилактика развития хронических неинфекционных заболеваний, вызываемых различными факторами;

- создание условий для привлечения жителей к занятиям физической культурой, увеличению двигательной активности населения, увеличения количества информационных и агитационных мероприятий, направленных на продвижение принципов здорового образа жизни;

- организация межведомственного взаимодействия, направленного на пропаганду активного образа жизни в любом возрасте;

- внедрение корпоративных программ укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте.

Реализация программы будет способствовать:

- активизации вовлечения граждан в мероприятия по укреплению здоровья;

- повышению качества жизни жителей, созданию благоприятной, безопасной и комфортной среды проживания в Каргатском районе.

## 4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ) УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ЭКОНОМИКИ, СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ В СФЕРЕ УКРЕПЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ КАРГАТСКОГО РАЙОНА

Реализация Программы позволит достигнуть результатов, отраженных в Приложении № 1 к паспорту Программы.

Реализация программы обеспечит достижение следующих результатов:

- снижение преждевременной смертности, заболеваемости, создание условий для улучшения демографической ситуации, увеличения продолжительности жизни населения;

- увеличение показателей по медицинским осмотрам и диспансеризации населения;

- создание системы информирования населения района о факторах риска и профилактики заболеваний;

- увеличение количества физкультурно-оздоровительных и тематических мероприятий по формированию у населения мотивации к здоровому образу жизни;

- увеличение доли жителей, охваченных мероприятиями, направленными на активную жизнь в любом возрасте.

## 5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы: 2023 - 2030 годы.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Перечень основных мероприятий Программы приведён в Приложении №2 к Программе.

Достижение основной цели Программы и решение поставленных задач будет осуществляться в рамках реализации основных мероприятий:

6.1. Мероприятие 1

«Сохранение и укрепление здоровья населения Каргатского района».

Мероприятие предусматривает:

- проведение мероприятий по привлечению взрослого населения к профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации определенных групп взрослого населения для оценки состояния здоровья и раннего (своевременного) выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для граждан;

- проведение мероприятий по привлечению населения к вакцинации против инфекционных заболеваний в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, в том числе против гриппа и новой коронавирусной инфекции;

- организацию и проведение всеобуча (лектория) по проблемам, связанным с ведением здорового образа жизни: (с привлечением медицинских сотрудников).

6.2. Мероприятие 2

«Формирование сознания и мотивирование населения к ведению здорового образа жизни»

Мероприятие предусматривает:

- проведение районного конкурса социальных проектов по вопросам сохранения здоровья;

- изготовление и распространение наглядной агитации (листовок, буклетов, баннеров) о правилах здорового образа жизни в общественном транспорте, на автобусных остановках, в учреждениях и организациях района;

- проведение информационно-пропагандистских, организационно-массовых, культурных, физкультурно-оздоровительных, профилактических и иных мероприятий антинаркотической направленности;

- размещение на информационных стендах, официальных сайтах, официальных страницах социальных сетей материалов о правилах сохранения и укрепления здоровья;

- размещение в СМИ информации по вопросам здорового образа жизни, укрепления здоровья и профилактики различных заболевания.

6.3. Мероприятие 3

«Активная жизнь в любом возрасте»

Мероприятие предусматривает:

- организацию деятельности школьных физкультурно-спортивных клубов, спортивных клубов по месту жительства граждан;

- организацию занятий для граждан пожилого возраста и инвалидов (по дыхательной гимнастике, скандинавской ходьбе, адаптивной физической культурой, фитнес).

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Для оценки непосредственных результатов Программы определены следующие целевые показатели (индикаторы):

- снижение смертности населения (на 1000 населения) - 24,60/00;

- доля жителей, охваченных медицинскими осмотрами и диспансеризацией– 18,18%;

- количество информационных материалов в СМИ, на стендах, сайтах, официальных страницах социальных сетей, формирующих здоровый образ жизни -  19ед.;

- изготовление и распространение полиграфической продукции, пропагандирующей здоровый образ жизни – 300 ед.;

- количество физкультурно-оздоровительных и тематических мероприятий по формированию у населения мотивации к здоровому образу жизни – 26 ед.;

- доля жителей, охваченных мероприятиями, направленными на активную жизнь в любом возрасте – 46,08%.

Целевые показатели характеризуют создание условий для улучшения демографической ситуации, увеличения продолжительности жизни населения, снижения преждевременной смертности, заболеваемости, повышение уровня доступности информации для населения района о проводимых мероприятиях в рамках Программы

## 8. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДАХ ПО ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, А ТАКЖЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

## Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям программы с указанием главных распорядителей, а также по годам реализации программы приведена в приложении №3 к муниципальной программе.

## 9. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ

## Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей   программы с учётом источников финансирования представлена в приложении №4 к муниципальной программе.

## Общий объём финансирования программы составляет 280,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

## 2023 год – 30,0 тыс. рублей;

## 2024 год – 30,0 тыс. рублей;

## 2025 год – 30,0 тыс. рублей;

## 2026 год – 30,0 тыс. рублей;

## 2027 год - 30,0 тыс. рублей;

## 2028 год – 30,0 тыс. рублей;

## 2029 год – 50,0 тыс. рублей;

## 2030 год – 50,0 тыс. рублей.

## 10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности программы осуществляется путем сопоставления плановых показателей ожидаемых результатов реализации программы с фактическими результатами по каждому году в течение всего срока реализации программы.

### Приложение №2

### к постановлению Администрации района

### от __________ №________

### Приложение № 1

### к муниципальной программе

### «Укрепление общественного здоровья

населения Каргатского района на 2023-2030 годы»

ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Цели и задачи. | Целевой индикатор | Ед-ца изм-ия | Год, предшествующий году начала реализации Программы 2022 | Период реализации программы (год) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Цель: Укрепление здоровья, улучшение качества жизни населения, формирование культуры общественного здоровья, а так же мотивации населения к ведению здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 1. Снижение смертности населения Каргатского района | Коэффициент естественной убыли населения | чел. | 359 | 358 | 357 | 356 | 355 | 354 | 354 | 353 | 353 |
| 3. | Задача 2. Информационно-коммуникационные компании по пропаганде здорового образа жизни. | Количество публикаций в средствах массовой информации | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Количество массовых профилактических акций | кол-во | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Задача 3. Создание условий для ведения здорового образа жизни. | Количество новых плоскостных сооружений для занятий физической культурой и спортом | кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 46,08 | 46,1 | 46,5 | 46,8 | 47,8 | 49,0 | 51,6 | 52,0 | 52,3 |
| 5. | Задача 4. Вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья | Количество конкурсов по пропаганде ЗОЖ среди детей и их родителей | кол-во | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Количество выпущенных листовок за здоровый образ жизни | шт. | 300 | 300 | 320 | 320 | 330 | 330 | 340 | 350 | 350 |
| 6. | Задача 5. Внедрение корпоративных программ укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте. | Количество предприятий и организаций внедривших корпоративные программы по укреплению здоровья сотрудников на рабочем месте | кол-во | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Количество организаций, обеспечивших размещение на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни | кол-во | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Задача 6. Развитие межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных заболеваний, формирования потребности ведения населением здорового образа жизни. | Количество семинаров и круглых столов | кол-во | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Количество тематических встреч (с участием педиатров, психиатров, наркологов и сотрудников полиции) | кол-во | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Приложение №3

к постановлению Администрации района

от __________ №________

Приложение 2

к муниципальной программе

«Укрепление общественного здоровья населения

Каргатского района Новосибирской области на 2023-2030годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Название мероприятия | Показатель | Единица измерения |  | Период реализации Программы с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по программе |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 7 |
| Задача 11 Снижение смертности населения Каргатского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |  | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение профилактических осмотров, диспансеризации населения | Количество человек | Количество |  | 2612 | 2612 |  |  | 2703 |  | 2787 |  | 2849 |  | 2956 |  |  |  | 3009 | 3102 |  |  | 22630 |  | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс.рублей |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*> | Тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | Тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет района * | Тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Анализ динамики показателей заболеваемости населения ХНИЗ ( новообразования, болезни кровообращения, дыхания, пищеварения) | Количество раз в год | Количество |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 8 |  | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*> | Тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет района * | Тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Организация мероприятий в рамках профилактики заболеваемости полости рта | Количество мероприятий | Количество |  | 1 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 15 |  | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Сумма Затрат, в том числе <*> | Тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет района * | Тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Проведение Консультаций (индивидуальных и (или) массовых) с населением по вопросам отказа от курения на базе ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» | Количество мероприятий | Количество |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 8 |  | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Сумма Затрат, в том числе <*> | Тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет района * | Тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.5 | Внедрение Принципов ЗОЖ в Трудовых коллективах | Количество мероприятий | Количество |  | 1 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 15 |  | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», ОСОН, МКУ КЦСОН, МБУ ДО ДЮСШ «Атлант» |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Сумма Затрат, в том числе <*> | Тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет района * | Тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 1, в том числе <*> | Стоимость единицы | Тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Сумма Затрат, в том числе <*> | Тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет района * | Тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Задача 2. Информационно-коммуникационные компании по пропаганде здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и тиражирование печатных информационно- образовательных продуктов (листовок, буклетов, календарей, памяток) для населения по пропагагде ЗОЖ и профилакктике ХНИЗ | Количество | Единиц |  | 300 | 320 |  |  | 320 |  | 330 |  | 330 |  | 340 |  |  |  | 350 | 350 |  |  | 2640 |  | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», ОСОН, МКУ КЦСОН, УО, МБУ ДО ДЮСШ «Атлант» |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. рублей |  | 0,02 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  | 0,06 | 0,06 |  |  | 0,32 |  |  |
|  |  | Сумма Затрат, в том числе <*> | Тыс. рублей |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  | 7,0 | 7,0 |  |  | 44,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района * | Тыс. рублей |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  | 7,0 | 7,0 |  |  | 44,0 |  |  |
| 2.2 | Размещение на предприятиях и в учреждениях Каргатского района на информационных стендах наглядной агитации санитарно – просветительской направленности и здорового образа жизни | Количество | Единиц |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 11 |  | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», ОСОН, МКУ КЦСОН, МБУ ДО ДЮСШ «Атлант», УО, МО, организации Каргатского района |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. рублей |  | 7,5 | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  | 12,5 | 12,5 |  |  | 57,5 |  |  |
|  |  | Сумма Затрат, в том числе <*> | Тыс. рублей |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  | 140,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района * | Тыс. рублей |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  | 140,0 |  |  |
| 2.3 | Систематическое освещение вопросов по пропоганде ЗОЖ, преодолению вредных привычек, в том числе табак курения, потребления алкогольной продукции и пива, в средствах массовой информации | Количество | Единиц | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 24 |  | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», ОСОН, МКУ КЦСОН, МБУ ДО ДЮСШ «Атлант», УО, МО, организации Каргатского района |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сумма Затрат, в том числе <*> | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Бюджет района * | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого на решение Задачи 2, в том числе <*> | Сумма Затрат, в том числе <*> | Тыс. рублей |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | 32,0 | 32,0 |  |  | 184,0 |  |  |
| Задача 3. Создание условий для ведения здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство (ремонт)/обустройство открытых плоскостных сооружений для занятий физической культурой и спортом | Количество | Единиц | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 8 |  | МБУ ДО ДЮСШ «Атлант», УО, МО |  |
|  |  | Стоимость единиц | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сумма Затрат, в том числе <*> | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Бюджет района * | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.2 | Благоустройство зеленых зон, (парков, придомовых территорий, береговой зоны) | Количество | Единиц | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 8 |  | Мо, ТОС ы |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сумма Затрат, в том числе <*> | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Бюджет района * | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого затрат на вешение задачи 3, в том числе <*> | Сумма Затрат, в том числе <*> | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Бюджет района * | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Задача 4. Вовлечение граждан и некомерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение лекций, бесед, классных часов (в образовательных учреждениях), опросов среди населения района (подростки, молодежь, трудоспособное население, старше трудоспособного возраста) о пагубно влиянии вредных привычек (табак курения, потребления алкоголя, наркотиков, неправильном питании), с привлечением врачей: педиатров,психиатров, наркологов, сотрудников полиции | Количество | Единиц | 4 |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  |  | 6 | 40 |  | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», ОСОН, МКУ КЦСОН, МБУ ДО ДЮСШ «Атлант», УО, МО, организации Каргатского района |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сумма Затрат, в том числе <*> | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Бюджет района * | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.2 | Проведение тематических конкурсов по пропоганде ЗОЖ среди детей, подростков и их родителей | Количество мероприятий | Единиц | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 16 |  | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», ОСОН, МКУ КЦСОН, МБУ ДО ДЮСШ «Атлант», УО, МО |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. рублей | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 9,0 |  |  | 9,0 | 48,0 |  |  |  |
|  |  | Сумма Затрат, в том числе <*> | Тыс. рублей | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 18,0 |  |  | 18,0 | 96,0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет района * | Тыс. рублей | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 18,0 |  |  | 18,0 | 96,0 |  |  |  |
| 4.3 | Организация и проведение летней оздоровительной кампании (спортивные походы, пешие экскурсии) | Количество мероприятий | Единиц | 15 |  |  | 16 | 17 |  |  |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  |  | 22 | 148 |  | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», ОСОН, МКУ КЦСОН, МБУ ДО ДЮСШ «Атлант», УО, МО |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сумма Затрат, в том числе <*> | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Бюджет района * | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.4 | Организация и проведение ежегодных массовых профилактических акций, приуроченных к Международным и Всемирным дням здоровья. | Количество мероприятий | Единиц | 3 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 6 | 36 |  | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», ОСОН, МКУ КЦСОН, МБУ ДО ДЮСШ «Атлант», УО, МО, организации Каргатского района |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сумма Затрат, в том числе <*> | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Бюджет района * | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.5 | Формирование коллективов физкультурно – спортивной направленности по месту жительства граждан | Количество вновь созданных групп | Единиц | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 13 |  | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», ОСОН, МКУ КЦСОН, МБУ ДО ДЮСШ «Атлант», УО, МО, организации Каргатского района |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сумма Затрат, в том числе <*> | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Бюджет района * | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 4, в том числе <*> | Сумма Затрат, в том числе <*> | Тыс. рублей | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 18,0 |  |  | 18,0 | 96,0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет района * | Тыс. рублей | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 18,0 |  |  | 18,0 | 96,0 |  |  |  |
| Задача 5. Внедрение корпоративных программ укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Рзработка корпоративных программ укрепления здоровья (для учреждений и предприятий) | Количество программ | Единиц | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  |  | 2 | 19 |  | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», ОСОН, МКУ КЦСОН, МБУ ДО ДЮСШ «Атлант», УО, МО, организации Каргатского района |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сумма Затрат, в том числе <*> | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Бюджет района * | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5.2 | Внедрение корпоративных программ укрепления здоровья | Количество учреждений, предприятий | Единиц | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 21 |  | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», ОСОН, МКУ КЦСОН, МБУ ДО ДЮСШ «Атлант», УО, МО, организации Каргатского района |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сумма Затрат, в том числе <*> | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Бюджет района * | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5.3 | Количество организаций, обеспечивающих размещение на информационных стендах наглядной агитации санитарно – просветительской направленности и здорового образа жизни | Количество учреждений, предприятий | Единиц | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 16 |  | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», ОСОН, МКУ КЦСОН, МБУ ДО ДЮСШ «Атлант», УО, МО, организации Каргатского района |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сумма Затрат, в том числе <*> | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Бюджет района * | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 5, в том числе <*> | Сумма Затрат, в том числе <*> | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Бюджет района * | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Задача 6. Развитие межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных заболеваний, формирования потребности ведения населением здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Межведомсвенное взаимодействие, проведение ежегодных заседаний (не менее 1 раза в год) | Количество проведенных заседаний | Единиц | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 8 |  | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», ОСОН, МКУ КЦСОН, МБУ ДО ДЮСШ «Атлант», УО, МО |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сумма Затрат, в том числе <*> | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Бюджет района * | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.2 | Рассмотрение Разработанных проектов корпоративных программ укрепления здоровья | Количество проведенных заседаний | Единиц | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 8 |  | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», ОСОН, МКУ КЦСОН, МБУ ДО ДЮСШ «Атлант», УО, МО |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сумма Затрат, в том числе <*> | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Бюджет района * | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.3 | Проведение семинаров и круглых столов в рамках мониторинга реализации мероприятий программы | Количество проведенных мероприятий | Единиц | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 14 |  | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», ОСОН, МКУ КЦСОН, МБУ ДО ДЮСШ «Атлант», УО, МО |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сумма Затрат, в том числе <*> | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Бюджет района * | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого затрат на Решение задачи 6, в том числе <*> | Сумма Затрат, в том числе <*> | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Бюджет района * | Тыс. рублей | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по программе, ВСЕГО | Сумма Затрат, в том числе <*> | Тыс. рублей | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 | 280,0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет района * | Тыс. рублей | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 | 280,0 |  |  |  |

* Сумма средств, выделяемая из бюджета, подлежит ежегодному уточнению, исходя из возможности бюджета.

### Приложение № 4

### к постановлению Администрации района

### от __________ №________

Приложение 3

# к муниципальной программе

«Укрепление общественного здоровья населения

Каргатского района  на 2023 – 2030 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

Цель 1: Увеличение числа граждан приверженных здоровому образу

жизни на 10% к 2030 году.

Задача 1.1: Снижение смертности населения Каргатского района Новосибирской области.

| П/п | Название мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение профилактических осмотров, диспансеризации населения | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» |
| 2. | Анализ динамики показателей заболеваемости населения ХНИЗ (новообразования, кровообращения, дыхания, пищеварения) |  |
| 3. | Организация мероприятий в рамках профилактики заболеваемости полости рта |  |
| 4. | Проведение консультаций (индивидуальных и (или) массовых) с населением по вопросам отказа от курения на базе ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» |  |
| 5. | Внедрение принципов ЗОЖ в трудовых коллективах | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», ОСОН, МКУ КЦСОН, МКУ ДО ДЮСШ «Атлант» |

Задача 1.2: Информационно-коммуникационные компании по пропаганде

здорового образа жизни.

| 1. | Разработка и тиражирование печатных информационно-образовательных продуктов (листовок, буклетов, календарей, памяток) для населения по пропаганде ЗОЖ и профилактике ХНИЗ | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», ОСОН, МКУ КЦСОН, МКУ ДО ДЮСШ «Атлант» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Размещение на предприятиях и в учреждениях Каргатского района на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорово образа жизни | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», ОСОН, МКУ КЦСОН, МКУ ДО ДЮСШ «Атлант», предприятия и организации Каргатского района |

Цель 2: Снижение распространенности потребления никотин содержащей

продукции на 3% до 2030 года.

Цель 3: Снижение распространенности потребления алкогольной

продукции на 3% до 2030 года.

Задача 1.1: Создание условий для ведения здорового образа жизни.

| 1. | Строительство (ремонт)/обустройство открытых плоскостных сооружений для занятий физической культурой и спортом. | МО, МКУ ДО ДЮСШ «Атлант», УО |
| --- | --- | --- |
| 2. | Благоустройство зеленых зон (парков, придомовых территорий, береговой зоны) | МО, ТОС |
| 3. | Систематическое освещение вопросов по пропаганде здорового образа жизни, преодолению вредных привычек, в том числе табак курения потребления алкогольной продукции и пива, в средствах массовой информации | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», ОСОН, МКУ КЦСОН, МКУ ДО ДЮСШ «Атлант», организации Каргатского района |

Задачи 1.2: Вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

| 1. | Проведение лекций, бесед, классных часов (в образовательных учреждениях), опросов среди населения района (подростки, молодежь, трудоспособного возраста) о пагубном влиянии вредных привычек (табак курения, потребления алкоголя, наркотиков, неправильном питании), с привлечением врачей: педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции. | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», ОСОН, МКУ КЦСОН, МКУ ДО ДЮСШ «Атлант», УО, МО, организации Каргатского района. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Проведение тематических конкурсов по ЗОЖ среди детей, подростков и их родителей | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», ОСОН, МКУ КЦСОН, МКУ ДО ДЮСШ «Атлант», УО, МО |
| 3. | Организация и проведение летней оздоровительной кампании (спортивные походы, пешие экскурсии) |  |
| 4. | Организация и проведение ежегодных массовых профилактических акций, приуроченных к Международным и Всемирным дням здоровья. | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», ОСОН, МКУ КЦСОН, МКУ ДО ДЮСШ «Атлант», УО, МО, организации Каргатского района. |
| 5. | Формирование коллективов физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», ОСОН, МКУ КЦСОН, МКУ ДО ДЮСШ «Атлант», УО, МО, организации Каргатского района. |

Задача 1.3: Внедрение корпоративных программ укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте.

| 1. | Разработка корпоративных программ укрепления здоровья (для учреждений и предприятий) | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», ОСОН, МКУ КЦСОН, МКУ ДО ДЮСШ «Атлант», УО, МО, организации Каргатского района. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Внедрение корпоративных программ укрепления здоровья |  |
| 3. | Количество организаций, обеспечивших размещение на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни. |  |

Задача 1.4: Развитие межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных заболеваний формирования потребности ведения населением здорового образа жизни.

| 1. | Межведомственное взаимодействие, проведение ежегодных заседаний (не менее 1 раза в год) | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», ОСОН, МКУ КЦСОН, МКУ ДО ДЮСШ «Атлант», УО, МО |
| --- | --- | --- |
| 2. | Рассмотрение разработанных проектов корпоративных программ укрепления здоровья |  |
| 3. | Проведение семинаров и круглых столов в рамках мониторинга реализации мероприятий программы |  |