|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, мероприяти | Наименование показателя | Ед. изм. | Период реализации Программы с разбивкой по годам |  |  |  |  |  | Всего по программе | Исполнители | Срок исполнения мероприятия |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель 1. Содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также ее конкурентоспособности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Создание условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие в оказании несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (МиСП) | Посевная площадь | га | 5940 | 6020 | 6070 | 6290 | 6340 | 6390 | 37050 | Управление сельского хозяйства администрации Каргатского района, КФХ | 2021-2026 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 22275 | 22575 | 22763 | 23588 | 23775 | 23963 | 138938 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. | 1485 | 1505 | 1517,5 | 1572,5 | 1585 | 1597,5 | 9263 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. | 20790 | 21070 | 21245 | 22015 | 22190 | 22365 | 129675 |  |  |
| 2 | Содействие в предоставлении субсидий на прирост валового производства зерновых и зернобобовых культур по сравнению с предыдущим годом | Прирост производства зерна | т | 2069 | 1859 | 2852 | 554 | 227 | 870 | 8431 | Управление сельского хозяйства администрации Каргатского района, сельхозорганизации с численностью работающих более 100 человек. | 2021-2026 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 1448 | 1301 | 1996 | 388 | 159 | 609 | 5902 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. | 422 | 379 | 582 | 113 | 46 | 177 | 1720 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. | 1026 | 922 | 1415 | 275 | 113 | 432 | 4182 |  |  |
| 3 | Содействие в предоставлении субсидий на приобретение оригинальных и элитных семян | Кол-во га, засеянных элитными семенами | га | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 3750 | УСХ Каргатского района, сельхозорганизации и КФХ района | 2021-2026 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 11250 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 4500 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. | 900 | 990 | 1080 | 1170 | 1260 | 1350 | 6750 |  |  |
| 4 | Содействие в предоставлении субсидий на компенсацию части затрат на приобретение семян кукурузы | Кол-во семян | т | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 696 | УСХ Каргатского района, сельхозорганизации и КФХ района | 2021-2026 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 9580 | 9580 | 9580 | 9580 | 9580 | 9580 | 57480 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 11496 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. | 7664 | 7664 | 7664 | 7664 | 7664 | 7664 | 45984 |  |  |
| 5 | Содействие в предоставлении субсидий на проведение работ по агрохимическому и эколого-токсикологическому обследованию земель сельскохозяйственного назначения | Кол-во га | га | 7312 | 9320 | 13907 | 0 |  |  | 30539 | УСХ Каргатского района, сельхозорганизации и КФХ района | 2021-2024 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 1462 | 1864 | 2781 | 0 |  |  | 6107 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 1 023 | 1 305 | 1 947 | 0 |  |  | 4275 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. | 439 | 559 | 834 | 0 |  |  | 1832 |  |  |
| 6 | Содействие в предоставлении субсидий КФХ на увеличение посевных площадей по сравнению с предыдущим годом | Кол-во га | га | 20 | 80 | 50 | 220 | 50 | 50 | 470 | Управление сельского хозяйства администрации Каргатского района, КФХ | 2021-2026 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 10 | 40 | 25 | 110 | 25 | 25 | 235 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 10 | 40 | 25 | 110 | 25 | 25 | 235 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 7 | Содействие в предоставлении субсидий на приобретение минеральных удобрений сельхозорганизациями с численностью работающих более 100 человек и занимающихся молочным животноводством | Кол-во минеральных удобрений | т | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 12000 | Управление сельского хозяйства администрации Каргатского района, сельхозорганизации с численностью работающих более 100 человек. | 2021-2026 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 180000 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 90000 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 90000 |  |  |
| 8 | Содействие в предоставлении субсидий на приобретение средств защиты растений сельхозорганизациями с численностью работающих более 100 человек и занимающихся молочным животноводством |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Управление сельского хозяйства администрации Каргатского района, сельхозорганизации с численностью работающих более 100 человек. | 2021-2026 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 54350 | 54350 | 54350 | 54350 | 54350 | 54350 | 326100 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 15756 | 15756 | 15756 | 15756 | 15756 | 15756 | 94536 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. | 38594 | 38594 | 38594 | 38594 | 38594 | 38594 | 231564 |  |  |
| Итого по отрасли растениеводства |  |  |  | 120625 | 121360 | 123295 | 119965 | 119989 | 120777 | 726011 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | тыс.руб. | 2507 | 2544 | 2819 | 2466 | 2471 | 2675 | 15482 |  |  |
| областной бюджет |  |  | тыс.руб. | 33705 | 34017 | 34644 | 32782 | 32697 | 32697 | 200542 |  |  |
| местные бюджеты |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | тыс.руб. | 84413 | 84799 | 85832 | 84718 | 84821 | 85405 | 509987 |  |  |
|  | Содействие в предоставлении государственной поддержки племенного животноводства, в том числе крупного рогатого скота мясного и молочного направлений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСХ Каргатского района, сельхозорганизации и КФХ района | 2021-2026 |
| 9 |  | Сумма затра всего, в том числе: | тыс.руб. | 16 752 | 16 752 | 16 752 | 16 752 | 16 752 | 16 752 | 100 512 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 8 366 | 8 366 | 8 366 | 8 366 | 8 366 | 8 366 | 50 196 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. | 8 386 | 8 386 | 8 386 | 8 386 | 8 386 | 8 386 | 50 316 |  |  |
| 9.1 | В том числе: Содействие в предоставление государственной поддержки приобретения племенного крупного рогатого скота | Численность племенного поголовья | гол. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |  |  |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 |  |  |
| 9.2 | Содействие в предоставление государственной поддержки приобретения семени племенных быков-производителей | Кол-во доз | тыс.доз | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 132 |  |  |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 16632 | 16632 | 16632 | 16632 | 16632 | 16632 | 99792 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 8316 | 8316 | 8316 | 8316 | 8316 | 8316 | 49896 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. | 8316 | 8316 | 8316 | 8316 | 8316 | 8316 | 49896 |  |  |
| 9.3 | Содействие в предоставлении государственной поддержки на компенсацию стоимости азота для хранения семени племенных быков-производителей. | Объем азота | тонн | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 5 |  |  |
|  |  | стоимость единицы | тыс.руб. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10 | Содействие в предоставлении государственной поддержки на содержание племенных коров. | кол-во коров | гол. | 4500 | 4500 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4500 | УСХ Каргатского района, сельхозорганизации района | 2021-2026 |
|  |  | стоимость единицы | тыс.руб. | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 140400 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 140400 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 11 | Содействие в предоставлении субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного товарного молока | Кол-во реализованного молока | тыс.т | 52,8 | 52,9 | 53 | 53,1 | 54,2 | 54,2 | 320 | Управление сельского хозяйства администрации Каргатского района, сельхозорганизации с численностью работающих более 100 человек. | 2021-2026 |
|  |  | Стоимость единицы | руб. | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 1 171 104 | 1 173 322 | 1 175 540 | 1 177 758 | 1 202 156 | 1 202 156 | 7102036 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. | 23971 | 24017 | 24062 | 24107 | 24607 | 24607 | 145371 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. | 1 147 133 | 1 149 305 | 1 151 478 | 1 153 651 | 1 177 549 | 1 177 549 | 6 956 665 |  |  |
| 12 | Содействие в предоставлении субсидий на прирост реализованного молока по сравнению с предыдущим годом | Прирост реализованного молока | тонн | 0 | 30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 390 | Управление сельского хозяйства администрации Каргатского района, сельхозорганизации с численностью работающих более 100 человек. | 2021-2026 |
|  |  | Стоимость единицы | руб. |  | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. |  | 45 | 227 | 227 | 45 | 45 | 589 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. |  | 45 | 227 | 227 | 45 | 45 | 589 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 13 | Содействие в предоставлении субсидий на приобретение молодняка товарного КРС специализированных мясных пород и их помесей (телок и нетелей) | Кол-во голов | гол. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | Управление сельского хозяйства администрации Каргатского района, КФХ | 2021-2026 |
|  |  | Стоимость единицы | руб. | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 1530 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 462 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 1068 |  |  |
| 14 | Содействие в предоставлении субсидий на прирост поголовья коров специализированных мясных пород | Кол-во голов | гол. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |  | 2021-2026 |
|  |  | Стоимость единицы | руб. | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 840 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 840 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 15 | Содействие в предоставлении субсидий на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород и их помесей | Кол-во голов | гол. | 622 | 632 | 642 | 652 | 662 | 672 | 3882 |  | 2021-2026 |
|  |  | Стоимость единицы | руб. | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 1306 | 1327 | 1348 | 1369 | 1390 | 1411 | 8152 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. | 1306 | 1327 | 1348 | 1369 | 1390 | 1411 | 8151 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 16 | Содействие в предоставлении субсидий на проведение диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота | Кол-во голов | тыс.шт | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 15000 | Управление сельского хозяйства администрации Каргатского района, сельхозорганизации с численностью работающих более 100 человек. | 2021-2026 |
|  |  | Стоимость единицы | руб. | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 1980 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 1386 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 594 |  |  |
| Итого по животноводству |  |  |  | 1 213 287 | 1 215 571 | 1 217 992 | 1 220 231 | 1 244 468 | 1 244 489 | 7 356 038 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | тыс.руб. | 48 677 | 48 789 | 49 037 | 49 103 | 49 442 | 49 463 | 294 511 |  |  |
| областной бюджет |  |  | тыс.руб. | 8 814 | 8 814 | 8 814 | 8 814 | 8 814 | 8 814 | 52 884 |  |  |
| местные бюджеты |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | тыс.руб. | 1 155 796 | 1 157 968 | 1 160 141 | 1 162 314 | 1 186 212 | 1 186 212 | 7 008 643 |  |  |
| 17 | Содействие в предоставлении субсидимй на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в АПК | Кол-во кредитных договоров | ед. |  |  |  | 1 |  |  | 1 | УСХ Каргатского района, сельхозорганизации и КФХ района | 2024 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. |  |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. |  |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. |  |  |  | 560 |  |  | 560 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  |  |  | 160 |  |  | 160 |  |  |
| 18 | Содействие в предоставлении субсидимй на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на льготных условиях | Кол-во кредитных договоров | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | УСХ Каргатского района, сельхозорганизации и КФХ района | 2021-2026 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 8640 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 5760 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 2880 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 19 | Содействие в предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства | Кол-во договоров | ед. |  |  |  | 1 |  |  | 1 | УСХ Каргатского района, сельхозорганизации и КФХ района | 2024 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. |  |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |
| 20 | Содействие в предоставлении субсидий на возмещение стоимости молодняка крупного рогатого скота, приобретенного личными подсобными хозяйствами | Кол-во голов | гол. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | УСХ Каргатского района ЛПХ района | 2021-2026 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4200 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 960 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 3240 |  |  |
| 21 | Содействие в предоставлении субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | Кол-во кредитных договоров | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | УСХ Каргатского района, КФХ района | 2021-2026 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 22 | Содействие в предоставлении субсидий на компенсацию части затрат на приобретение и технический сервис технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства | Кол-во ед. техники | ед. | 53 | 60 | 55 | 59 | 60 | 60 | 347 | УСХ Каргатского района, сельхозорганизации, КФХ и ЛПХ района | 2021-2026 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 155000 | 197000 | 172000 | 191000 | 200000 | 200000 | 1115000 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 46500 | 59100 | 51600 | 57300 | 60000 | 60000 | 334500 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. | 108500 | 137900 | 120400 | 133700 | 140000 | 140000 | 780500 |  |  |
| 23 | Содействие в предоставлении субсидий на социально-инженерное обустройство сельских территорий (строительство и ремонт дорог для технологических нужд, систем водоснабжения, асфальтобетонных площадок) | Кол-во объектов | ед. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2024 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. |  |  |  | 2500 |  |  | 2500 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  |  |  | 2500 |  |  | 2500 |  |  |
| 24 | Содействие в предоставлении государственной поддержки КФХ: получение грантов, определенных на конкурсной основе, по программе "Начинающий фермер" | Кол-во объектов | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 | УСХ Каргатского района, сельхозорганизации и КФХ района | 2022, 2024, 2026 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 | 5000 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. |  | 5550 |  | 5550 |  | 5550 | 16650 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 | 15000 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  | 550 |  | 550 |  | 550 | 1650 |  |  |
| 25 | Прочие мероприятия | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 468,324 | 663,221 | 752,068 | 761,124 | 760,612 | 816,8 | 4222,15 | УСХ Каргатского района | 2021-2026 |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. | 468,324 | 663,221 | 752,068 | 761,124 | 760,612 | 816,8 | 4222,15 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по прочим, в том числе: |  |  | тыс.руб. | 157 668,324 | 205 413,221 | 174 952,068 | 200 811,124 | 202 960,612 | 208 567 | 1150372,15 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | тыс.руб. | 1000 | 1000 | 1000,0 | 1810 | 1000 | 1000 | 6810 |  |  |
| областной бюджет |  |  | тыс.руб. | 47 160 | 64 760 | 52 260,0 | 63 040 | 60 660 | 65 660 | 353 540 |  |  |
| местные бюджеты |  |  | тыс.руб. | 468,324 | 663,221 | 752,068 | 761,124 | 760,612 | 816,8 | 4222,15 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | тыс.руб. | 109 040 | 138 990 | 120 940,0 | 135 200 | 140 540 | 141 090 | 785 800 |  |  |
| Итого затрат на решение цели 1, в том числе: |  |  | тыс.руб. | 1 491 580, 624 | 1 542 344, 521 | 1 516 238, 968 | 1 541 007, 42 | 1 567 417, 51 | 1 573 832 | 9 232 421, 35 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | тыс.руб. | 52184 | 52333 | 52856,308 | 53379 | 52913,11 | 53138 | 316803 |  |  |
| областной бюджет |  |  | тыс.руб. | 89679 | 107591 | 95717,700 | 104636 | 102171 | 107171 | 606966 |  |  |
| местные бюджеты |  |  | тыс.руб. | 468,324 | 663,221 | 752,068 | 761,124 | 760,612 | 816,8 | 4222,15 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | тыс.руб. | 1 349 249 | 1 381 758 | 1 366 912,892 | 1 382 231 | 1 411 573 | 1 412 707 | 8 304 430 |  |  |
| Цель 2. Создание условий для воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1.Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Вовлечение в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ | Кол-во га | га | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | УСХ Каргатского района, сельхозорганизации и КФХ района | 2022-2026 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 |  |  |
| Итого затрат на достижение цели 2, в том числе: |  |  | тыс.руб. | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 500 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | тыс.руб. |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 |  |  |
| местные бюджеты |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | тыс.руб. |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 |  |  |
| Итого затрат на достижение цели 1 и 2, в том числе: |  |  | тыс.руб. | 1 491 580, 324 | 1 542 645, 221 | 1 516 538, 968 | 1 541 307, 42 | 1 567 717, 51 | 1 574 132 | 9 233 921, 35 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | тыс.руб. | 52184 | 52333 | 52 856,308 | 53379 | 52913,11 | 53138 | 316803 |  |  |
| областной бюджет |  |  | тыс.руб. | 89679 | 107741 | 95 867,700 | 104786,00 | 102321 | 107321 | 607716 |  |  |
| местные бюджеты |  |  | тыс.руб. | 468,324 | 663,221 | 752,068 | 761,124 | 760,612 | 816,8 | 4222,15 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | тыс.руб. | 1 349 249 | 1 381 908 | 1 367 062, 892 | 1 382 381 | 1 411 722,79 | 1 412 857 | 8 305 180 |  |  |
|  | Заместитель главы администрации - начальник управления сельского хозяйства администрации Каргатского района А.С. Бородай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поценко Т.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21-445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |