Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Каргатского района Новосибирской области

«103/82-п» 24.03.2026 г.

План мероприятий «дорожная карта» по реализации описаний целевых состояний типовых мер поддержки

участникам специальной военной операции и членам их семей и популяризации данных мер

Наименование органа местного самоуправления Новосибирской области: администрация Каргатского район Новосибирской области

I. Мера поддержки: Бесплатный/льготный проезд

| № п/п | Мероприятие | Дата начала | Дата окончания | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по внесению изменений в НПА |  |  |  |  |
| 1.1. | Внесение изменений в постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 14.06.2024 № 366/82-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление и выдача микропроцессорной пластиковой карты «Социальная карта». | 25.03.2026 | не позднее 15.04.2026 | Отдел социального обслуживания населения администрации Каргатского района Новосибирской области | Установить срок предоставления услуги в 5 р.д. не представляется возможным. Карта изготавливается ООО «Сбертройка» в течении 31 дня. Установление рекомендуемого количества документов, предоставляемых заявителем самостоятельно. |
| 2. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение информационной кампании предоставления меры поддержки. |  | на постоянной основе | Отдел «муниципальный центр управления» администрации Каргатского района Новосибирской области | Граждане указанной категории получат информацию о мере поддержки. |

II. Мера поддержки: Компенсация затрат на погребение погибших (умерших) участников СВО

| № п/п | Мероприятие | Дата начала | Дата окончания | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по внесению изменений в НПА |  |  |  |  |
| 1.1. | Внесение изменений в постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 31.01.2023 № 38/82-п «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Каргатского района Новосибирской области». | 25.03.2026 | не позднее 15.04.2026 | Отдел социального обслуживания населения администрации Каргатского района Новосибирской области | Установление срока предоставления 6 р.д. Установление необходимого количества документов, предоставляемых заявителем самостоятельно. |
| 2. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение информационной кампании предоставления меры поддержки |  | на постоянной основе | Отдел «муниципальный центр управления» администрации Каргатского района Новосибирской области | Граждане указанной категории получат информацию о мере поддержки |

III. Мера поддержки: Предоставление земельных участков в собственность бесплатно

| № п/п | Мероприятие | Дата начала | Дата окончания | Ответственный исполнитель отдела имущества и земельных отношений | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение информационной кампании предоставления меры поддержки |  | на постоянной основе | Отдел имущества и земельных отношений администрации Каргатского района Новосибирской области | Повышение информированности граждан |
| 1.2. | Организация консультационной поддержки по вопросам предоставления услуги |  | на постоянной основе | Отдел имущества и земельных отношений администрации Каргатского района Новосибирской области | Возможность незамедлительного получения гражданами достоверной информации по предоставлению меры поддержки |
| 1.3. | Обучение сотрудников по вопросам предоставления услуги |  | на постоянной основе | Отдел имущества и земельных отношений администрации Каргатского района Новосибирской области | Повышение уровня компетенций сотрудников в вопросах предоставления услуги |