Приложение 1

к постановлению администрации

Каргатского района

Новосибирской области

от 17.03.2026 № 91/82-п

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Каргатского района

Новосибирской области

от 20.11.2025г. № № 655/82-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие туризма в Каргатском районе Новосибирской области»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Развитие туризма в Каргатском районе Новосибирской области (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Разработчик-координатор Программы | Отдел экономики и планирования администрации Каргатского района Новосибирской области |
| Руководитель Программы | Заместитель главы администрации Каргатского района Новосибирской области по экономическим вопросам |
| Цели, задачи, целевые индикаторы Программы | Цель: Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Каргатского района Новосибирской области. Задачи: - Реализация перспективных направлений развития туризма на территории Каргатского района: - историко-культурны туризм; - событийный туризм; - сельский туризм. - Обеспечение сохранности объектов туристического притяжения (достопримечательностей) Каргатского района и их эффективное использование. - Продвижение туристического потенциала Каргатского района. - Повышение качества предоставления услуг в сфере туризма Каргатского района. Целевые индикаторы (показатели реализации поставленных задач): - Количество историко-культурных и иных объектов, включенных в туристические маршруты; - Количество мероприятий событийного характера, реализуемых ежегодно муниципальными учреждениями Каргатского района; - Количество действующих туристических площадок в рамках развития сельского туризма; - Количество отремонтированных, реконструированных или восстановленных объектов туристического притяжения; - Количество действующих туристических информационных ресурсов Каргатского района; - Доля посетителей, вновь вернувшихся на туристический информационный ресурс Каргатского района от общего количества посетителей данного ресурса; - Количество выставок регионального значения, в которых район принял участие; - Количество специалистов (экскурсоводов, гидов), прошедших специализированное обучение на семинарах и курсах повышения квалификации; - Количество вебинаров, форумов, научно-практических конференциях по вопросам развития туризма, в которых специалисты Каргатского района приняли участие. |
| Исполнители мероприятий Программы | Ответственный исполнитель: - муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Каргатского района» Новосибирской области/ муниципальный туристический информационный центр. Соисполнители*: - муниципальные образования Каргатского района Новосибирской области; - управление сельского хозяйства администрации Каргатского района Новосибирской области; - отдел экономики и планирования администрации Каргатского района Новосибирской области; - муниципальное казенное учреждение культуры «Каргатский историко-краеведческий музей»; - муниципальное казенное учреждение культуры Каргатского района Новосибирской области «Каргатская централизованная библиотечная система»; - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Каргатская детско-юношеская спортивная школа «Атлант»; - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Каргатский Дом детского творчества» <*> в процессе подготовки мероприятий для выполнения задач, поставленных муниципальной программой, перечень соисполнителей уточняется и фиксируется в Плане подготовки мероприятий. |
| Срок реализации Программы | 2026-2031гг. |
| Объем финансирования Программы** | Общий объем финансирования муниципальной программы 930 тыс. руб., в том числе по годам из районного бюджета: 2026 год-0 тыс.руб. 2027 год-240 тыс.руб. 2028 год-240 тыс.руб. 2029 год-150 тыс.руб. 2030 год-150 тыс.руб. 2031 год-150 тыс.руб. <**> объем финансирования муниципальной программы ежегодно уточняется при формировании бюджета Каргатского района Новосибирской области на соответствующий финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Организация эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления и подведомственных учреждений Каргатского района по вопросам планирования, координации и осуществления мероприятий, способствующих развитию туризма на территории района. - Раскрытие уникального туристического потенциала Каргатского района путем выявления и продвижения наиболее привлекательных природных, культурных и исторических достопримечательностей, активизации усилий по популяризации местных традиций и обычаев. - Обеспечение сохранности и эффективного использования объектов туристического притяжения, включающих природные ландшафты, историко-культурные памятники, музеи, объекты этнографического наследия и другие значимые места Каргатского района. - Создание необходимых условий для предоставления высококачественных услуг в сфере туризма, что приведет к дополнительным возможностям комфортного пребывания туристов и увеличению доходов местного бюджета. Таким образом, реализация муниципальной программы развития туризма в Каргатском районе позволит существенно повысить привлекательность района для туристов, обеспечить сохранение культурного и природного наследия, стимулировать экономическое развитие и увеличить доходы местных жителей за счет расширения туристической индустрии. |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | https://kargatskiy.nso.ru/ https://visitkargat.nso.ru/ |

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Объектом регулирования муниципальной программы являются приоритетные направления развития туризма на территории Каргатского района: историко-культурный туризм, событийный туризм, сельский туризм.

Предметом регулирования программы является реализация мероприятий, направленных на повышение привлекательности территории для туристов, улучшение качества предоставляемых туристических услуг и содействие экономическому развитию района.

Муниципальная программа «Развитие туризма в Каргатском районе Новосибирской области» (далее – Программа) разработана в соответствии с:

Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 23.07.2025) "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025);

Закон Новосибирской области от 05.07.2017 N 187-ОЗ (ред. от 11.06.2025) "Об отдельных вопросах развития туризма в Новосибирской области" (принят постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области от 29.06.2017 № 187-ЗС);

Постановление Правительства Новосибирской области от 30.12.2021 № 576-п (ред. от 21.05.2025) "Об утверждении государственной программы Новосибирской области "Развитие туризма в Новосибирской области";

Постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п (ред. от 27.12.2022) "О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года".

В Программе применяются следующие понятия:

туризм – временные выезды (путешествия) граждан с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода;

туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил;

продвижение туристского продукта – комплекс мер, направленных на реализацию туристского продукта (реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, организация туристских информационных центров, издание каталогов, буклетов и другое);

туристический информационный центр – это специализированное учреждение или структурное подразделение в его составе, основными задачами которого являются продвижение туристского продукта, привлечение большего числа туристов и повышение качества сервиса;

туристический маршрут — это заранее спланированный путь следования, предусматривающий посещение определенных достопримечательностей, мест отдыха и развлечений, а также прохождение определенного расстояния в течение установленного периода времени. Маршрут может включать остановочные пункты, экскурсионные программы, мероприятия и услуги, предоставляемые туристам;

экскурсовод (гид) - специалист, оказывающий в очной форме услуги по ознакомлению туристов с объектами показа, сопровождению туристов и информированию туристов по пути следования по туристскому маршруту.

Иные понятия применяются в программе в том же значении, что и в Федеральном законе от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ

Туризм, на сегодняшний день, является одной из динамично развивающихся отраслей экономики страны, а значит и перспективной сферой вложения капитала. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления.

Характерным фактором современного спроса на туристские услуги служит возникновение (создание) туристического продукта с уникальными характеристиками, что ведет, с одной стороны, к появлению интереса к данной услуге, а, с другой, к поиску путей проведения отдыха и досуга по доступным ценам.

Каргатский район занимает выгодное географическое положение и обладает богатыми природными, историческими и культурными ресурсами. Поэтому территория района имеет возможность стать местом для развития следующих видов туризма:

Историко-культурный туризм. Наиболее широко распространенный вид активного познавательного отдыха, программы которого основаны на интересе к историко-культурному наследию малых городов.

- Стоянка палеолита «Волчьей Гривы» была обнаружена на территории Каргатского района новосибирской области археологами в 1957 г. Это уникальное место располагается в 62 км. от районного центра (с. Мамонтовое). Возвышенность имеет длину 8 км., ширину 1 км., высота составляет 11 м. Здесь обнаружено огромное количество костей мамонтов и других животных ледникового периода.

- Интересным историческим фактом является то, что Каргатский форпост (острог 1746 г.) считается последним из оборонительных сооружений, возведенных на территории современной Новосибирской области. Место, где находился Каргатский форпост сохранилось. Восстановление данного исторического объекта даст возможность погрузится в атмосферу русского военного казачества и узнать историю строительства военных укреплений в Сибири.

- В 1904 г. было построено первое кирпичное сооружение на территории Каргата - однопрестольная церковь во имя Святых Захария и Елизаветы. В настоящее время этот памятник культуры православной веры находится в полуразрушенном состоянии, но как архитектурное сооружение имеет историческую ценность.

- В городе Каргате сохранился памятник историко-культурного наследия: Станция насосная (главное здание с водонапорной башней и дымовой трубой). Станция Каргат была построена специально на реке, чтобы не было перебоев с водой для заправки паровозов. Поддерживать определенный уровень воды помогала сооруженная на реке плотина. Соединяющий в этом месте два берега реки подвесной мост сохранился до наших дней.

- В центре города расположен Монумент Памяти, это две мемориальные стены с именами воинов погибших в годы Великой Отечественной войны, по обе стороны от которых возвышаются скульптуры «Скорбящая мать» и «Воин». Здесь же установлен Памятник детям войны. Продолжением композиции является Аллея Славы, где установлены восемь бюстов каргатцев - Героев Советского Союза.

- Своей красотой и величием покоряет Храм во имя святого пророка Илии – это целый комплекс, который включает в себя основное сооружение Храма и административное здание, где расположены классы воскресной школы и библиотека. Храм, высотой около 40 м., на колокольне установлено 9 колоколов («Благовест» – 1140 кг.), отделка храма выполнена натуральным камнем (мрамор, гранит), стены расписаны художественной росписью.

Событийный туризм. Данный вид туризма характеризуется туристической поездкой на определенную территорию приуроченной к какому-либо событию.

- Парк народных традиций «Хуторок» (Федеральная автомобильная дорога Р-254 «Иртыш», 1282-й километр) – это аутентичное место, территория которого благоустроена в стиле русских традиций: деревянные качели-лодочки, добротная горка из бревен, деревенская карусель, а также здесь под открытым небом оборудован музей старинных предметов обихода и техники эпохи СССР. Придорожный комплекс в тандеме с Парком народных традиций «Хуторок» гостеприимно принимает туристов, предоставляя ночлег, питание и атмосферу уюта и тепла. Инфраструктура данной культурной площадки позволяет проводить ежегодные массовые мероприятия: региональный праздник «Масленица на Сибирском тракте», Всероссийская ассамблея «Мастера Сибири», межрегиональный фестиваль-конкурс сельской художественной самодеятельности «Деревенька. Сибирь», организатором которых выступает Новосибирский государственный областной Дом народного творчества.

- Ежегодно на территории парка народных традиций «Хуторок» проходят спортивные состязания команд «Гонка героев на Сибирском тракте», проведение которых инициируется общественной организацией «Каргатское землячество». Число оборудованных площадок для прохождения испытаний постоянно растет, что позволяет существенно повышать качество и зрелищность соревнований.

- В центре города Каргата расположен стадион, на территории которого размещена площадка ГТО. Здесь традиционным стало проведение областных соревнований по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» среди семейных команд. На мероприятие съезжается свыше 40 команд. Связь поколений, добродушная обстановка делают мероприятие незабываемым для каждой семьи, принимающей участие в соревнованиях, и их болельщиков.

Сельский туризм. Сегодня этот вид туризма является одним из приоритетных направлений туристической сферы. Сельский туризм, как правило, основан на маломасштабных предприятиях, а значит, не требует больших вложений, как государственных, так и частных. При этом отрасль обладает серьезным мультипликативным эффектом и имеет высокое социальное значение для развития сельских территорий.

Для жителей сельской местности сельский туризм – это новый источник дохода, дополнительные рабочие места (в том числе для молодежи и пенсионеров), возможности для самозанятости, развития малого предпринимательства, а также разнообразие культурного досуга, обширное поле для саморазвития и творчества. Для сельских территорий сельский туризм – это мощный импульс для развития, привлечения активных жителей и инвесторов, улучшения инфраструктуры, роста качества жизни населения. Для туристов данный вид отдыха — это спокойствие, размеренность, экологичность, преемственность поколений, традиции, гармония между человеком и природой.

В Каргатском районе есть озера, реки, болота, лиственные леса, где достаточно много зверей, птиц и рыб, что в перспективе дает возможность развитию охотничьего и рыболовного туризма.

На территории поселений действуют предприятия: ООО «КФХ Русское поле», ЗАО «Кубанское», ЗАО «Озерское», ЗАО Птицефабрика «Каргатская». Организованные экскурсии на действующих предприятия могут произвести впечатление как на туристические группы, так и туристов, приехавших отдельно или семьей.

Для временного проживания можно воспользоваться услугами гостиниц и аналогичных средств размещения действующих на территории Каргатского района Новосибирской области: туристическая гостиница "Счастливая", гостиница «Хуторок», гостиница "Велес", гостиница "Тик-так", гостевой дом «Каргат».

Услуги общественного питания предоставляют детское кафе «Семья», кафе «Домовенок», кафе «Тик-так», кафе-пекарня «Три медведя», кафе-бар «Рось», кафе «Хуторок».

Несмотря на то, что в районе есть достаточно возможностей для развития таких видов туризма как культурно-исторический, событийный, спортивный, семейный, обслуживание транзитных туристов, а также организацию охотничьих и рыболовных туров в рамках сельского туризма, существует ряд проблем, которые необходимо решить в процессе реализации данной муниципальной программы:

- Одна из ключевых проблем развития и продвижения туризма в Каргатском районе Новосибирской области заключается в отсутствии муниципального информационного туристического центра. Вопрос о создании туристического центра должен рассматриваться как важнейший элемент для генерации и реализации мероприятий по привлечению туристических потоков, коммуникации с профессиональными участниками туристического рынка и потребителями туристического продукта.

- Многие культурно-исторические объекты имеют недостаточно привлекательный вид, что снижает интерес туристов и ограничивает возможности района для привлечения потребителей туристических услуг. Некоторые достопримечательности требуют модернизации внешнего облика, повышения комфорта посещения и улучшения инфраструктуры, чтобы соответствовать современным требованиям туристов и эффективно конкурировать на рынке туристических предложений.

- Стоит обратить внимание, что в районе наблюдается дефицит профессиональных кадров, обладающих необходимыми компетенциями для качественного обслуживания туристов. Решение проблемы требует подготовки и переподготовки специалистов и мотивации работников к профессиональному росту.

- Отсутствие развитых рекламных и информационных площадок, препятствует установлению прямого взаимодействия производителей туристического продукта с потребителем.

Для решения выделенных проблем поставлены цели и задачи Программы.

4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Цель Программы – создание благоприятных условий для развития туризма на территории Каргатского района.

Основные задачи Программы состоят в следующем:

- Реализация перспективных направлений развития туризма на территории Каргатского района: историко-культурный туризм (проекты: «Страницы истории», «Волчья грива», «Этнические маршруты вкуса»), событийный туризм (проекты: «Парк народных традиций «Хуторок», «Острог - Каргатский форпост», «Каргат – территория спорта», «Культура татарского народа»), сельский туризм (проекты: «Деревенская усадьба», «Традиции и инновации – от ручного труда до технологий», «Контактный зоопарк», «Отдых на природе»).

- Обеспечение сохранности объектов туристического притяжения (достопримечательностей) Каргатского района и их эффективное использование. Для решения данной задачи планируется проведение комплекса мероприятий по благоустройству территорий существующих туристических объектов, а также созданию туристических маршрутов, обеспечивающих комфортное посещение и ознакомление с достопримечательностями района.

- Продвижение туристического потенциала Каргатского района через повышение информационной открытости объектов туристической привлекательности посредством размещения актуальной информации на интернет-ресурсах и в социальных сетях, выпуска рекламно-информационных буклетов, отражающих разнообразие туристских маршрутов, а также участия в региональных выставочно-презентационных мероприятиях.

- Повышение качества оказания услуг в сфере туризма Каргатского района за счет повышения квалификации сотрудников и внедрение стандартов гостеприимства.

Программа рассчитана на 2026-2031 годы.

Целевые индикаторы Программы, представляющие собой количественные показатели, характеризующие степень достижения цели и решения поставленных задач, представлены в Приложении 1.

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Исходя из сформулированной цели Программы и поставленных для ее реализации задач, разработан перечень мероприятий, включающий конкретные действия и установленные сроки их исполнения (Приложение 2).

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации программы предполагает последовательные и согласованные действия ответственного исполнителя и соисполнителей программы, направленные на решение поставленных задач с учетом текущих экономических и социальных условий.

Основным условием успешного выполнения муниципальной программы является эффективное сотрудничество всех ее участников, а также ориентация всех мероприятий муниципальной программы на достижение конкретных результатов.

В целях всесторонней проработки вопросов программы, относящихся к компетенции разных структурных подразделений администрации Каргатского района, на всех этапах реализации программы распоряжением администрации Каргатского района Новосибирской области создается рабочая группа по вопросам организации и развития туризма в Каргатском районе Новосибирской области.

Общее руководство программой осуществляет заместитель главы администрации Каргатского района Новосибирской области.

Отдел экономики и планирования администрации Каргатского района Новосибирской области координирует исполнение программы, управляет процессом, контролирует выполнение мероприятий и разрабатывает оптимальные формы и методы организации работ.

Центральным звеном эффективной реализации программы должно стать создание туристического информационного центра, который позволит обеспечить комплексное продвижение туристического потенциала района, предоставить посетителям полную и актуальную информацию о достопримечательностях, мероприятиях и маршрутах, создать комфортные условия для знакомства с культурным наследием и природными ресурсами региона, активизировать деятельность малого бизнеса и сформировать позитивный образ района привлекательного для путешествий и отдыха.

Ответственный исполнитель обеспечивает выполнение мероприятий программы, организует информационное сопровождение процесса её реализации, осуществляет текущий контроль исполнения средств программы и анализирует ход выполнения мероприятий, несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, а также предоставляет отчеты о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Соисполнители мероприятий программы являются муниципальные образования Каргатского района, структурные подразделения администрации Каргатского района Новосибирской области и муниципальные учреждения района, список которых формируется в ходе реализации муниципальной программы и утверждается рабочей группой в рамках организационной работы согласно утвержденному плану мероприятий.

Финансовое обеспечение программы базируется на трех источниках:

- местный бюджет района, объем финансирования которого ежегодно уточняется при утверждении бюджета района на очередной финансовый год;

- областной бюджет (через участие в конкурсных процедурах на получение грантов);

- привлечение внебюджетных средств от местных предпринимателей и сторонних инвесторов, заинтересованных в реализации туристических проектов и повышении инвестиционной привлекательности района.

При реализации программы применяется принцип непрерывности, предусматривающий регулярный мониторинг и оценку эффективности мероприятий, а также возможность оперативной корректировки программы в зависимости от изменившихся условий внешней среды.

Итогом успешной реализации программы станет формирование в Каргатском районе комфортных условий для развития туризма, удовлетворяющих спрос населения на разнообразные туристические услуги и стимулирующих рост доходов отрасли, повышая ее вклад в экономику района.

<*> в процессе подготовки мероприятий для выполнения задач, поставленных муниципальной программой, перечень ответственных исполнителей уточняется и фиксируется в Плане подготовки мероприятий.

<**> объем финансирования муниципальной программы ежегодно уточняется при формировании бюджета Каргатского района Новосибирской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

## Приложение 1

## к муниципальной программе «Развитие туризма

## в Каргатском районе Новосибирской области»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

муниципальной программы

«Развитие туризма в Каргатском районе Новосибирской области»

| № пп | Цели и задачи | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Год, предшествующий году начала реализации Программы | Значение целевого индикатора по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Цель: Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Каргатского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация перспективных направлений развития туризма на территории Каргатского района: историко-культурный туризм, событийный туризм, сельский туризм | Количество историко-культурных и иных объектов, включенных в туристические маршруты | ед. | 0 | 7 | 7 |  | 8 | 9 | 9 | 9 |
|  |  | Количество мероприятий событийного характера, реализуемых ежегодно муниципальными учреждениями Каргатского района Новосибирской области | ед. | 2 | 2 | 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Количество действующих туристических площадок в рамках развития сельского туризма | ед. | 0 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 1.2 | Обеспечение сохранности объектов туристического притяжения (достопримечательностей) Каргатского района и их эффективное использование | Количество отремонтированных, реконструированных или восстановленных объектов туристического притяжения | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Продвижение туристического потенциала Каргатского района | Количество действующих туристических информационных ресурсов Каргатского района | ед. | 1 | 2 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Доля посетителей, вновь вернувшихся на туристический информационный ресурс Каргатского района от общего количества посетителей данного ресурса; | % | 10 | 15 |  | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
|  |  | Количество выставок регионального значения, в которых район принял участие | Ед. | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.4 | Повышение качества предоставления услуг в сфере туризма Каргатского района. | Количество специалистов (экскурсоводов, гидов), прошедших специализированное обучение на семинарах и курсах повышения квалификации | Чел. | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество форумов, научно-практических конференциях по вопросам развития туризма, в которых специалисты Каргатского района приняли участие | Ед. | 0 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Приложение 2

## к муниципальной программе «Развитие туризма

## в Каргатском районе Новосибирской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

«Развитие туризма в Каргатском районе Новосибирской области»

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Показатель | Единица измерения |  | Период реализации Программы с разбивкой по годам |  |  |  |  |  | Всего по Программе | Ответственный исполнитель | Срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ### Цель: Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Каргатского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Реализация перспективных направлений развития туризма на территории Каргатского района: историко-культурный туризм, событийный туризм, сельский туризм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам организации и развития туризма в Каргатском районе. | Количество | ед. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | отдел экономики и планирования администрации Каргатского района Новосибирской области. | 2026-2031гг. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Направление предложений по включению в календарный план событий, запланированных учреждениями района (событийные праздники; фестивали; форумы; слеты; мероприятия, посвященные выдающимся жителям Каргатского района или событиям, связанным с историей нашего района и т.д.), на очередной календарный год. | Количество | ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | МКУК «КДЦ Каргатского района», МКУК «КИКМ», МКУК «Каргатская ЦБС», МБУ ДО Каргатская ДЮСШ «Атлант», МБУ ДО «Каргатский ДДТ» | Ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановый. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Формирование и утверждение календарного плана событий на очередной календарный год. | Количество | ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | отдел экономики и планирования администрации Каргатского района Новосибирской области | Ежегодно до 25 декабря года, предшествующего плановый. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 | Разработка туристических маршрутов с учетом культурно-исторического наследия, народных традиций, природного потенциала и особенностей ведения сельского хозяйства в Каргатском районе, в том числе: | Количество | ед. |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | учреждения Каргатского района Новосибирской области | 2026-2027гг. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Разработка туристических маршрутов в рамках историко-культурного туризма. | Количество | ед. |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | МКУК «КИКМ», МКУК «КДЦ Каргатского района», МКУК «Каргатская ЦБС» | 2026-2027гг. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Разработка туристических маршрутов в рамках событийного туризма. | Количество | ед. |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | МКУК «КДЦ Каргатского района», МБУ ДО Каргатская ДЮСШ «Атлант» | 2026-2027гг. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Разработка туристических маршрутов в рамках сельского туризма. | Количество | ед. |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | управление сельского хозяйства администрации Каргатского района Новосибирской области, МКУК «КДЦ Каргатского района» | 2026-2027гг. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5 | Рассмотрение и утверждение туристических маршрутов. | Количество | ед. |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | рабочая группа по вопросам организации и развития туризма в Каргатском районе Новосибирской области | 2026-2027гг. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.6 | Организация и проведение утвержденных туристических маршрутов. | Количество | ед. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | МКУК «КДЦ Каргатского района», МКУК «КИКМ», МКУК «Каргатская ЦБС», МБУ ДО Каргатская ДЮСШ «Атлант», управление сельского хозяйства администрации Каргатского района Новосибирской области | 2026-2031гг. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.7. 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 | Приобретение оборудования и материалов для проведения экскурсий на открытом воздухе, а именно: Планшет для экскурсовода (гида) с диагональю 11 дюймов. | Количество |  | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | МКУК «КИКМ» | 2027г. |
|  |  | Стоимость единицы |  | тыс.руб. | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: |  | тыс.руб. | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |
|  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района |  | тыс.руб. | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Поясной усилитель голоса с беспроводным микрофоном. | Количество |  | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | МКУК «КИКМ» | 2027г. |
|  |  | Стоимость единицы |  | тыс.руб. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: |  | тыс.руб. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |
|  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района |  | тыс.руб. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Фотоаппарат с функцией видеосъемки | Количество |  | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | МКУК «КИКМ» | 2028г. |
|  |  | Стоимость единицы |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |  |  |
|  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Косынка с символикой Каргатского района. | Количество | ед. |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | МКУК «КИКМ» | 2027г. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. |  | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | тыс.руб. |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  |
|  |  | Областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | тыс.руб. |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1, в том числе <*>: |  |  | тыс.руб. |  | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет Новосибирской области |  |  | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| бюджет района |  |  | тыс.руб. |  | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Задача 2. Обеспечение сохранности объектов туристического притяжения (достопримечательностей) Каргатского района Новосибирской области и их эффективное использование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение здания (сторожка смотрителя Станции насосной), расположенного на территории Музея истории города Каргата. | Количество | ед. |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | администрация города Каргата Каргатского района Новосибирской области | 2027г. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Создание мини-музея (Дом археолога) в селе Мамонтовое Каргатского района на территории палеонтологического памятника природы «Волчья Грива». | Количество | ед. |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | администрация Алабугинского сельсовета Каргатского района Новосибирской области | 2028г. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3 | Проведение работ по восстановлению острога на территории села Форпост-Каргат Каргатского района. | Количество | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | администрация Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области | 2030г. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2, в том числе <*>: |  |  | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет Новосибирской области |  |  | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| бюджет района |  |  | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Задача 3. Продвижение туристического потенциала Каргатского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание туристического информационного центра (ТИЦ) на базе одного из муниципальных учреждений Каргатского района или как самостоятельное муниципальное учреждение района. | Количество | ед. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | администрация Каргатского района Новосибирской области | 2026г. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2 | Организация информационного сопровождения туристских мероприятий и событий в Каргатском районе через публикации в сети Интернет, социальных сетях и средствах массовой информации. | Количество | ед. |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | отдел экономики и планирования администрации Каргатского района Новосибирской области; МКУК «КДЦ Каргатского района» | 2026-2031гг. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.3 | Разработка и продвижение туристического бренда Каргатского района. | Количество | ед. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | МКУК «КДЦ Каргатского района» | 2026г. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.4 | Приобретение сувенирной продукции с символикой Каргатского района для участников инфо-туров (представителей туристических агентств) в целях презентации туристических маршрутов и продвижения туристического потенциала района. | Количество | ед. |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | МКУК «КДЦ Каргатского района» | 2027-2031гг. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | тыс.руб. |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |  |  |
|  |  | Областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | тыс.руб. |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.5 | Изготовление, информационных брошюр, буклетов о туристических маршрутах и объектах туристической привлекательности Каргатского района. | Количество | ед. |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | МКУК «КДЦ Каргатского района» | 2027-2031гг. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. |  | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | тыс.руб. |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |  |  |
|  |  | областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | тыс.руб. |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.6 | Участие в выставках регионального уровня. | Количество | ед. |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | отдел экономики и планирования администрации Каргатского района Новосибирской области, управление сельского хозяйства администрации Каргатского района Новосибирской области, МО Каргатского района Новосибирской области, МКУК «КДЦ Каргатского района», МКУК «КИКМ», МКУК «Каргатская ЦБС» | 2027-2031гг |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | тыс.руб. |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |  |  |
|  |  | Областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | тыс.руб. |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 3, в том числе <*>: |  |  | тыс.руб. |  | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 700 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет Новосибирской области |  |  | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет района |  |  | тыс.руб. |  | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 700 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| #### Задача 4. Повышение качества предоставления услуг в сфере туризма Каргатского района Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подбор кандидатов для проведения экскурсий и направление их на специализированные обучающие семинары и курсы повышения квалификации. | Количество | ед. |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | МКУК «КИКМ» | 2027-2028гг. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. |  | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | тыс.руб. |  | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 |  |  |
|  |  | областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | тыс.руб. |  | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.2 | Участие в форумах, научно-практических конференциях по вопросам развития туризма. | Количество | ед. |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | отдел экономики и планирования администрации Каргатского района Новосибирской области, управление сельского хозяйства администрации Каргатского района Новосибирской области, МКУК «КДЦ Каргатского района», МКУК «КИКМ», МКУК «Каргатская ЦБС» | 2027-2031гг. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | тыс.руб. |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |  |  |
|  |  | областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | тыс.руб. |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 4, в том числе<*>: |  |  | тыс.руб. |  | 0 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 110 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет Новосибирской области |  |  | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет района |  |  | тыс.руб. |  | 0 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 110 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого затрат по муниципальной программе, в том числе<*>: |  |  | тыс.руб. |  | 0 | 240 | 240 | 150 | 150 | 150 | 930 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет Новосибирской области |  |  | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет района |  |  | тыс.руб. |  | 0 | 240 | 240 | 150 | 150 | 150 | 930 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

<*> - затраты на решение задач определяются в зависимости от стоимости единицы продукции/товара/услуги соответствующего финансового года.