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[МЕСТО ДЛ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАТСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Каргат
[bookmark: _GoBack]08.06.2026 № 259/82-п
[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]
О внесении изменений в постановление
администрации Каргатского района
Новосибирской области от 30.09.2024 № 546/82-п

Руководствуясь федеральными законами: от 21.12.1994г «68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998г № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003г №131-ФЗ, от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» в связи с изменениями поставленных приоритетных задач, по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района, перераспределения финансирования.
[bookmark: _Hlk185759123]На основании решения очередной сессии Совета депутатов Каргатского района Новосибирской области «О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального образования Каргатского района Новосибирской области на 2025 год и плановый период 2026 года» от 27 марта 2026 года, № 53 администрация Каргатского района Новосибирской области
постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации Каргатского района Новосибирской области № 546/82-п от 30.09.2024г «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области на 2025-2030 годы» (в редакции постановления № 559/82-п от 07.10.2024г, № 47/82-п от 31.01.2025, № 344/82-п от 03.06.2025г, № 408/82-п от 14.07.2025, № 572/82-п от 03.10.2025г, № 674/82-п от 02.12.2025, № 35/82-п от 02.02.2026г): 
2. В паспорте программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области на 2025-2030 годы» в графе «Объём финансирования программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)» в строке «Предполагаемый общий объём финансирования на реализацию Программы» цифру «98002,5» изменить на цифру «97865,8».  В строке «В том числе по годам и источникам финансирования 2026 год» цифру «18340,0» изменить на цифру «18203,3».
[bookmark: _Hlk214547212]3. В приложении 2 к муниципальной программе:
-в строке Задача 1, цель 1. «Развитие системы своевременного оповещения населения и организация связи при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в графе «Содержание в рабочем состоянии устройств оповещения населения при угрозе и возникновениях ЧС» в столбце «2026 год» в подстроках «Стоимость», «Сумма затрат», «Районный бюджет» цифру «1690,0» изменить на цифру «1680,0».
[bookmark: _Hlk229574396]- в графе «Всего по программе» в подстроках «Стоимость», «Сумма затрат», «Районный бюджет», «Итого на решение задачи 1» цифру «5766,4» изменить на цифру «5756,4».
[bookmark: _Hlk229579646]- строке Задача 2, цель 1 «Предупреждение и ликвидация ситуаций техногенного характера, система АДПИ Каргатского района» в графе «Содержание в рабочем состоянии АДПИ. Обслуживание автономных дымовых пожарных извещателей» в столбце «2026 год» в подстроках «Стоимость», «Сумма затрат», «Районный бюджет», «Итого затрат на решение задачи 2» цифру «1834,3» изменить на цифру «1996,2».
- в графе «Всего по программе» в подстроках «Стоимость», «Сумма затрат», «Районный бюджет», «Итого затрат на решение задачи 2» цифру «9534,3» изменить на цифру «9696,2».
- строке Задача 3, Цель 1 «Подготовка населения и территорий к цикличным чрезвычайным ситуациям природного характера (весенний паводок, природные пожары, опашка населённых пунктов) в графе «Проведение профилактических мероприятий по предупреждению ЧС, связанных с весенним паводком и природными пожарами, опашка населенных пунктов» в подстроках  «Сумма затрат», «Районный бюджет», « Итого затрат на решение задачи 3» в столбце «2026 год» цифру «615,0» изменить на цифру «555,0».
- в графе «Всего по программе» в подстроках «Сумма затрат», «Районный бюджет», «Итого затрат на решение задачи 3» цифру «3665,9» изменить на цифру «3605,9».
- в строке Задача 5, цель 1 «Оказание методической помощи, обеспечение информационного обмена по обстановке на территории района, с поселениями и организациями района по вопросам координации действий сил и средств, при угрозе, возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района» в графе «Обеспечение содержания и оснащение необходимым оборудованием и имуществом диспетчеров администрации Каргатского района (зарплата, командировки, приобретение оборудования, мебели, услуг связи, интернета» в столбце «2026 год» цифру «13754,7» заменить на цифру «13633,0».
[bookmark: _Hlk229576181]-  в графе «Всего по программе» в подстроках «Сумма затрат», «Районный бюджет», «Итого затрат на решение задачи 5» цифру «75848,8» заменить на цифру «75727,1».
- в строке Задача 6, цель 1 «Заключение договоров на удаление (спиливание) старых деревьев, создающих угрозу населению, домовладениям» в графе «Заключение договоров на удаление (спиливание) старых деревьев, создающих угрозу населению, домовладениям» в столбце «2026 год» в подстроках «Стоимость единиц», «Сумма затрат», «Районный бюджет», «Итого затрат на решение задачи 6» цифру «300,0» заменить на цифру «238,8».
[bookmark: _Hlk229576795]- в графе «Всего по программе» в подстроках «Стоимость единиц», «Сумма затрат», «Районный бюджет», «Итого затрат на решение задачи 6» цифру «1800,0» заменить на цифру «1738,8».
- в графах «Итого затрат на достижение цели 1», «Всего по программе» в столбце «2026 год» цифру «18229,0» заменить на цифру «18138,0».
- в графе «Всего по программе» в подстроках «Итого затрат на достижение цели 1», «Всего по программе» цифру «96800,4» заменить на цифру «96709,4».
 4. В приложении 4 к муниципальной программе
[bookmark: _Hlk229577418]- в Задаче 1, цели 3 «Организация профилактической и информационно-пропагандистской и учебно-методической работы среди различных групп населения» в графе «Публикации в печатных средствах массовой информации, по телевидению, приобретение и размещение в местах массового пребывания людей плакатов, памяток, листовок. Создание на базе районной библиотеки информационного стенда профилактики терроризма и экстремизма» в столбце «2026 год» в подстроках «Сумма затрат», «Районный бюджет», «Итого затрат на решение задачи 1» цифру «20,0» изменить на цифру «0,0».
- в графе «Всего по программе» в подстроках «Сумма затрат», «Районный бюджет», «Итого затрат на решение задачи 1» цифру 110,0» изменить на цифру «90,0».
- Задаче 2, цели 3 «Обслуживание видеокамер наружного наблюдения по обеспечению антитеррористической защищённости объектов общественных территорий в городе Каргат» в графе «Обслуживание видеокамер наружного наблюдения» в столбце «2026год» в подстроках «Стоимость единиц», «Сумма затрат», «Районный бюджет»  цифру «21,0» изменить на цифру «15,3». 
- в графе «Всего по программе» в подстроках «Стоимость единиц», «Сумма затрат», «Районный бюджет» цифру «116,1» изменить на цифру «110,4».
- в строках «Итого затрат на достижение цели 3», «Всего по программе» в столбце «2026 год» цифру «41,0» заменить на цифру «15,3»
- в графе «Всего по программе» в строках «Итого затрат на достижение цели 3», «Всего по программе» цифру «226,1» изменить на цифру «200,4». 
5.  В приложении 5 муниципальной программе:
[bookmark: _Hlk229580713][bookmark: _Hlk229580654]- в строке Задача 1, цель 5 «Организация обучения населения и детей правилам поведения на водных объектах, приемам спасения людей на водных объектах» в графе «Публикации в газете, выступления по местному телевидению, проведение занятий в учебных учреждениях по безопасности людей на водных объектах (безопасность на воде, льду) в подстроках «Сумма затрат»,  «Районный бюджет», «Итого затрат на решение задачи 1», «Итого затрат на достижение цели 5»  в столбце «2026 год»  цифру «20,0» изменить на цифру «0,0».
- в графе «Всего по программе» в подстроках «Сумма затрат», «Районный бюджет», «Итого затрат на решение задачи 1», «Итого затрат на достижение цели 5» цифру «120,0» изменить на цифру «100,0».
- в столбце «2026 год» в строке «Итого затрат по программе» цифру «18340,0» заменить на цифру «18203,3»
- в графе «Всего по программе», «Общий объём финансирования программы» цифру «98002,5» изменить на «97865,8». 
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в установленном законом порядке.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на директора МКУ «ЕДДС-112, по ГО и ЧС» Каргатского района Новосибирской области - О.Г. Погораздову.


Приложение на 27 лист.  в 1 экз. 





Глава Каргатского района
Новосибирской области                                                        Н.Л. Терентьев






















Бородай А.С.
8(383 65)21-145









СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы администрации –
начальник управления сельского хозяйства
администрации Каргатского района
Новосибирской области

________________________ А.С. Бородай
подпись 		дата
	
Начальник отдела экономики и планирования 
Каргатского района
Новосибирской области

________________________ Г.И. Янушко

Управляющий делами
администрации Каргатского района
Новосибирской области

________________________ С.В. Кузьмин
[bookmark: _Hlk178950629]подпись 		дата


Начальник отдела правовой 
работы и трудовых отношений
администрации Каргатского района
Новосибирской области

______________________ Ю.С. Ровенских
подпись 		дата








                                                                                                        



   Приложение 1
                                                                                                       к постановлению                                                    
            администрации
           Каргатского района 
    Новосибирской области
от ___________№ _______



НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области на 2025-2030 годы (далее – «Программа»)

Раздел I. «Паспорт»

	Наименование Программы
	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области на 2025-2030 годы» (далее – Программа)

	Разработчик программы
	Администрация Каргатского района Новосибирской области

	Ответственный исполнитель
	Заместитель главы администрации –
начальник управления сельского хозяйства 
администрации Каргатского района
Новосибирской области Бородай А.С.

	Цели, задачи, целевые индикаторы
	Эффективность реализации Программы оценивается с использованием следующих показателей:
- снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций, пожаров;
- повышение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- снижение количества гибели людей;
- снижение количества пострадавшего населения; 
- повышение эффективности информационного обеспечения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в том числе в местах массового пребывания населения и на объектах жизнеобеспечения населения включая:
-  снижение времени оперативного реагирования; 
- повышение достоверности прогноза возникновения чрезвычайных ситуаций;
- повышение уровня защиты населения и территорий при выполнении мероприятий гражданской обороны;
- повышение готовности и бдительности населения при угрозе террористических актов и экстремистских проявлений; 
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]- обеспечения населения района информационными материалами, освещающими правила поведения на воде и обеспечение безопасности людей на водных объектах;

	Исполнители мероприятий программы
	Главы поселений Каргатского района, МКУ «ЕДДС-112, по ГО и ЧС» Каргатского района Новосибирской области

	«Объём финансирования программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)»


	Предполагаемый общий объём финансирования на реализацию Программы составляет   97 865,8 тыс. руб.           из них: Районный бюджет – 97 865,8 тыс. руб. 

В том числе по годам и источникам финансирования:

2025 год – 17 150,5 тыс. руб., в том числе:
Районный бюджет – 17 150,5 тыс. рублей;

2026 год – 18 203,3 тыс. рублей, в том числе:
Районный бюджет – 18 203,3 тыс. рублей;

2027 год – 15 210,0 тыс. рублей, в том числе:
Районный бюджет – 15 210,0 тыс. рублей;

2028 год – 15 281,0 тыс. рублей, в том числе:
Районный бюджет – 15 281,0 тыс. рублей;

2029 год –   15 301,0 тыс. рублей, в том числе:
Районный бюджет – 15 301,0 тыс. рублей;

2030 год – 16 720,0 тыс. рублей, в том числе:
Районный бюджет – 16 720,0 тыс. рублей;



	Ожидаемые результаты реализации программы
	Реализация Программы позволит: 
- снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций для населения в местах, подверженных воздействию неблагоприятных факторов; 
- сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера.

	Срок реализации Программы
	
2025-2030 годы




Раздел 2. «Общие положения».

Программа содержит комплекс мероприятий по решению приоритетных задач в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области охране их жизни и здоровья, осуществление которых направлено на последовательное снижение и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера   в мирное и военное время. Что позволить снизить социальную напряженность в обществе, сохранить жизни и здоровье людей, минимизировать материальный ущерб в мирное и военное время.
Объект программы – система обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Каргатского района Новосибирской области.
Предмет регулирования Программы – повышение безопасности людей и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выполнение мероприятий гражданской обороны, защиты от террористических посягательств и экстремизма, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в Каргатском районе Новосибирской области.
Сфера действия программы – защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выполнение мероприятий гражданской обороны, защита от террористических угроз и экстремистских проявлений, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в Каргатском районе Новосибирской области.
Основанием для разработки программы являются следующие нормативные акты:
Федеральные законы: от 21.12.1994г «68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998г №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 25.05.1998 №130-ФЗ «О борьбе с терроризмом», от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента РФ от 28.12.2010г №1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.10.2003г №1544-р «О мерах по обеспечению своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время», от 14.10.2004г № 1327-р «Об обеспечении граждан информацией, о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов».
В Программе используются следующие термины и понятия:
Чрезвычайная ситуация -это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Чрезвычайная ситуация техногенного характера – это неблагоприятная обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, катастрофы или иного бедствия, которые могут привлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, окружающей среде, значительные материальные потери и нарушения жизнедеятельности людей.
Гражданская оборона -система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Терроризм -один из вариантов тактики политической борьбы, связанный с применением идеологически мотивированного насилия.
Экстремизм -приверженность к крайним взглядам и, в особенности, мерам.

Раздел 3. «Характеристика сферы действия Программы»

Действующая на территории Каргатского района Новосибирской области система осуществления мероприятий по безопасности жизнедеятельности населения, охране их жизни и здоровья не в полной мере соответствует требованиям нормативных правовых документов по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области.
Потребность развития систем защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управление силами и средствами районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в повседневной жизни, в периоды возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. 
Подготовка населения района в области обеспечения безопасности жизнедеятельности является одним из важнейших условий своевременного и эффективного реагирования при оповещении и информировании населения об угрозах и опасностях мирного и военного времени, террористических угроз и проявлений экстремизма.
На протяжении всей истории люди подвергались и подвергаются воздействию стихийных бедствий, аварий, катастроф и военных действий, которые уносят жизни людей, причиняют огромный экономический ущерб, за короткое время разрушают все, что создавалось десятилетиями и даже веками.
Серьёзную угрозу безопасности населения, территории, объектам производственного и социального назначения могут содержать возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного, террористические угрозы и экстремизм.
Анализ сложившейся ситуации показывает, что не все установленные нормы и правила в полном объёме реализованы на территории района.
По-прежнему сохраняется высокий уровень природных, техногенных и террористических угроз. Это обусловлено сильным износом основных производственных фондов в системах жизнеобеспечения населения, преобладающей деревянной застройкой населённых пунктов, прохождением по территории района железной дороги, федеральной автомобильной дороги, магистральных нефте-, и газопроводов, а также природно-климатическими условиями территории района. Основными источниками стихийных бедствий на территории района являются паводки, шквалистый ветер, природные и техногенные пожары.  
В весенне-летний паводковый период при определённых условиях может представлять серьёзную угрозу для населения, проживающего в местах возможного подтопления. 
Территория района расположена в лесной и лесостепной зоне. Природные пожары, кроме прямого ущерба окружающей среде, угрожают населенным пунктам. В очагах природных пожаров может оказаться любой населённый пункт на территории района.
В настоящее время на территории района функционирует два объекта, включённые в перечень потенциально опасных, кроме того аварии на подвижном составе железной дороги перевозящем грузы различной потенциальной опасности и аварии на магистральных нефте-, газопроводах, может повлечь серьёзные экономические потери и большой экологический ущерб окружающей природной среде.
Существующая система своевременного оповещения населения об угрозах природного и техногенного характера нуждается в значительных доработках и дополнительном техническом оснащении. 
Необходимо создание резервов материально-технических ресурсов по ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказание помощи пострадавшему населению.
Основной причиной возникновения перечисленных проблем является, то, что существующий уровень развития систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и пожарной безопасности не в полной мере соответствует спектру угроз безопасности населения, существующих на территории района, а именно:
- на территории района отсутствует эффективная система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, позволяющая органам местного самоуправления своевременно выявлять угрозу возможных чрезвычайных ситуаций;
- слабо развита система подготовки населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, террористических угроз, экстремизма и пожарной безопасности;
- система добровольной пожарной охраны в поселениях района находится в стадии становления;
- система оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций мирного, военного времени, террористических угроз и проявлений экстремизма не соответствует уровню безопасности и своевременному оповещению населения;
- формирование резерва материально-технических ресурсов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и на оказание помощи пострадавшему населению находится на начальном этапе создания;
- создание на территории сельских поселений пожарных постов на начальном этапе и развития, необходимо создать 4 пожарных поста;
- в населенных пунктах района, где имеются водоемы, не созданы места для купания населения, работа по охране людей на водных объектах находится в неудовлетворительном состоянии;
- значительное количество объектов (учреждений) с массовым пребыванием людей эксплуатируется с нарушениями требований по обеспечению безопасности от террористических угроз, проявлений экстремизма и пожарной безопасности. 
Все перечисленные проблемы негативно влияют на создание благоприятных условий для жизни в районе. При этом основной целью политики безопасности определено повышение безопасности условий жизни населения.
Решение этих сложных задач с учётом реально сложившейся экономической обстановки на территории района, природно-климатических особенностей, высокой концентрации источников повышенной опасности техногенного характера, социально-экономического положения населения возможно только целевыми программными методами, сосредоточив основные усилия на решении главной задачи – заблаговременного осуществления комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде. 

Раздел 4. «Цели, задачи, целевые индикаторы программы»

Основной целью Программы является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района его надежной защиты от последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, военной угрозы, от возможных террористических актов и проявлений экстремизма.

Раздел 1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Цель: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от них.
Задачи:
- развитие системы своевременного оповещения населения и организации связи при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- организация обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- подготовка населения и территорий к цикличным чрезвычайным ситуациям природного характера (весенний паводок, природные пожары);
- создание резервов материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения; 
- оказание методической помощи, обеспечение информационного обмена по обстановке на территории района, с администрациями поселений и организациями района по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций, координация действий сил и средств, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории района.
- заключение договоров на удаление (спиливание) старых деревьев, создающих угрозу населению, домовладениям.
Мероприятия МП по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Приложение 2).

Раздел 2. Защита населения и территорий при выполнении мероприятий гражданской обороны:
Цель: Подготовка к защите и мероприятия по защите населения и территорий, материальных и культурных ценностей на территории района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Задачи:
- обеспечение работников администрации района и подведомственных учреждений средствами индивидуальной защиты и противорадиационными укрытиями;
- создание и организация деятельности нештатных формирований гражданской обороны.
Мероприятия МП по защите населения и территорий при выполнении мероприятий гражданской обороны (Приложение 3)

Раздел 3. Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму в Каргатском районе Новосибирской области:
Цель: обеспечение защиты личности и общества от терроризма и экстремизма, предупреждение, выявление и пресечение экстремизма, террористической деятельности и минимизация последствий, выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремисткой и террористической деятельности в пределах полномочий администрации Каргатского района Новосибирской области.
Задачи:
- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы среди различных групп населения;
-проведение мероприятий по усилению инженерной защиты административных зданий, объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей.
Мероприятия МП по противодействию терроризму и экстремизму в Каргатском районе Новосибирской области (Приложение 4).

Раздел 4. Обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья:
Цель: Снижение количества несчастных случаев, происшествий, гибели и травматизма людей на водных объектах.
Задачи:
- организация обучения населения и детей, правилам поведения на водных объектах, приемам спасания людей на водных объектах;
Мероприятия МП по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (Приложение 5).

           Раздел 5. «Перечень мероприятий Программы»
Перечень мероприятий Программы определен в Приложении 2 к программе.

Раздел 6. «Механизм реализации Программы»
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Каргатского района Новосибирской области. Объёмы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета Каргатского района Новосибирской области, бюджетов поселений района на очередной финансовый год.  
В целях реализации программы администрация Каргатского района  Новосибирской области
1. Заключает соглашения в сфере безопасности жизнедеятельности населения:
- с администрациями поселений о предоставлении межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий программы;
- с организациями, предприятиями и учреждениями на поставку оборудования, имущества, средств защиты и т.п.
2. Осуществляет контроль за целевым использованием финансовых средств получателями.
Условиями передачи межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий программы в бюджеты поселений района будет являться:
1) Наличие сметы на проведение работ.
2) Софинансирование мероприятий поселениями.
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                                                                                                                                                                                  Приложение № 2
                                                                                                 к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Каргатского района Новосибирской области на 2025-2030 годы» 

Мероприятия муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Каргатского района Новосибирской области на 2025-2030 годы»

1. «По защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
	Цель/задачи, требующие решения для достижения цели
	Показатель 
	Единица измерения
	Период реализации программы
	Всего по про грамме
	Срок исполнения мероприятия
	Исполнители мероприятий программы
	Ожидаемый результат

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027
год
	2028 год
	2029 год
	2030
год
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Цель 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от них
	
	

	Задача 1, цель 1. Развитие системы своевременного оповещения населения и организации связи при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	
	

	Содержание в рабочем состоянии устройств оповещения населения при угрозе и возникновениях ЧС
	Количество 
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	     1
	
	
	Главы поселений Каргатского района, МКУ «ЕДДС-112, по ГО и ЧС» Каргатского района Новосибирской области
	

	
	Стоимость единицы 
	тыс. руб.
	1626,4
	1680,0
	 550,0
	600,0
	600,0
	700,0
	5756,4
	2030
год
	
	

	
	Сумма затрат
	тыс. руб.
	1626,4
	1680,0
	550,0
	600,0
	600,0
	700,0
	5756,4
	2030
год
	
	

	
	Районный бюджет
	тыс. руб.
	1626,4
	1680,0
	550,0
	600,0
	600,0
	700,0
	5756,4
	2030
год
	
	

	Итого на решение задачи 1
	тыс. руб.
	1626,4
	1680,0
	550,0
	600,0
	600,0
	700,0
	5756,4
	2030
год
	
	

	Задача 2, цель 1. Предупреждение и ликвидация ситуаций техногенного характера, система АДПИ Каргатского района
	
	

	Содержание в рабочем состоянии АДПИ. Обслуживание автономных дымовых пожарных извещателей 
	Количество 
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	 1
	
	
	Главы поселений Каргатского района, МКУ «ЕДДС-112, по ГО и ЧС» Каргатского района Новосибирской области
	

	
	Стоимость единицы 
	тыс. руб.
	1700,0
	1996,2
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	9696,2
	2030
год
	
	

	
	Сумма затрат
	тыс. руб.
	 1700,0
	1996,2
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	9696,2

	2030
год
	
	

	
	Районный бюджет
	тыс. руб.
	 1700,0
	1996,2
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	9696,2
	2030
год
	
	

	Итого затрат на решение задачи 2
	тыс. руб.
	 1700,0
	1996,2
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	9696,2
	2030
год

	
	

	Задача 3, цель 1. Подготовка населения и территорий к цикличным чрезвычайным ситуациям природного характера (весенний паводок, природные пожары, опашка населённых пунктов)
	
	

	Проведение профилактических мероприятий по предупреждению ЧС, связанных с весенним паводком и природными пожарами, опашка населенных пунктов
	Количество 
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	  1 
	
	
	Главы поселений Каргатского района, МКУ «ЕДДС-112, по ГО и ЧС» Каргатского района Новосибирской области Бородай А.С
	Повышение готовности территорий к цикличным ЧС, снижение ущерба от них
	

	
	Стоимость единицы 
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сумма затрат
	тыс. руб.
	1050,9
	555,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	3605,9
	2030
год
	
	
	

	
	Районный бюджет
	тыс. руб.
	1050,9
	555,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	3605,9
	2030
год
	
	
	

	Итого затрат на решение задачи 3
	тыс. руб.
	1050,9
	555,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	3605,9
	2030
год
	
	

	Задача 4, цель 1. Создание резервов материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения

	Приобретение и хранение материально-технических средств. 

	Количество 
	ед.
	   1
	  1
	   1
	   1
	   1
	    1
	
	
	Главы поселений Каргатского района, МКУ «ЕДДС-112, по ГО и ЧС» Каргатского района Новосибирской области
	Улучшение ПЖОН и уменьшение сроков проведения АСДНР

	
	Стоимость единицы 
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сумма затрат
	тыс. руб.
	0
	35,0
	30,0
	40,0
	40,0
	40,0
	185,0
	2030
год
	
	

	
	Районный бюджет
	тыс. руб.
	0
	35,0
	30,0
	40,0
	40,0
	40,0
	185,0
	2030
год
	
	

	Итого затрат на решение задачи 4
	тыс. руб.
	0
	35,0
	30,0
	40,0
	40,0
	40,0
	185,0
	2030
год
	
	

	Задача 5, цель 1. Оказание методической помощи, обеспечение информационного обмена по обстановке на территории района, с поселениями и организациями района по вопросам координация действий сил и средств, при угрозе, возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района
	

	Обеспечение содержания и оснащение необходимым оборудованием и имуществом диспетчеров администрации Каргатского района (зарплата, командировки, приобретение оборудования, мебели, оргтехники, услуг связи, интернета).
	Количество 
	ед.
	7
	7
	7
	7
	7
	 7
	
	
	Главы поселений Каргатского района, МКУ «ЕДДС-112, по ГО и ЧС» Каргатского района Новосибирской области
	

	
	Стоимость единицы 
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сумма затрат
	тыс. руб.
	12394,1
	13633,0
	12000,0
	12100,0
	12300,0
	13300,0
	75727,1
	2030
год
	
	

	
	Районный бюджет
	тыс. руб.
	12394,1
	13633,0
	12000,0
	12100,0
	12300,0
	13300,0
	75727,1
	2030
год
	
	

	Итого затрат на решение задачи 5
	тыс. руб.
	12394,1
	13633,0
	12000,0
	12100,0
	12300,0
	13300,0
	75727,1
	2030
год
	
	

	Задача 6, цель 1. Заключение договоров на удаление (спиливание) старых деревьев, создающих угрозу населению, домовладениям.

	Заключение договоров на удаление (спиливание) старых деревьев, создающих угрозу населению, домовладениям.
	Количество
	ед.
	   1
	1
	1
	1
	1
	    1
	
	
	Главы поселений Каргатского района, МКУ «ЕДДС-112, по ГО и ЧС» Каргатского района Новосибирской области 
	

	
	Стоимость единицы
	тыс. руб.
	  300,0
	   238,8
	 300,0
	 300,0
	 300,0
	300,0
	1738,8
	2030
год
	
	

	
	Сумма затрат
	тыс. руб.
	  300,0
	   238,8
	 300,0
	 300,0
	 300,0
	300,0
	1738,8
	2030
год
	
	

	
	Районный бюджет
	тыс. руб.
	  300,0
	   238,8
	 300,0
	 300,0
	 300,0
	300,0
	1738,8
	2030
год
	
	

	Итого затрат на решение задачи 6
	тыс. руб.
	300,0
	238,8
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	1738,8
	2030
год
	
	

	Итого затрат на достижение цели 1.
	тыс. руб.
	17071,4
	18138,0
	14880,0
	15040,0
	15240,0
	16340,0
	96709,4
	2030
год
	
	

	Всего по программе
	тыс. руб.
	17071,4
	18138,0
	14880,0
	15040,0
	15240,0
	16340,0
	96709,4
	2030
год
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Мероприятия муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Каргатского района Новосибирской области на 2025-2030 годы»


3. «По противодействию терроризму и экстремизму в Каргатском районе»
	Цель/задачи, требующие решения для достижения цели
	Показатель
	Единица измерения
	Период реализации программы
	Всего по программе


	Срок исполнения мероприятия


	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Цель 3. Обеспечение защиты личности и общества от терроризма и экстремизма, предупреждение, выявление и пресечение экстремизма, террористической деятельности и минимизация последствий, выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской и террористической деятельности в пределах полномочий Каргатского района

	Задача 1, цель 3. Организация профилактической и информационно-пропагандистской и учебно-методической работы среди различных групп населения

	Публикации в печатных средствах массовой информации, по телевидению, приобретение и размещение в местах массового пребывания людей плакатов, памяток, листовок. 
Создание на базе районной библиотеки информационного стенда профилактики терроризма и экстремизма.
	Количество 
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	Главы поселений Каргатского района, МКУ «ЕДДС-112, по ГО и ЧС» Каргатского района Новосибирской области
	Усиление бдительности и повышение готовности населения к противодействию экстремистских и террористических проявлений

	
	Стоимость единицы 
	тыс. руб.
	10,0/0,04
	10,0/0,04
	10,0/0,04
	10,0/0,04
	10,0/0,04
	10,0/0,04
	

	

	
	

	
	Сумма затрат
	тыс. руб.
	10,0
	0,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	90,0
	2030 год
	
	

	
	Районный бюджет
	тыс. руб.
	10,0
	0,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	90,0
	2030 год
	
	

	Итого затрат на решение задачи 1
	тыс. руб.
	10,0
	0,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	90,0
	2030 год
	
	

	Задача 2, цель 3. Обслуживание видеокамер наружного наблюдения по обеспечению антитеррористической защищённости объектов общественных территорий в городе Каргат

	Обслуживание видеокамер наружного наблюдения
	Количество 
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	   1
	
	
	Главы поселений Каргатского района, МКУ «ЕДДС-112, по ГО и ЧС» Каргатского района Новосибирской области
	Усиление физической защиты помещений от проникновения террористов

	
	Стоимость единицы 
	тыс. руб.
	11,1
	15,3
	21,0
	21,0
	21,0
	21,0
	110,4
	2030 год
	
	

	
	Сумма затрат
	тыс. руб.
	11,1
	15,3
	21,0
	21,0
	21,0
	21,0
	110,4
	2030 год
	
	

	
	Районный бюджет
	тыс. руб.
	11,1
	15,3
	21,0
	21,0
	21,0
	21,0
	110,4
	2030 год
	
	

	Итого затрат на решение задачи 2
	тыс. руб.
	11,1
	15,3
	21,0
	21,0
	21,0
	21,0
	110,4
	2030 год
	
	

	Итого затрат на достижение цели 3
	тыс. руб.
	21,1
	15,3
	41,0
	41,0
	41,0
	41,0
	200,4
	2030 год
	
	

	Всего по программе
	тыс. руб.
	21,1
	15,3
	41,0
	41,0
	41,0
	41,0
	200,4
	2030 год
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4. «По обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»
	Цель/задачи, требующие решения для достижения цели
	Показатель 
	Единица измерения
	Период реализации программы
	Всего по программе
	Срок исполнения мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	11
	12

	Цель 5. Снижение количества несчастных случаев, происшествий, гибели и травматизма людей на водных объектах

	Задача 1, цель 5. Организация обучения населения и детей, правилам поведения на водных объектах, приемам спасания людей на водных объектах 

	Публикации в газете, выступления по местному телевидению, проведение занятий в учебных учреждениях по безопасности людей на водных объектах (безопасность на воде, (льду).
	Количество 
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	Главы поселений Каргатского района, МКУ «ЕДДС-112, по ГО и ЧС» Каргатского района Новосибирской области
	Повышение готовности населения и детей при возникновении ЧС на водных объектах

	
	Стоимость единицы 
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сумма затрат
	тыс. руб.
	20,0
	0,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	100,0
	2030 год
	
	

	
	Районный бюджет
	тыс. руб.
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	100,0
	2030 год
	
	

	Итого затрат на решение задачи 1
	тыс. руб.
	20,0
	0,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	100,0
	2030 год
	
	

	Итого затрат на достижение цели 5
	тыс. руб.
	20,0
	0,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	100,0
	2030 год
	
	

	Итого затрат по программе
	тыс. руб.
	17150,5
	18203,3
	15210,0
	15281,0
	15301,0
	16720,0
	97865,8
	  2030     год
	
	

	Общий объём финансирования программы 
	тыс. руб.
	97865,8
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