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Сводная информация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 
 Каргатского района Новосибирской области за 2025 год.

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2025 год подготовлен отделом экономики и планирования администрацией Каргатского района Новосибирской области:
-  в соответствии с постановлением администрации Каргатского района Новосибирской области от 20.05.2015 № 188 «Об утверждении, порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Каргатского района Новосибирской области» (в редакции от 13.12.2022 №554/82-п);
-  на основе информации представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.
На территории Каргатского района по состоянию на 31.12.2025 года разработано и утверждено 17 муниципальных программ (Приложение 1). Реестр муниципальных программ размещен на официальном сайте администрации Каргатского района Новосибирской области: 
https://kargatskiy.nso.ru/page/13018 
Мероприятия программ имеют:
- социальную направленность – 10 программ;
- экономическую направленность – 3 программы;
- сельскохозяйственную направленность – 1 программа;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности – 2 программы;
- развитие туризма – 1 программа.

В 2025 году на территории района:
- реализовалось 14 муниципальных программ (Приложение 2);
- приостановлена 1 программа «Обеспечение жильём молодых семей в Каргатском районе Новосибирской области» (постановление администрации Каргатского района № 589/82-п от 17.10.2025г); 
- разработана и утверждена 1 программа «Развитие туризма в Каргатском районе Новосибирской области» на период 2026-2031 годы (постановление администрации Каргатского района №6554/82-п от 20.11.2025г);
- программа «Создание муниципальной системы оповещения и информирования населения Каргатского района Новосибирской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 2020–2026 годы» реализована досрочно: все целевые показатели достигнуты к 2024 году. Несмотря на досрочное выполнение задач, постановление о закрытии программы не принималось, и формально она продолжает действовать до истечения установленного срока.

За отчетный период на реализацию муниципальных программ из средств бюджета муниципального района было направлено 70,6 млн рублей, что составило 4,1% от общих расходов бюджета Каргатского района Новосибирской области.

Реализуемые в муниципальных программах мероприятия направлены на решение ключевых задач в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Каргатского района Новосибирской области до 2030 года. 
[bookmark: Par384]В течение года реализация мероприятий программ измерялась достижимостью целевых индикаторов (Приложение 3), в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, которая устанавливает критерии и порядок, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ. Критериями оценки эффективности реализации Программ являются:
· степень достижения количественных показателей эффективности реализации программы;
· уровень отклонения достигнутых показателей эффективности реализации программы от плановых;
· расходы на реализацию мероприятий программы;
· уровень отклонения фактических расходов на реализацию мероприятий программы от плановых.
Исходя из анализа целевых индикаторов программ, следует отметить, что по итогам 2025 года не достигли плановых значений по мероприятиям (Приложение 3):
       -  по одному целевому показателю – 5 программ
     («Развитие культуры в Каргатском районе Новосибирской области», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области», «Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области», «Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области», «Молодежная политика Каргатского района»);
      -   по двум целевым показателям – 3 программы
(«Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района», «Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области»);
     -    по трем и более целевым показателям – 6 программ
(«Развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности Каргатского района Новосибирской области», «Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области», «Социальная поддержка Каргатского района Новосибирской области», «Развитие образования в Каргатском районе Новосибирской области», «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области», «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области»).
 Анализ исполнения показателей в разрезе муниципальных программ при формировании сводного отчета показал, что разработчикам программ необходимо провести работу по пересмотру плановых показателей целевых индикаторов (мероприятий) в связи с низкими значениями показателей запланированных на длительный период действия программы и значительным их превышением по факту исполнения, а также с учетом социальных и экономических тенденций, складывающихся за период действия программ:
· «Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области»:
-показатель «Количество тематических встреч (с участием педиатров, психологов, наркологов и сотрудников полиции)»: план - 2, факт - 52;
· «Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области»:
-показатель «Количество проведенных массовых профилактических мероприятий»: план - 29, факт - 69; 
-показатель «Количество проведенных рейдов мероприятий»: план - 12, факт - 70;
· «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области»:
-показатель «Доля населения Каргатского района охваченная деятельностью ТОС»: план - 8, факт - 23,8; 
-показатель «Количество действующих ТОС на территории Каргатского района»: план - 15, факт - 32;
· «Молодежная политика Каргатского района»:
-показатель «Количество информационных сообщений в сети Интернет»: план - 38, факт - 461;
-показатель «Количество информационных сообщений о работе с молодёжью в СМИ»: план - 15, факт - 34.
Исходя их предоставленных разработчиками программ отчётных документов и проведенной проверки их достоверности, было установлено следующее распределение муниципальных программ по эффективности реализации за 2025 год с учетом критериев оценки (Приложение 3,4):

· Эффективные программы:

«Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области» -4,8;
« Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области»- 3,56;
«Молодежная политика Каргатского района» - 2,5.
«Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области» - 2,28;
«Развитие культуры в Каргатском районе Новосибирской области» -2,25;
«Развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности Каргатского района Новосибирской области» - коэффициент эффективности 1,35;
 «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области"-1,21;
«Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области»- 1,15;
«Социальная поддержка в Каргатском районе Новосибирской области» -1,15;
« Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области» - 1,02;

· Средне эффективные программы

«Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области» -0,83;
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района» -0,73;
«Развитие образования в Каргатском районе Новосибирской области» - 0,9.

· Неэффективная программа:
«Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области» - 0,00.

Показатель эффективности по данной программе равен 0, в связи с отсутствием объема использованного финансирования на мероприятия, даже несмотря на достигнутый уровень исполнения целевых индикаторов (мероприятий) 1,48.
По итогам 2025 года муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области» на период 2020-2025 годы закончила свою реализацию.
В целях обеспечения преемственности и дальнейшего достижения целевых показателей принято решение о продлении сроков реализации 4 муниципальных программ: 
1. «Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области» до 2030 года на   основании рекомендаций Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2025 года и постановления администрации Каргатского района от 18,12.21025 года №703/82-п;
2. «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области» до 2028 года на основании постановления администрации Каргатского района от 10.11.2025 года № 640\82-п;
3. «Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области» до 2026 года на основании постановления администрации Каргатского района от 22.10.2025 № 613/82-п;
4. «Молодежная политика Каргатского района» до 2026 года на основании постановления Администрации Каргатского района от 02.03.2026 года №69/82-п.



Главный специалист 
отдела экономики и планирования                                                                      Никулина О.А.
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Реестр муниципальных программ муниципального образования 
Каргатский район Новосибирской области
по состоянию на 31.12.2025г. 
	№
№
	Наименование муниципальной программы
	Ответственный
исполнитель /разработчик  программы
	Сроки реализации (годы)
	Реквизиты НПА об утверждении

	1. 
	[bookmark: __DdeLink__7106_2121087335]«Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области»
	Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Каргатского района
	2020-2025
	Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 11.07.2019 № 265

	2. 
	«Развитие культуры в Каргатском районе Новосибирской области»
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Каргатского района
	2022-2027
	Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 16.11.2021г № 561

	3. 
	«Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области»
	Отдел правовой работы и трудовых отношений администрации Каргатского района
	2025-2030
	Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 19.06.2024 № 372/82-п

	4. 
	«Развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности Каргатского района Новосибирской области »
	Отдел экономики и планирования администрации Каргатского района
	2025-2030
	Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 25.06.2024 №384/82-п

	5. 
	«Молодежная политика Каргатского района»
	Управление образования администрации Каргатского района
	2019-2026

	Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 06.07.2018 № 283

	6. 
	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области»
	Управление сельского хозяйства администрации Каргатского района
	2021-2026
	Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 04.12.2020 № 475

	7. 
	«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области»
	Администрация Каргатского района,

	2025-2030
	Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 30.09.2024 № 546/82-п

	8. 
	«Развитие образования в Каргатском районе Новосибирской области »
	Управление образования администрации Каргатского района
	2021-2026
	Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 19.10.2020 № 416

	9. 
	«Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области »
	Управление образования администрации Каргатского района
	2021-2026

	Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 24.12.2020 № 511

	10. 
	«Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области »
	Специалист по охране окружающей среды администрации Каргатского района
	2025-2030
	Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 28.06.2024 № 394/82-п

	11. 
	«Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области»
	Управляющий делами администрации Каргатского района
	2018-2028

	Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 12.03.2018 № 107

	12. 
	«Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области»
	Отдел социального обслуживания населения администрации Каргатского
	2020-2026
	Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 23.12.2019 № 541

	13. 
	«Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области»
	Отдел социального обслуживания населения администрации Каргатского района
	2023-2030

	Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 13.01.2023г № 12/82-п

	14. 
	«Социальная поддержка в Каргатском районе Новосибирской области»
	Отдел социального обслуживания населения администрации Каргатского района
	2025-2030
	Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 14.06.2024 года №367/82-п

	15. 
	«Обеспечение жильём молодых семей в Каргатском районе Новосибирской области»
	Отдел строительства , коммунального дорожного хозяйства и транспорта
	2021 -2026 
	Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 01.09.2021 года №407.


	16. 
	«Развитие туризма в Каргатском районе Новосибирской области»
	Отдел экономики и планирования 
	2026-2031
	Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 20.11.2025 года №655/82-п


	17. 
	«Создание муниципальной системы оповещения и информирования населения Каргатского района Новосибирской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 2020–2026 годы»
	Управление сельского хозяйства 
	2020-2026
	Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 09.09.2020 года №356-п
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Перечень муниципальных программ
реализуемых в 2025 году

	№
№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Ответственный
исполнитель /разработчик  программы
	Объем финансирования  за счет РБ в 2025 году (план) тыс. руб.

	
	
	
	

	1. 
	 «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области» на 2020-2025
	Отдел финансовой работы  Каргатского района 
	1962,00

	2. 
	 «Развитие культуры Каргатского района» на 2022-2027
	МКУК «Культурно-досуговый центр Каргатского района» 
	31399,55


	3. 
	 «Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области» на  2025-2030
	Отдел правовой работы и трудовых отношений администрации Каргатского района
	2 980,18



	4. 
	 «Развитие малого и среднего предпринимательства,  инвестиционной деятельности Каргатского района Новосибирской области » на 2025-2030
	Отдел экономики и планирования администрации Каргатского района
	1 238,04



	5. 
	 «Молодежная политика Каргатского района» 2019-2026
	Управление образования администрации Каргатского района
	1 141,46



	6. 
	 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области» на 2021-2026
	Управление сельского хозяйства администрации Каргатского района
	761,41



	7. 
	 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области» на  2025-2030
	Администрация Каргатского района
	17150,50



	8. 
	 «Развитие образования в Каргатском районе Новосибирской области » на  2021-2026
	Управление образования администрации Каргатского района
	10153,04


	9. 
	Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области » на  2021-2026
	Управление образования администрации Каргатского района
	2197,72


	10. 
	 «Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области » на  2025-2030
	Специалист по охране окружающей среды администрации Каргатского района
	4081,35




	11. 
	 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области» на  2018-2028
	Управляющий делами администрации Каргатского района
	1247,60



	12. 
	 «Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области» на  2020-2026
	Отдел социального обслуживания населения администрации Каргатского
	50,00



	13. 
	 «Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области на 2023-2028 годы» 
	Отдел социального обслуживания населения администрации Каргатского района 
	30,00



	14. 
	«Социальная поддержка в Каргатском районе Новосибирской области» на  2025-2030
	Отдел социального обслуживания населения администрации Каргатского района
	2633,82



	
	Итого
	77026,67




                                                                                                                                                                Приложение 3
к «Сводной информация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 
 Каргатского района Новосибирской области за 2025 год.

Выполнение индикаторов муниципальных программ:
	ИНДИКАТОРЫ 2025 года

	
Наименование муниципальной программы
	Единица измерения
	План по программе
	Факт по программе
	Оценка эффективности индикаторов

	1. «Развитие малого и среднего предпринимательства Каргатского района Новосибирской области на 2025-2030 годы»

	1.Оборот малых и средних предприятий по отношению к показателю 2024 году
	процент
	72
	71
	0,99

	2.Количество вновь созданных  рабочих мест СМ и СП
	единиц
	2
	2
	1,0

	3.Количество СМ и СП получивших финансовую поддержку
	единиц
	4
	7
	1,75

	4.Количество СМ и СП получивших имущественную поддержку
	единиц
	1
	0
	0,0

	5.Доля инвестиций СМ и СП в экономике Каргатского района
	человек
	5,6
	18,79
	3,36

	6.Количество  СМ и СП принявших участие в семинарах, конференциях, круглых столах
	тыс. руб.
	9
	11
	1,22

	7.Количество консультаций  оказанных СМ и СП
	человек
	6
	9
	1,5

	8.Количество мероприятий проведенных среди молодежи для  популяризации предпринимательства Каргатского района
	единиц
	1
	0
	0,0

	[bookmark: _Hlk225782685]Уровень достигнутых значений (Уо)
	
	
	
	1,23

	Коэффициент финансового обеспечения (Иб)
	
	
	
	0,91

	Коэффициент эффективности программы
	
	
	
	1,35
(эффективная)

	2. «Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы»

	1.Доля жителей Каргатского района Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Каргатского района Новосибирской области в возрасте 3 – 79 лет
	%
	58,5
	58,01
	0,99

	2.Доля граждан в возрасте 6 – 18 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 18 лет
	%
	33,1
	31,4
	0,95

	3.Доля жителей Каргатского района в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Каргатского района
	%
	86,7
	86,74
	1,0

	4.Доля жителей Каргатского района в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Каргатского района
	%
	55,0
	55,01
	1,0

	5.Доля жителей Каргатского района в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Каргатского района
	%
	28,3
	28,31
	1,0

	6.Доля сельского населения Каргатского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	%
	48,5
	54,9
	1,13

	7.Доля граждан трудоспособного возраста Каргатского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	%
	57,5
	62,7
	1,09

	8.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
	%
	21,3
	31,6
	1,48

	9.Доля жителей  Каргатского  района Новосибирской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения  Каргатского  района Новосибирской области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
	%
	45,0
	52,6
	1,17

	10.Количество спортивных объектов, построенных, реконструированных, отремонтированных в рамках программы
	единиц
	0
	0
	0,0

	11.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности спортивных объектов
	%
	50,5
	126,0
	2,50

	12.Численность спортсменов  Каргатского  района Новосибирской области, включенных в составы спортивных сборных команд Новосибирской области
	человек
	1
	19
	19,0

	13.Количество спортсменов разрядников
	человек
	70,0
	58,0
	0,83

	14.Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования, комплектующих, спортивной формы.
	тыс.руб
	400
	400
	1,0

	15.Количество специалистов по физической культуре и спорту в  Каргатском  районе, в том числе в сельских муниципальных образованиях,  прошедших обучение или переподготовку в области ФК и спорта
	человек
	2
	2
	1,0

	Уровень достигнутых значений (Уо)
	
	
	
	2,28

	Коэффициент финансового обеспечения (Иб)
	
	
	
	1

	Коэффициент эффективности программы
	
	
	
	2,28
(эффективная)

	3.«Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области на 2025-2026 годы» 

	1.Кол-во обучающихся студентов в различных ВУЗах, ССУЗах
	чел.
	1
	1
	1

	2.Кол-во трудоустроенных выпускников ВУЗов, ССУЗов
	чел.
	1
	0
	0

	3.Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан
	чел.
	204
	207
	1,01

	4.Уровень зарегистрированной безработицы
	%
	1,1
	0,8
	0,73

	5.Кол-во граждан, привлеченных к оплачиваемым общественным работам
	чел.
	4
	4
	1,0

	6.Количество проведенных Ярмарок трудоустройства
	шт.
	2
	2
	1,0

	7.Количество проведенных конкурсов детских рисунков на темы трудовой деятельности
	шт.
	2
	2
	1,0

	Уровень достигнутых значений (Уо)
	
	
	
	0,82

	Коэффициент финансового обеспечения (Иб)
	
	
	
	0,99

	Коэффициент эффективности программы
	
	
	
	0,83(средняя эффективность)

	4. «Развитие культуры Каргатского района на 2022-2027 годы»

	1. Количество отремонтированных учреждений культуры
	количество  
	1
	1
	1,0

	2. Количество приобретенного оборудования для учреждений культуры
	единиц
	17
	81
	4,8

	3. Уровень комплектования книжных фондов общедоступных библиотек (процент)
	% от международного норматива
	19,6
	17,4
	0,9

	4. Увеличение количества посещений организаций в сфере культуры по отношению к 2021 году
	Кол-во посещений на одного жителя
	8,2
	11,0
	1,3

	5. Количество мероприятий, в которых приняли участие (конкурсы, фестивали и т.д.)
	Количество человек принявших участие
	18
	33
	1,8

	Уровень достигнутых значений (Уо)
	
	
	
	1,96

	Коэффициент финансового обеспечения (Иб)
	
	
	
	0,87

	Коэффициент эффективности программы
	
	
	
	2,25
(эффективная)

	5.  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы»

	1.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
	% к предыдущему году
	101,2
	117
	1,16

	2.Индекс производства продукции растениеводства
	% к предыдущему году
	101,3
	151,2
	1,49

	3.Индекс производства продукции животноводства
	% к предыдущему году
	100,1
	113,4
	1,14

	4.Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
	% к предыдущему году
	102,2
	55,3
	            0,54

	5.Рентабельность производства в сельскохозяйственных организациях
	%
	15
	45,5
	3,03

	6.Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве
	руб.
	32350
	65067
	2,01

	7.Количество вовлеченных в субъекты МСП, в том числе осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки
	единиц
	0
	0
	0,0

	8. Вовлечение в сельхозоборот неиспользуемых сельхозугодий
	га
	50
	954,5
	19,1

	Уровень достигнутых значений (Уо)
	
	
	
	3,56

	Коэффициент финансового обеспечения (Иб)
	
	
	
	1,0

	Коэффициент эффективности программы
	
	
	
	3,56
(эффективная)

	6. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района на 2025-2030 годы»

	1.Содержание в рабочем состоянии устройств оповещения населения при угрозе и возникновения  ЧС
	единиц
	1
	1
	1,0

	2. Содержание в рабочем состоянии АДПИ. Обслуживание автономных дымовых пожарных из вещателей
	единиц
	1
	1
	1,0

	3. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению ЧС, связанных с весенним паводком и природными пожарами, опашка населенных пунктов
	кол.
	1
	1
	1,0

	4. Приобретение и хранение материально-технических средств.
	кол.
	1
	     0
	0,0

	5.Содержание и оснащение оборудованием и имуществом ЕДДС Каргатского района зарплата, командировки, приобретение оборудования, мебели, оргтехники, услуг связи, интернета)
	кол.
	7
	5
	0,71

	6. Заключение договоров на удаление (спиливание) старых деревьев, создающих угрозу населению, домовладениям
	кол.
	1
	1
	1,0

	7. Приобретение СИЗ. 
Приобретение медицинских средств индивидуальной защиты и респираторов. 
	кол.
	0
	0
	0,0

	8.Оснащение и подготовка нештатных формирований гражданской обороны, создающихся на базе администрации района и на подведомственных учреждениях.
Уровень оснащения и подготовки НФГО.
	кол.
	1
	1
	1,0

	9. Приобретение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств по выполнению мероприятий гражданской обороны.
	кол./тыс. руб.
	0/0
	0/0
	0,0

	10. Публикации в СМИ, по ТВ. Приобретение и размещение в местах массового пребывания людей плакатов, памяток, листовок. 
Организация проведения тематических мероприятий: фестивали, конкурсы, викторины.
Создание на базе районной библиотеки на объектах с массовым пребыванием людей информационных стендов по проблемам профилактики терроризма и экстремизма.
	кол.
	1
	1
	1,0

	11.Обслуживание видеокамер наружного наблюдения по обеспечению антитеррористической защищенности объектов общественных территорий в городе Каргате
	кол./тыс. руб.
	1/11,1
	1/11,1
	1,0

	12. Выступление в СМИ, по ТВ, проведение занятий в учебных заведениях, изготовление листовок, плакатов, памяток, буклетов и т.п. по безопасности людей на водных объектах
	кол.
	2
	1
	0,5

	Уровень достигнутых значений (Уо)
	
	
	
	0,68

	Коэффициент финансового обеспечения (Иб)
	
	
	
	0,94

	Коэффициент эффективности программы
	
	
	
	0,73(средняя эффективность)

	7. «Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области на 2020-2026 годы»

	1.Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Каргатского района
	меропр.
	18
	26
	1,44

	2. Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по обеспечению законности и профилактики правонарушений
	меропр.
	2
	2
	1,0

	3.Поощрение граждан, оказывающих на добровольной основе содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка
	шт
	8
	0
	0,0

	4.Количество действующих народных дружин
	шт.
	2
	2
	1,0

	5.Количество проведенных массовых профилактических мероприятий
	меропр..
	29
	69
	2,38

	6.Количество проведенных рейдов мероприятий
	меропр.
	12
	70
	5,84

	7.Количество оказанной материальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы
	чел.
	10
	2
	0,2

	8.Количество установленных систем слежения
	шт
	0
	0
	0,0

	Уровень достигнутых значений (Уо)
	
	
	
	1,48

	Коэффициент финансового обеспечения (Иб)
	
	
	
	0

	Коэффициент эффективности программы
	
	
	
	0
(неэффективная)

	8. «Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области на 2023-2028 годы»

	1.Коэффициент естественной убыли населения
	чел.
	356
	501
	1,4

	2.Количество публикаций в средствах массовой информации
	шт.
	3
	52
	17,3

	3.Количество массовых профилактических акций
	кол-во
	2
	4
	2,0

	4.Количество новых плоскостных сооружений для занятий физической культурой и спортом
	кол-во
	1
	0
	0,0

	5.Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом
	%
	46,8
	58,01
	1,2

	6.Количество конкурсов по пропаганде ЗОЖ среди детей и их родителей
	кол-во
	2
	2
	1,0

	7.Количество выпущенных листовок за здоровый образ жизни
	шт.
	320
	320
	1,0

	8.Количество предприятий и организаций внедривших корпоративные программы по укреплению здоровья сотрудников на рабочем месте
	кол-во
	3
	3
	1,0

	9.Количество организаций, обеспечивших размещение на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни
	кол-во
	2
	2
	1,0

	10.Количество семинаров и круглых столов
	кол-во
	2
	2
	1,0

	11.Количество тематических встреч (с участием педиатров, психиатров, наркологов и сотрудников полиции)
	кол-во
	2
	52
	26

	[bookmark: _Hlk225783270]Уровень достигнутых значений индикаторов  (Уо)
	
	
	
	4,8

	Коэффициент финансового обеспечения Программы (Иб)
	
	
	
	1,0

	Коэффициент эффективности программы
	
	
	
	4,8
 (эффективная)

	                                                   9. «Социальная поддержка Каргатского района Новосибирской области на 2020-2026 годы»

	1. Содействие в награждении лучших женщин - матерей знаком «За материнскую доблесть» и семей «За любовь и верность» за вклад в воспитание детей.
	человек
	2
	1

	0,5

	2.Мероприятия по решению задачи 1 (семинары, круглые столы, совещания по проблемам семьи, женщин и детей - 2, поздравление рожениц в роддоме ГБУЗ НСО Каргатская ЦРБ - 3, чествование граждан, занимающихся проблемами семьи, семей с детьми - 1)
	мероприятий
	6
	6
	1,0

	3. Оказание содействия в деятельности ОО «Совет женщин Каргатского района».
	мероприятие
	1
	1
	1,0

	4.Материальная помощь в денежном выражении для семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и экстремальной обстановке.
	человек
	70
	66
	0,9

	5.Социальная помощь семье при рождении одновременно двух и более детей.
	человек
	2
	1
	0,5

	6.Социальная помощь семьям с детьми и семьям, находящимся в  экстремальной ситуации предметами и средствами противопожарной защиты.
	человек
	30
	57
	1,9

	7.Ежемесячные выплаты почетным жителям Каргатского района Новосибирской области.
	человек
	10
	11
	1,1

	8. Оказание социальной помощи гражданам, попавшим в сложную экстремальную и жизненную ситуацию (пожар, болезнь, низкий доход и т.п.).
	человек
	25
	81
	3,2

	9.Оказание содействия в деятельности районного Совета ветеранов.
	организаций
	1
	1
	1,0

	10.Поздравление с юбилеем долгожителей (90, 95, 100 лет и далее каждые 5 лет). Каргатского района Новосибирской области - льготных категорий
Мероприятия по решению задачи 2 (мероприятие с общественными организациями и объединениями - 1, Декада инвалидов - 1, мероприятие, посвященное Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС)
	человек
	18
	5
	0,3

	11. Мероприятия по решению задачи 2 (мероприятие с общественными организациями и объединениями - 1, Декада инвалидов - 1, мероприятие, посвященное Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС)
	мероприятий
	3
	3
	1,0

	12. Поздравление граждан пожилого возраста учреждений, подведомственных администрации Каргатского района Новосибирской области, находящихся на заслуженном отдыхе
	человек
	420
	489
	1,2

	Уровень достигнутых значений индикаторов  (Уо)
	
	
	
	1,13

	Коэффициент финансового обеспечения Программы (Иб)
	
	
	
	0,98

	Коэффициент эффективности программы
	
	
	
	1,15 (эффективная)

	10. «Развитие образования в Каргатском районе Новосибирской области»

	1.Доля выпускников школ, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших аттестаты об основном и среднем общем образовании
	%
	99,8
	85,8
	0,86

	2.Процент ежегодного  снижения количества правонарушений среди школьников
	%
	0,1
	0,1
	1

	3.Доля детей, оздоровленных  и занятых в каникулярное время
	%
	80,0
	80,0
	1

	4.Доля школьников, охваченных двухразовым горячим питанием
	%
	41,0
	23,0
	0,56

	5.Активность педагогического сообщества в диссеминации профессионального опыта посредством участия в конкурсах профессионального мастерства и мероприятиях методической направленности
	%
	48,5
	51,0
	1,05

	6.Охват детей   услугами дошкольного образования
	%
	63,0
	56,0
	0,89

	7.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение  дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования
	%
	25,0
	25,0
	1,0

	8.Доля образовательных учреждений, соответствующих требованиям СанПиН и ФГОС
	Ед.
	97,0
	100,0
	1,03

	9.Доля образовательных учреждений, в которых созданы безопасные условия
	%
	100,0
	100,0
	1,0

	10.Количество общеобразовательных учреждений, работающих в сложных социальных условиях и показывающих устойчиво низкие образовательные результаты
	единиц
	0,0
	5
	0,0

	11.Доля детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся
	%
	70,0
	88,0
	1,26

	Уровень достигнутых значений индикаторов  (Уо)
	
	
	
	0,88

	Коэффициент финансового обеспечения Программы (Иб)
	
	
	
	0,97

	Коэффициент эффективности программы
	
	
	
	0,9 (средняя эффективность)

	11.  «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области»

	1.Наличие программ муниципальных заимствований *
	да-1/нет-0
	1
	1
	1,0

	2.Утверждение и управление средствами резервного фонда *
	да-1/нет-0
	1
	1
	1,0

	3.Наличие утвержденного кассового плана на очередной финансовый год *
	да-1/нет-0
	1
	1
	1,0

	4.Темп роста налоговых и неналоговых доходов районного бюджета по отношению к предшествующему году (в сопоставимых условиях)
	%
	7
	18,4
	2,6

	5.Проведение заседаний комиссии по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей
	 
	4
	2
	0,5

	6.Доля расходов,              финансирование которых      осуществляется в рамках     программ, в общем объеме расходов районного бюджета (рост к предыдущему году) 
	да-1/нет-0
	1
	1
	1,0

	7.Доля муниципальных программ, в отношении которых проводился мониторинг их реализации
	%
	100
	100
	1,0

	8.Отклонение фактического     объема финансирования       программ от первоначально   запланированного объема     финансирования 
	%
	не более 5
	0,6
	0,1

	9.Наличие Реестра муниципального имущества Каргатского района *
	да-1/нет-0
	1
	1
	1,0

	10.Темп роста доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Каргатского района отчетного периода к аналогичному периоду прошлого года
	%
	104
	71
	0,68

	11.Доля объектов недвижимого имущества, право собственности на которые зарегистрировано в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, от общего количества объектов недвижимого имущества, включённых в реестр муниципального имущества Каргатского района
	%
	3
	0,38
	0,13

	12.Количество земельных участков, находящихся под объектами муниципального имущества, в отношении которых проведены кадастровые работы
	единиц
	3
	11
	3,7

	13.Уровень собираемости доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
	%
	100
	88,4
	0,9

	14.Качественное формирование и своевременное предоставление отчетности об исполнении бюджета и муниципального района и консолидированного бюджета *
	да-1/нет-0
	1
	1
	1,0

	15.Публикация в средствах массовой информации и официальном сайте нормативных правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления *
	да-1/нет-0
	1
	1
	1,0

	16.Доля учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена на официальном сайте ГМУ в сети Интернет www.bus.gov.ru
	%
	100
	100
	1,0

	17.Доля муниципальных служащих и специалистов бухгалтерских служб, прошедших обучение в сферах методологии и использования автоматизированных  систем управления общественными финансами, от общего количества, изъявивших желание пройти обучение
	%
	100
	100
	1,0

	18.Количество проведенных учебных семинаров по финансово-бюджетной тематике 
	единиц
	3
	3
	1,0

	[bookmark: _Hlk225785036]Уровень достигнутых значений индикаторов  (Уо)
	
	
	
	1,09

	Коэффициент финансового обеспечения Программы (Иб)
	
	
	
	0,90

	Коэффициент эффективности программы
	
	
	
	1,21 (эффективная)

	12. «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области»

	1. Доля населения Каргатского  района охваченная деятельностью ТОС  
	%
	8
	23,8
	3,0

	2. Количество действующих ТОС на территории Каргатского  района
	единиц
	15
	32
	2,1

	3. Количество проведенных семинаров и образовательных мероприятий для членов ТОС
	единиц
	4
	0
	0,0

	4. Общая сумма финансовой поддержки на обучение членов ТОС 
	тыс.руб.
	0
	0
	0,0

	5. Количество граждан принявших,  участие в заседании Координационного  Совета  
	человек
	50
	0
	0,0

	6. Общая сумма финансовой  поддержки, полученная ТОСами  в течение календарного года  
	тыс.руб.
	1231,6
	881,4
	0,7

	7. Количество граждан принявших участие в  конкурсах «Лучший  ТОС» и «Лучший активист ТОС»
	человек
	15
	0
	0,0

	Уровень достигнутых значений индикаторов  (Уо)
	
	
	
	0,97

	Коэффициент финансового обеспечения Программы (Иб)
	
	
	
	0,7

	Коэффициент эффективности программы
	
	
	
	1,35
 (эффективная)

	13. «Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области »

	1.Количество проведенных мероприятий и акций
	шт.
	4
	4
	1,0

	2.Количество приобретенных наглядных пособий
	тыс.руб
	5
	10
	2,0

	3.Количество утилизированных ртутьсодержащих отходов
	шт.
	800 
	851
	1,06

	4.Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов
	шт.
	2
	2
	1

	5.Охрана почв от подтопления, заболачивания, с целью сохранения природного ресурса района
	м3
	400
	0
	0

	Уровень достигнутых значений индикаторов  (Уо)
	
	
	
	1,01

	Коэффициент финансового обеспечения Программы (Иб)
	
	
	
	0,99

	Коэффициент эффективности программы
	
	
	
	1,02
 (эффективная)

	14. «Молодежная политика Каргатского района»

	1. Количество мероприятий по социальной, общественно-политической и культурной деятельности, от общего числа программных мероприятий;
	шт.

	32
	50
	1,5


	2.Доля молодёжи, принимающая участие в мероприятиях от общей численности населения района;
	%
	32,6
	54,0
	1,66

	3.Доля молодёжи принимающей участие в мероприятиях по развитию инновационной, информационно- медийной и предпринимательской деятельности от общей численности молодёжи района;
	%
	70,1
	0
	0

	4. Количество мероприятий по развитию инновационной, информационно-медийной и предпринимательской деятельности от общего числа программных мероприятий;
	шт.
	10
	11
	1,1

	5. Количество информационных сообщений о работе с молодёжью с СМИ
	шт.
	15
	34
	2,27

	6. Количество информационных сообщений в сети Интернет
	шт
	38
	461
	12,1

	7. Количество культурно-массовых мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи от общего числа программных мероприятий
	шт.
	17
	26
	1,5

	8.Доля образовательных учреждений, задействованных в пропаганде патриотического поведения от общего числа образовательных учреждений района
	%
	100
	100
	1,0

	9.Доля молодёжи, участвующих в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности от общего количества молодёжи района
	%
	13,2
	22,3
	1,7

	10.Количество объединений и клубов патриотической направленности
	шт.
	8
	8
	1,0

	Уровень достигнутых значений индикаторов  (Уо)
	
	
	
	2,38

	Коэффициент финансового обеспечения Программы (Иб)
	
	
	
	0,96

	Коэффициент эффективности программы
	
	
	
	2,5
 (эффективная)



Приложение 4
к «Сводной информация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 
 Каргатского района Новосибирской области за 2025 год.

ОТЧЕТ 
об исполнении бюджетных ассигнований муниципальных целевых программ в 2025 году   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программы
	ГРБС
	РЗ
	ПР
	ЦСР
	ВР
	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2025 год, рублей
	Фактическое исполнение по оперативным данным, рублей

	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи 2025  год

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области на 2020-2025 годы"
	290
	01
	13
	01.0.00.00099
	244
	1 949 300,00
	1 759 803,74
	90,28

	
	290
	07
	05
	01.0.00.00099
	244
	12 700,00
	12 700,00
	100,00

	Итого
	
	
	
	
	
	1 962 000,00
	1 772 503,74
	90,34

	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области на 2025-2030 годы"
	290
	03
	10
	03.0.00.00005
	111
	8 887 892,07
	8 887 892,07
	100,00

	
	290
	03
	10
	03.0.00.00005
	112
	22 800,00
	22 660,00
	99,39

	
	290
	03
	10
	03.0.00.00005
	119
	2 657 907,93
	2 657 907,93
	100,00

	
	290
	03
	10
	03.0.00.00005
	244
	659 696,00
	358 558,33
	54,35

	
	290
	03
	10
	03.0.00.00005
	247
	5 373,00
	4 878,00
	90,79

	
	290
	03
	10
	03.0.00.00005
	852
	8 028,00
	8 028,00
	100,00

	
	290
	03
	10
	03.0.00.00005
	853
	50,00
	0,00
	0,00

	
	290
	03
	10
	03.0.00.00099
	244
	3 967 378,00
	3 285 434,72
	82,81

	
	290
	03
	10
	03.0.00.00099
	540
	838 375,00
	837 701,63
	99,92

	
	290
	03
	10
	03.0.00.70510
	242
	60 000,00
	60 000,00
	100,00

	
	290
	03
	10
	03.0.00.70510
	244
	43 000,00
	38 500,00
	89,53

	 Итого 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 150 500,00
	16 161 560,68
	94,23

	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы"
	290
	04
	05
	04.0.00.00099
	244
	84 965,00
	84 965,00
	100,00

	
	290
	04
	05
	04.0.00.00099
	350
	676 446,29
	676 446,29
	100,00

	 Итого 
	 
	 
	 
	 
	 
	761 411,29
	761 411,29
	100,00

	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области на 2025-2030 годы"
	290
	06
	03
	06.0.00.00099
	244
	610 960,00
	570 050,00
	93,30

	
	290
	06
	03
	06.0.00.00099
	540
	738 390,00
	738 390,00
	100,00

	
	290
	05
	03
	06.0.00.71230
	521
	2 732 000,00
	2 732 000,00
	100,00

	 Итого 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 081 350,00
	4 040 440,00
	98,99

	Муниципальная программа "Развитие образования в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы"
	290
	07
	02
	07.0.00.00010
	244
	458 016,00
	458 016,00
	100,00

	
	290
	07
	03
	07.0.00.00010
	612
	1 791 620,00
	1 791 620,00
	100,00

	
	290
	07
	09
	07.0.00.00010
	113
	30 000,00
	13 335,20
	44,45

	
	290
	07
	09
	07.0.00.00010
	244
	349 902,27
	289 729,80
	82,80

	
	290
	07
	09
	07.0.00.00010
	350
	89 793,73
	89 793,73
	100,00

	
	290
	07
	09
	07.0.00.00019
	340
	332 250,00
	317 250,00
	95,49

	
	290
	07
	01
	07.0.00.00099
	244
	562 143,71
	560 549,76
	99,72

	
	290
	07
	02
	07.0.00.00099
	244
	1 905 590,29
	1 889 041,09
	99,13

	
	290
	07
	03
	07.0.00.00099
	612
	230 000,00
	230 000,00
	100,00

	
	290
	07
	05
	07.0.00.00099
	244
	55 000,00
	55 000,00
	100,00

	
	290
	07
	01
	07.0.00.70510
	242
	18 990,00
	18 990,00
	100,00

	
	290
	07
	01
	07.0.00.70510
	244
	45 600,00
	45 600,00
	100,00

	
	290
	07
	02
	07.0.00.70510
	244
	595 410,00
	595 410,00
	100,00

	
	290
	07
	03
	07.0.00.70510
	612
	132 500,00
	132 500,00
	100,00

	
	290
	07
	03
	07.0.00.70510
	614
	740 049,00
	740 049,00
	100,00

	
	290
	07
	03
	07.0.00.70510
	615
	34 117,00
	0,00
	0,00

	
	290
	07
	03
	07.0.00.70510
	625
	34 117,00
	0,00
	0,00

	
	290
	07
	03
	07.0.00.70510
	635
	34 117,00
	0,00
	0,00

	
	290
	07
	03
	07.0.00.70510
	816
	34 117,00
	0,00
	0,00

	
	290
	07
	09
	07.0.00.70510
	244
	29 270,00
	29 270,00
	100,00

	
	290
	07
	09
	07.0.02.00011
	340
	30 000,00
	28 500,00
	95,00

	
	290
	07
	03
	07.0.00.00020
	614
	2 520 149,00
	2 520 149,00
	100,00

	
	290
	07
	03
	07.0.00.00020
	615
	25 074,00
	0,00
	0,00

	
	290
	07
	03
	07.0.00.00020
	625
	25 074,00
	0,00
	0,00

	
	290
	07
	03
	07.0.00.00020
	635
	25 074,00
	0,00
	0,00

	
	290
	07
	03
	07.0.00.00020
	816
	25 072,00
	0,00
	0,00

	 Итого 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 153 046,00
	9 804 803,58
	96,57

	Муниципальная программа "Развитие культуры Каргатского района на 2022-2027 годы"
	290
	07
	03
	08.0.00.00010
	244
	40 000,00
	39 850,00
	99,63

	
	290
	08
	01
	08.0.00.00010
	244
	1 125 572,87
	1 125 572,87
	100,00

	
	290
	08
	01
	08.0.00.00099
	244
	525 914,65
	525 875,30
	99,99

	
	290
	07
	03
	08.0.00.70510
	242
	34 970,00
	34 970,00
	100,00

	
	290
	07
	03
	08.0.00.70510
	244
	90 030,00
	90 030,00
	100,00

	
	290
	08
	01
	08.0.00.70510
	244
	654 005,19
	653 185,19
	99,87

	
	290
	08
	01
	08.0.00.70660
	243
	27 303 455,48
	23 073 033,76
	84,51%

	
	290
	08
	01
	08.0.00.L4670
	242
	1 368 927,13
	1 368 927,13
	100,00

	
	290
	08
	01
	08.0.00.L5190
	244
	256 680,16
	256 680,16
	100,00

	 Итого 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 399 555,48
	27 168 124,41
	86,52

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальная программа "Молодежная политика Каргатского района на 2019-2026 годы"
	290
	07
	07
	09.0.00.00099
	112
	19 603,00
	19 603,00
	100,00

	
	290
	07
	07
	09.0.00.00099
	113
	47 676,80
	47 676,80
	100,00

	
	290
	07
	07
	09.0.00.00099
	244
	539 089,10
	497 239,10
	92,24

	
	290
	07
	07
	09.0.00.00099
	612
	535 088,90
	535 088,90
	100,00

	 Итого 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 141 457,80
	1 099 607,80
	96,33

	Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каргатском районе Новосибирской области на 2025-2030 г
	290
	10
	06
	10.0.00.00010
	244
	842 564,44
	842 564,44
	100,00

	
	290
	10
	06
	10.0.00.00010
	612
	3 435,56
	3 435,56
	100,00

	
	290
	10
	03
	10.0.00.00013
	244
	19 821,63
	19 821,63
	100,00

	
	290
	10
	03
	10.0.00.00013
	321
	1 322 000,00
	1 322 000,00
	100,00

	
	290
	10
	03
	10.0.00.00014
	321
	416 000,00
	367 976,62
	88,46

	
	290
	10
	06
	10.0.00.00099
	244
	30 000,00
	30 000,00
	100,00

	 Итого 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 633 821,63
	2 585 798,25
	96,33

	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы"
	290
	11
	02
	11.0.00.00010
	612
	1 761 720,00
	1 761 720,00
	100,00

	
	290
	07
	05
	11.0.00.00010
	612
	16 000,00
	16 000,00
	100,00

	
	290
	11
	02
	11.0.00.00099
	612
	420 000,00
	420 000,00
	100,00

	 Итого 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 197 720,00
	2 197 720,00
	100,00

	Муниципальная программа "Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области на 2025-2030 годы"
	290
	07
	09
	12.0.00.00016
	244
	77 350,00
	77 350,00
	100,00

	
	290
	01
	13
	12.0.00.00017
	111
	118 916,40
	117 015,24
	98,40

	
	290
	01
	13
	12.0.00.00017
	119
	35 338,60
	35 338,60
	100,00

	
	290
	01
	13
	12.0.00.00017
	244
	51 970,00
	30 970,00
	59,59

	
	290
	07
	01
	12.0.00.00017
	111
	437 068,88
	433 751,47
	99,24

	
	290
	07
	01
	12.0.00.00017
	119
	131 187,13
	129 778,66
	98,93

	
	290
	07
	02
	12.0.00.00017
	111
	83 517,12
	83 517,10
	100,00

	
	290
	07
	02
	12.0.00.00017
	119
	25 914,20
	25 222,17
	97,33

	
	290
	07
	03
	12.0.00.00017
	612
	19 712,67
	19 712,67
	100,00

	
	290
	07
	02
	12.0.00.00018
	111
	1 535 491,59
	1 535 442,94
	99,99

	
	290
	07
	02
	12.0.00.00018
	119
	463 708,41
	463 704,31
	99,99

	 Итого 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 980 175,00
	2 951 803,16
	99,05

	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности Каргатского района Новосибирской области на 2025-2030 годы"
	290
	04
	12
	13.0.00.00099
	244
	76 770,00
	0,00
	0,00

	
	290
	04
	12
	13.0.00.00099
	811
	973 230,00
	932 969,39
	95,86

	
	290
	04
	12
	13.0.00.70690
	811
	188 036,11
	188 036,11
	100,00

	 Итого 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 238 036,11
	1 121 055,50
	90.55

	Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области на 2018-2028 годы"
	290
	01
	13
	14.0.00.00099
	244
	16 000,00
	16 000,00
	100,00

	
	290
	01
	13
	14.0.00.00099
	633
	384 838,87
	375 924,62
	97,68

	
	290
	01
	13
	14.0.00.70610
	633
	836 600,00
	499 384,01
	59,69

	
	290
	01
	13
	14.0.00.S0610
	633
	10 161,13
	6 065,39
	59,69

	 Итого 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 247 600,00
	897 374,02
	71,93

	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области на 2020-2026 годы"
	290
	01
	13
	17.0.00.00099
	244
	50 000,00
	0,00
	0,00

	 Итого 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 000,00
	0,00
	0,00

	Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области на 2023-2028 годы"
	290
	01
	13
	19.0.00.00099
	244
	20 000,00
	20 000,00
	100,00

	
	290
	01
	13
	19.0.00.00099
	612
	10 000,00
	10 000,00
	100,00

	Итого
	
	
	
	
	
	30000,00
	30000,00
	100,00

	ИТОГО по программам
	 
	 
	 
	 
	 
	77026673,31
	70 592152,43
	91,65



