Сводный годовой отчёт

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Каргатского района Новосибирской области за 2025 год.

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2025 год подготовлен администрацией Каргатского района Новосибирской области:

-  в соответствии с постановлением администрации Каргатского района Новосибирской области от 20.05.2015 № 188 «Об утверждении, порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Каргатского района Новосибирской области» (последняя редакция от 13.12.2022 №554/82-п);

-  на основе информации представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

На территории Каргатского района по состоянию на 31.12.2025 года разработано и утверждено 16 муниципальных программ (Приложение 1). Реестр муниципальных программ размещен на официальном сайте администрации Каргатского района Новосибирской области:

https://kargatskiy.nso.ru/r-p-kochenevo/econom/munitsipalnye-programmy.html

Мероприятия программ имеют :

- социальную направленность  – 10 программ;

- экономическую направленность  – 3 программы;

- сельскохозяйственную направленность – 1 программа;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности – 1 программа;

- развитие туризма – 1 программа.

В 2025 году на территории района:

- реализовалось 14 муниципальных программ (Приложение 2);

- приостановлена 1 программа «Обеспечение жильём молодых семей в Каргатском районе Новосибирской области» (постановление администрации Каргатского района № 589/82-п от 17.10.2025г);

- разработана и утверждена 1 программа «Развитие туризма в Каргатском районе Новосибирской области» на период 2026-2031 годы (постановление администрации Каргатского района №6554/82-п от 20.11.2025г).

За отчетный период на реализацию муниципальных программ из средств бюджета муниципального района было направлено 70,6 млн рублей, что составило 4,1% от общих расходов бюджета Каргатского района Новосибирской области.

Реализуемые в муниципальных программах мероприятия направлены на решение ключевых задач в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Каргатского района Новосибирской области до 2030 года.

В течение года реализация мероприятий программ измерялась достижимостью целевых индикаторов (Приложение 3), в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, которая устанавливает критерии и порядок, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ. Критериями оценки эффективности реализации Программ являются:

- степень достижения количественных показателей эффективности реализации программы;

- уровень отклонения достигнутых показателей эффективности реализации программы от плановых;

- расходы на реализацию мероприятий программы;

- уровень отклонения фактических расходов на реализацию мероприятий Программы от плановых.

Исходя из анализа  целевых индикаторов программ, следует отметить, что по итогам 2025 года не достигли плановых значений по мероприятиям (Приложение 3):

-  по одному целевому показателю – 5 программ

(«Развитие культуры в Каргатском районе Новосибирской области», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области», «Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области», «Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области», «Молодежная политика Каргатского района»);

-   по двум целевым показателям – 3 программы

(«Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района», «Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области»);

-    по трем и более целевым показателям – 6 программ

(«Развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности Каргатского района Новосибирской области», «Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области», «Социальная поддержка Каргатского района Новосибирской области», «Развитие образования в Каргатском районе Новосибирской области», «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области», «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области»).

Анализ исполнения показателей в разрезе муниципальных программ при формировании сводного отчета показал, что разработчикам программ необходимо провести работу по пересмотру плановых показателей целевых индикаторов (мероприятий) в связи с низкими значениями показателей запланированных на длительный период действия программы и значительным их превышением по факту исполнения, а также с учетом социальных и экономических тенденций складывающихся за период действия программ:

- «Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области»:

-показатель «Количество тематических встреч (с участием педиатров, психологов, наркологов и сотрудников полиции)»: план - 2, факт - 52;

- «Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области»:

-показатель «Количество проведенных массовых профилактических мероприятий»: план - 29, факт - 69;

-показатель «Количество проведенных рейдов мероприятий»: план - 12, факт - 70;

- «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области»:

-показатель «Доля населения Каргатского района охваченная деятельностью ТОС»: план - 8, факт - 23,8;

-показатель «Количество действующих ТОС на территории Каргатского района»: план - 15, факт - 32;

- «Молодежная политика Каргатского района»:

-показатель «Количество информационных сообщений в сети Интернет»: план - 38, факт - 461;

-показатель «Количество информационных сообщений о работе с молодёжью в СМИ»: план - 15, факт - 34.

Исходя их предоставленных разработчиками программ отчётных документов и проведенной проверки их достоверности, было установлено следующее распределение муниципальных программ по эффективности реализации за 2025 год с учетом критериев оценки (Приложение 3,4):

- Эффективные программы:

«Развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности  Каргатского района Новосибирской области» - коэффициент эффективности 1,35;

«Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области» - 2,28;

«Развитие культуры в Каргатском районе Новосибирской области» -2,25;

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области»- 3,56;

«Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области» -4,8;

«Социальная поддержка в Каргатском районе Новосибирской области» -1,15;

«Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области"-1,21;

«Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области»- 1,15;

«Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области» - 1,02;

«Молодежная политика Каргатского района» - 2,5.

- Среднеэффективные программы

«Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области» -0,83;

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района» -0,73;

«Развитие образования в Каргатском районе Новосибирской области» - 0,9.

- Неэффективная программа:

«Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области» - 0,00.

Показатель эффективности по данной программе равен 0, в связи с отсутствием объема использованного финансирования на мероприятия, даже несмотря на достигнутый уровень исполнения целевых индикаторов (мероприятий) 1,48.

По итогам 2025 года  муниципальная программа  «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области» на период 2020-2025 годы закончила свою реализацию.

В целях обеспечения преемственности и дальнейшего достижения целевых показателей принято решение о продлении сроков реализации 4 муниципальных программ:

1. «Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области» до 2030 года на   основании рекомендаций Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2025 года и постановления администрации Каргатского района от 18,12.21025 года №703/82-п;

2. «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области» до 2028 года на основании постановления администрации Каргатского района от 10.11.2025 года № 640\82-п;

3. «Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области» до 2026 года на основании постановления администрации Каргатского района от 22.10.2025 № 613/82-п;

4. «Молодежная политика Каргатского района» до 2026 года на основании постановления Администрации Каргатского района от 02.03.2026 года №69/82-п.

Главный специалист

отдела экономики и планирования                                                                      Никулина О.А.

Приложение 1

Реестр муниципальных программ муниципального образования

Каргатский район Новосибирской области

по состоянию на 31.12.2025г.

| № № | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель /разработчик программы | Сроки реализации (годы) | Реквизиты НПА об утверждении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области» | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Каргатского района | 2020-2025 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 11.07.2019 № 265 |
|  | «Развитие культуры в Каргатском районе Новосибирской области» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Каргатского района | 2022-2027 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 16.11.2021г № 561 |
|  | «Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области» | Отдел правовой работы и трудовых отношений администрации Каргатского района | 2025-2030 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 19.06.2024 № 372/82-п |
|  | «Развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности Каргатского района Новосибирской области » | Отдел экономики и планирования администрации Каргатского района | 2025-2030 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 25.06.2024 №384/82-п |
|  | «Молодежная политика Каргатского района» | Управление образования администрации Каргатского района | 2019-2026 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 06.07.2018 № 283 |
|  | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области» | Управление сельского хозяйства администрации Каргатского района | 2021-2026 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 04.12.2020 № 475 |
|  | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области» | Администрация Каргатского района, | 2025-2030 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 30.09.2024 № 546/82-п |
|  | «Развитие образования в Каргатском районе Новосибирской области » | Управление образования администрации Каргатского района | 2021-2026 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 19.10.2020 № 416 |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области » | Управление образования администрации Каргатского района | 2021-2026 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 24.12.2020 № 511 |
|  | «Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области » | Специалист по охране окружающей среды администрации Каргатского района | 2025-2030 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 28.06.2024 № 394/82-п |
|  | «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области» | Управляющий делами администрации Каргатского района | 2018-2028 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 12.03.2018 № 107 |
|  | «Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области» | Отдел социального обслуживания населения администрации Каргатского | 2020-2026 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 23.12.2019 № 541 |
|  | «Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области» | Отдел социального обслуживания населения администрации Каргатского района | 2023-2030 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 13.01.2023г № 12/82-п |
|  | «Социальная поддержка в Каргатском районе Новосибирской области» | Отдел социального обслуживания населения администрации Каргатского района | 2025-2030 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 14.06.2024 года №367/82-п |
|  | «Обеспечение жильём молодых семей в Каргатском районе Новосибирской области» | Отдел строительства , коммунального дорожного хозяйства и транспорта | 2021 -2026 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 01.09.2021 года №407. |
|  | «Развитие туризма в Каргатском районе Новосибирской области» | Отдел экономики и планирования | 2026-2031 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 20.11.2025 года №655/82-п |

Приложение 2

Перечень муниципальных программ

реализуемых в 2025 году

| № № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель /разработчик программы | Объем финансирования за счет РБ в 2025 году (план) тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области» на 2020-2025 | Отдел финансовой работы Каргатского района | 1962,00 |
|  | «Развитие культуры Каргатского района» на 2022-2027 | МКУК «Культурно-досуговый центр Каргатского района» | 31399,55 |
|  | «Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области» на 2025-2030 | Отдел правовой работы и трудовых отношений администрации Каргатского района | 2 980,18 |
|  | «Развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности Каргатского района Новосибирской области » на 2025-2030 | Отдел экономики и планирования администрации Каргатского района | 1 238,04 |
|  | «Молодежная политика Каргатского района» 2019-2026 | Управление образования администрации Каргатского района | 1 141,46 |
|  | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области» на 2021-2026 | Управление сельского хозяйства администрации Каргатского района | 761,41 |
|  | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области» на 2025-2030 | Администрация Каргатского района | 17150,50 |
|  | «Развитие образования в Каргатском районе Новосибирской области » на 2021-2026 | Управление образования администрации Каргатского района | 10153,04 |
|  | Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области » на 2021-2026 | Управление образования администрации Каргатского района | 2197,72 |
|  | «Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области » на 2025-2030 | Специалист по охране окружающей среды администрации Каргатского района | 4081,35 |
|  | «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области» на 2018-2028 | Управляющий делами администрации Каргатского района | 1247,60 |
|  | «Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области» на 2020-2026 | Отдел социального обслуживания населения администрации Каргатского | 50,00 |
|  | «Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области на 2023-2028 годы» | Отдел социального обслуживания населения администрации Каргатского района | 30,00 |
|  | «Социальная поддержка в Каргатском районе Новосибирской области» на 2025-2030 | Отдел социального обслуживания населения администрации Каргатского района | ##### 2633,82 |
|  | ##### Итого |  | ##### 77026,67 |

Приложение 3

Выполнение индикаторов муниципальных программ:

| ИНДИКАТОРЫ 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  | Единица измерения | План по программе |  |  | Факт по программе |  |  | Оценка эффективности индикаторов |
| 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства Каргатского района Новосибирской области на 2025-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Оборот малых и средних предприятий по отношению к показателю 2024 году |  | процент | 72 |  |  | 71 |  |  | 0,99 |
| 2.Количество вновь созданных рабочих мест СМ и СП |  | единиц | 2 |  |  | 2 |  |  | 1,0 |
| 3.Количество СМ и СП получивших финансовую поддержку |  | единиц | 4 |  |  | 7 |  |  | 1,75 |
| 4.Количество СМ и СП получивших имущественную поддержку |  | единиц | 1 |  |  | 0 |  |  | 0,0 |
| 5.Доля инвестиций СМ и СП в экономике Каргатского района |  | человек | 5,6 |  |  | 18,79 |  |  | 3,36 |
| 6.Количество СМ и СП принявших участие в семинарах, конференциях, круглых столах |  | тыс. руб. | 9 |  |  | 11 |  |  | 1,22 |
| 7.Количество консультаций оказанных СМ и СП |  | человек | 6 |  |  | 9 |  |  | 1,5 |
| 8.Количество мероприятий проведенных среди молодежи для популяризации предпринимательства Каргатского района |  | единиц | 1 |  |  | 0 |  |  | 0,0 |
| Уровень достигнутых значений (Уо) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 |
| Коэффициент финансового обеспечения (Иб) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |
| Коэффициент эффективности программы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 (эффективная) |
| 2. «Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Доля жителей Каргатского района Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Каргатского района Новосибирской области в возрасте 3 – 79 лет |  | % |  | 58,5 | 58,01 |  |  | 0,99 |  |
| 2.Доля граждан в возрасте 6 – 18 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 18 лет |  | % |  | 33,1 | 31,4 |  |  | 0,95 |  |
| 3.Доля жителей Каргатского района в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Каргатского района |  | % |  | 86,7 | 86,74 |  |  | 1,0 |  |
| 4.Доля жителей Каргатского района в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Каргатского района |  | % |  | 55,0 | 55,01 |  |  | 1,0 |  |
| 5.Доля жителей Каргатского района в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Каргатского района |  | % |  | 28,3 | 28,31 |  |  | 1,0 |  |
| 6.Доля сельского населения Каргатского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | % |  | 48,5 | 54,9 |  |  | 1,13 |  |
| 7.Доля граждан трудоспособного возраста Каргатского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | % |  | 57,5 | 62,7 |  |  | 1,09 |  |
| 8.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |  | % |  | 21,3 | 31,6 |  |  | 1,48 |  |
| 9.Доля жителей Каргатского района Новосибирской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Каргатского района Новосибирской области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | % |  | 45,0 | 52,6 |  |  | 1,17 |  |
| 10.Количество спортивных объектов, построенных, реконструированных, отремонтированных в рамках программы |  | единиц |  | 0 | 0 |  |  | 0,0 |  |
| 11.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности спортивных объектов |  | % |  | 50,5 | 126,0 |  |  | 2,50 |  |
| 12.Численность спортсменов Каргатского района Новосибирской области, включенных в составы спортивных сборных команд Новосибирской области |  | человек |  | 1 | 19 |  |  | 19,0 |  |
| 13.Количество спортсменов разрядников |  | человек |  | 70,0 | 58,0 |  |  | 0,83 |  |
| 14.Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования, комплектующих, спортивной формы. |  | тыс.руб |  | 400 | 400 |  |  | 1,0 |  |
| 15.Количество специалистов по физической культуре и спорту в Каргатском районе, в том числе в сельских муниципальных образованиях, прошедших обучение или переподготовку в области ФК и спорта |  | человек |  | 2 | 2 |  |  | 1,0 |  |
| Уровень достигнутых значений (Уо) |  |  |  |  |  |  |  | 2,28 |  |
| Коэффициент финансового обеспечения (Иб) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Коэффициент эффективности программы |  |  |  |  |  |  |  | 2,28 (эффективная) |  |
| 3.«Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области на 2025-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Кол-во обучающихся студентов в различных ВУЗах, ССУЗах |  | чел. | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 2.Кол-во трудоустроенных выпускников ВУЗов, ССУЗов |  | чел. | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3.Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан |  | чел. | 204 |  |  | 207 | 1,01 |  |  |
| 4.Уровень зарегистрированной безработицы |  | % | 1,1 |  |  | 0,8 | 0,73 |  |  |
| 5.Кол-во граждан, привлеченных к оплачиваемым общественным работам |  | чел. | 4 |  |  | 4 | 1,0 |  |  |
| 6.Количество проведенных Ярмарок трудоустройства |  | шт. | 2 |  |  | 2 | 1,0 |  |  |
| 7.Количество проведенных конкурсов детских рисунков на темы трудовой деятельности |  | шт. | 2 |  |  | 2 | 1,0 |  |  |
| Уровень достигнутых значений (Уо) |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |
| Коэффициент финансового обеспечения (Иб) |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |
| Коэффициент эффективности программы |  |  |  |  |  |  | 0,83(средняя эффективность) |  |  |
| 4. «Развитие культуры Каргатского района на 2022-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество отремонтированных учреждений культуры |  | количество | 1 |  |  | 1 | 1,0 |  |  |
| 2. Количество приобретенного оборудования для учреждений культуры |  | единиц | 17 |  |  | 81 | 4,8 |  |  |
| 3. Уровень комплектования книжных фондов общедоступных библиотек (процент) |  | % от международного норматива | 19,6 |  |  | 17,4 | 0,9 |  |  |
| 4. Увеличение количества посещений организаций в сфере культуры по отношению к 2021 году |  | Кол-во посещений на одного жителя | 8,2 |  |  | 11,0 | 1,3 |  |  |
| 5. Количество мероприятий, в которых приняли участие (конкурсы, фестивали и т.д.) |  | Количество человек принявших участие | 18 |  |  | 33 | 1,8 |  |  |
| Уровень достигнутых значений (Уо) |  |  |  |  |  |  | 1,96 |  |  |
| Коэффициент финансового обеспечения (Иб) |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |
| Коэффициент эффективности программы |  |  |  |  |  |  | 2,25 (эффективная) |  |  |
| 5. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |  | % к предыдущему году | 101,2 |  |  | 117 | 1,16 |  |  |
| ## 2.Индекс производства продукции растениеводства |  | % к предыдущему году | 101,3 |  |  | 151,2 | 1,49 |  |  |
| ## 3.Индекс производства продукции животноводства |  | % к предыдущему году | 100,1 |  |  | 113,4 | 1,14 |  |  |
| ## 4.Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства |  | % к предыдущему году | 102,2 |  |  | 55,3 | 0,54 |  |  |
| ## 5.Рентабельность производства в сельскохозяйственных организациях |  | % | 15 |  |  | 45,5 | 3,03 |  |  |
| ## 6.Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве |  | руб. | 32350 |  |  | 65067 | 2,01 |  |  |
| 7.Количество вовлеченных в субъекты МСП, в том числе осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки |  | единиц | 0 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| 8. Вовлечение в сельхозоборот неиспользуемых сельхозугодий |  | га | 50 |  |  | 954,5 | 19,1 |  |  |
| Уровень достигнутых значений (Уо) |  |  |  |  |  |  | 3,56 |  |  |
| Коэффициент финансового обеспечения (Иб) |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
| Коэффициент эффективности программы |  |  |  |  |  |  | 3,56 (эффективная) |  |  |
| 6. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района на 2025-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.Содержание в рабочем состоянии устройств оповещения населения при угрозе и возникновения ЧС |  | единиц | 1 |  |  | 1 | 1,0 |  |  |
| ## 2. Содержание в рабочем состоянии АДПИ. Обслуживание автономных дымовых пожарных из вещателей |  | единиц | 1 |  |  | 1 | 1,0 |  |  |
| ## 3. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению ЧС, связанных с весенним паводком и природными пожарами, опашка населенных пунктов |  | кол. | 1 |  |  | 1 | 1,0 |  |  |
| ## 4. Приобретение и хранение материально-технических средств. |  | кол. | 1 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| ## 5.Содержание и оснащение оборудованием и имуществом ЕДДС Каргатского района зарплата, командировки, приобретение оборудования, мебели, оргтехники, услуг связи, интернета) |  | кол. | 7 |  |  | 5 | 0,71 |  |  |
| ## 6. Заключение договоров на удаление (спиливание) старых деревьев, создающих угрозу населению, домовладениям |  | кол. | 1 |  |  | 1 | 1,0 |  |  |
| ## 7. Приобретение СИЗ. ## Приобретение медицинских средств индивидуальной защиты и респираторов. |  | кол. | 0 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| ## 8.Оснащение и подготовка нештатных формирований гражданской обороны, создающихся на базе администрации района и на подведомственных учреждениях. ## Уровень оснащения и подготовки НФГО. |  | кол. | 1 |  |  | 1 | 1,0 |  |  |
| ## 9. Приобретение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств по выполнению мероприятий гражданской обороны. |  | кол./тыс. руб. | 0/0 |  |  | 0/0 | 0,0 |  |  |
| ## 10. Публикации в СМИ, по ТВ. Приобретение и размещение в местах массового пребывания людей плакатов, памяток, листовок. ## Организация проведения тематических мероприятий: фестивали, конкурсы, викторины. ## Создание на базе районной библиотеки на объектах с массовым пребыванием людей информационных стендов по проблемам профилактики терроризма и экстремизма. |  | кол. | 1 |  |  | 1 | 1,0 |  |  |
| ## 11.Обслуживание видеокамер наружного наблюдения по обеспечению антитеррористической защищенности объектов общественных территорий в городе Каргате |  | кол./тыс. руб. | 1/11,1 |  |  | 1/11,1 | 1,0 |  |  |
| ## 12. Выступление в СМИ, по ТВ, проведение занятий в учебных заведениях, изготовление листовок, плакатов, памяток, буклетов и т.п. по безопасности людей на водных объектах |  | кол. | 2 |  |  | 1 | 0,5 |  |  |
| ## Уровень достигнутых значений (Уо) |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |
| ## Коэффициент финансового обеспечения (Иб) |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |
| ## Коэффициент эффективности программы |  |  |  |  |  |  | 0,73(средняя эффективность) |  |  |
| 7. «Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Каргатского района | меропр. |  | 18 |  |  | 26 | 1,44 |  |  |
| 2. Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по обеспечению законности и профилактики правонарушений | меропр. |  | 2 |  |  | 2 | 1,0 |  |  |
| 3.Поощрение граждан, оказывающих на добровольной основе содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка | шт |  | 8 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| 4.Количество действующих народных дружин | шт. |  | 2 |  |  | 2 | 1,0 |  |  |
| 5.Количество проведенных массовых профилактических мероприятий | меропр.. |  | 29 |  |  | 69 | 2,38 |  |  |
| 6.Количество проведенных рейдов мероприятий | меропр. |  | 12 |  |  | 70 | 5,84 |  |  |
| 7.Количество оказанной материальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы | чел. |  | 10 |  |  | 2 | 0,2 |  |  |
| 8.Количество установленных систем слежения | шт |  | 0 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| Уровень достигнутых значений (Уо) |  |  |  |  |  |  | 1,48 |  |  |
| Коэффициент финансового обеспечения (Иб) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Коэффициент эффективности программы |  |  |  |  |  |  | 0 (неэффективная) |  |  |
| 8. «Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Коэффициент естественной убыли населения | чел. |  | 356 |  |  | 501 | 1,4 |  |  |
| 2.Количество публикаций в средствах массовой информации | шт. |  | 3 |  |  | 52 | 17,3 |  |  |
| 3.Количество массовых профилактических акций | кол-во |  | 2 |  |  | 4 | 2,0 |  |  |
| 4.Количество новых плоскостных сооружений для занятий физической культурой и спортом | кол-во |  | 1 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| 5.Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом | % |  | 46,8 |  |  | 58,01 | 1,2 |  |  |
| 6.Количество конкурсов по пропаганде ЗОЖ среди детей и их родителей | кол-во |  | 2 |  |  | 2 | 1,0 |  |  |
| 7.Количество выпущенных листовок за здоровый образ жизни | шт. |  | 320 |  |  | 320 | 1,0 |  |  |
| 8.Количество предприятий и организаций внедривших корпоративные программы по укреплению здоровья сотрудников на рабочем месте | кол-во |  | 3 |  |  | 3 | 1,0 |  |  |
| 9.Количество организаций, обеспечивших размещение на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни | кол-во |  | 2 |  |  | 2 | 1,0 |  |  |
| 10.Количество семинаров и круглых столов | кол-во |  | 2 |  |  | 2 | 1,0 |  |  |
| 11.Количество тематических встреч (с участием педиатров, психиатров, наркологов и сотрудников полиции) | кол-во |  | 2 |  |  | 52 | 26 |  |  |
| Уровень достигнутых значений индикаторов (Уо) |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |
| Коэффициент финансового обеспечения Программы (Иб) |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
| Коэффициент эффективности программы |  |  |  |  |  |  | 4,8 (эффективная) |  |  |
| 9. «Социальная поддержка Каргатского района Новосибирской области на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1. Содействие в награждении лучших женщин - матерей знаком «За материнскую доблесть» и семей «За любовь и верность» за вклад в воспитание детей. | человек |  | 2 |  |  | 1 | 0,5 |  |  |
| ##### 2.Мероприятия по решению задачи 1 (семинары, круглые столы, совещания по проблемам семьи, женщин и детей - 2, поздравление рожениц в роддоме ГБУЗ НСО Каргатская ЦРБ - 3, чествование граждан, занимающихся проблемами семьи, семей с детьми - 1) | мероприятий |  | 6 |  |  | 6 | 1,0 |  |  |
| ##### 3. Оказание содействия в деятельности ОО «Совет женщин Каргатского района». | мероприятие |  | 1 |  |  | 1 | 1,0 |  |  |
| ##### 4.Материальная помощь в денежном выражении для семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и экстремальной обстановке. | человек |  | 70 |  |  | 66 | 0,9 |  |  |
| ##### 5.Социальная помощь семье при рождении одновременно двух и более детей. | человек |  | 2 |  |  | 1 | 0,5 |  |  |
| ##### 6.Социальная помощь семьям с детьми и семьям, находящимся в экстремальной ситуации предметами и средствами противопожарной защиты. | человек |  | 30 |  |  | 57 | 1,9 |  |  |
| ##### 7.Ежемесячные выплаты почетным жителям Каргатского района Новосибирской области. | человек |  | 10 |  |  | 11 | 1,1 |  |  |
| ##### 8. Оказание социальной помощи гражданам, попавшим в сложную экстремальную и жизненную ситуацию (пожар, болезнь, низкий доход и т.п.). | человек |  | 25 |  |  | 81 | 3,2 |  |  |
| ##### 9.Оказание содействия в деятельности районного Совета ветеранов. | организаций |  | 1 |  |  | 1 | 1,0 |  |  |
| ##### 10.Поздравление с юбилеем долгожителей (90, 95, 100 лет и далее каждые 5 лет). Каргатского района Новосибирской области - льготных категорий ##### Мероприятия по решению задачи 2 (мероприятие с общественными организациями и объединениями - 1, Декада инвалидов - 1, мероприятие, посвященное Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС) | человек |  | 18 |  |  | 5 | 0,3 |  |  |
| ##### 11. Мероприятия по решению задачи 2 (мероприятие с общественными организациями и объединениями - 1, Декада инвалидов - 1, мероприятие, посвященное Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС) | мероприятий |  | 3 |  |  | 3 | 1,0 |  |  |
| ##### 12. Поздравление граждан пожилого возраста учреждений, подведомственных администрации Каргатского района Новосибирской области, находящихся на заслуженном отдыхе | человек |  | 420 |  |  | 489 | 1,2 |  |  |
| ##### Уровень достигнутых значений индикаторов (Уо) |  |  |  |  |  |  | 1,13 |  |  |
| ##### Коэффициент финансового обеспечения Программы (Иб) |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |
| ##### Коэффициент эффективности программы |  |  |  |  |  |  | 1,15 (эффективная) |  |  |
| 10. «Развитие образования в Каргатском районе Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Доля выпускников школ, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших аттестаты об основном и среднем общем образовании | % |  | 99,8 |  |  | 85,8 | 0,86 |  |  |
| 2.Процент ежегодного снижения количества правонарушений среди школьников | % |  | 0,1 |  |  | 0,1 | 1 |  |  |
| 3.Доля детей, оздоровленных и занятых в каникулярное время | % |  | 80,0 |  |  | 80,0 | 1 |  |  |
| 4.Доля школьников, охваченных двухразовым горячим питанием | % |  | 41,0 |  |  | 23,0 | 0,56 |  |  |
| 5.Активность педагогического сообщества в диссеминации профессионального опыта посредством участия в конкурсах профессионального мастерства и мероприятиях методической направленности | % |  | 48,5 |  |  | 51,0 | 1,05 |  |  |
| 6.Охват детей услугами дошкольного образования | % |  | 63,0 |  |  | 56,0 | 0,89 |  |  |
| 7.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | % |  | 25,0 |  |  | 25,0 | 1,0 |  |  |
| 8.Доля образовательных учреждений, соответствующих требованиям СанПиН и ФГОС | Ед. |  | 97,0 |  |  | 100,0 | 1,03 |  |  |
| 9.Доля образовательных учреждений, в которых созданы безопасные условия | % |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 1,0 |  |  |
| 10.Количество общеобразовательных учреждений, работающих в сложных социальных условиях и показывающих устойчиво низкие образовательные результаты | единиц |  | 0,0 |  |  | 5 | 0,0 |  |  |
| 11.Доля детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся | % |  | 70,0 |  |  | 88,0 | 1,26 |  |  |
| Уровень достигнутых значений индикаторов (Уо) |  |  |  |  |  |  | 0,88 |  |  |
| Коэффициент финансового обеспечения Программы (Иб) |  |  |  |  |  |  | 0,97 |  |  |
| Коэффициент эффективности программы |  |  |  |  |  |  | 0,9 (средняя эффективность) |  |  |
| 11. «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Наличие программ муниципальных заимствований * | да-1/нет-0 |  | 1 |  |  | 1 | 1,0 |  |  |
| 2.Утверждение и управление средствами резервного фонда * | да-1/нет-0 |  | 1 |  |  | 1 | 1,0 |  |  |
| 3.Наличие утвержденного кассового плана на очередной финансовый год * | да-1/нет-0 |  | 1 |  |  | 1 | 1,0 |  |  |
| 4.Темп роста налоговых и неналоговых доходов районного бюджета по отношению к предшествующему году (в сопоставимых условиях) | % |  | 7 |  |  | 18,4 | 2,6 |  |  |
| 5.Проведение заседаний комиссии по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей |  |  | 4 |  |  | 2 | 0,5 |  |  |
| 6.Доля расходов, финансирование которых осуществляется в рамках программ, в общем объеме расходов районного бюджета (рост к предыдущему году) | да-1/нет-0 |  | 1 |  |  | 1 | 1,0 |  |  |
| 7.Доля муниципальных программ, в отношении которых проводился мониторинг их реализации | % |  | 100 |  |  | 100 | 1,0 |  |  |
| 8.Отклонение фактического объема финансирования программ от первоначально запланированного объема финансирования | % |  | не более 5 |  |  | 0,6 | 0,1 |  |  |
| 9.Наличие Реестра муниципального имущества Каргатского района * | да-1/нет-0 |  | 1 |  |  | 1 | 1,0 |  |  |
| 10.Темп роста доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Каргатского района отчетного периода к аналогичному периоду прошлого года | % |  | 104 |  |  | 71 | 0,68 |  |  |
| 11.Доля объектов недвижимого имущества, право собственности на которые зарегистрировано в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, от общего количества объектов недвижимого имущества, включённых в реестр муниципального имущества Каргатского района | % |  | 3 |  |  | 0,38 | 0,13 |  |  |
| 12.Количество земельных участков, находящихся под объектами муниципального имущества, в отношении которых проведены кадастровые работы | единиц |  | 3 |  |  | 11 | 3,7 |  |  |
| 13.Уровень собираемости доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | % |  | 100 |  |  | 88,4 | 0,9 |  |  |
| 14.Качественное формирование и своевременное предоставление отчетности об исполнении бюджета и муниципального района и консолидированного бюджета * | да-1/нет-0 |  | 1 |  |  | 1 | 1,0 |  |  |
| 15.Публикация в средствах массовой информации и официальном сайте нормативных правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления * | да-1/нет-0 |  | 1 |  |  | 1 | 1,0 |  |  |
| 16.Доля учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена на официальном сайте ГМУ в сети Интернет www.bus.gov.ru | % |  | 100 |  |  | 100 | 1,0 |  |  |
| 17.Доля муниципальных служащих и специалистов бухгалтерских служб, прошедших обучение в сферах методологии и использования автоматизированных систем управления общественными финансами, от общего количества, изъявивших желание пройти обучение | % |  | 100 |  |  | 100 | 1,0 |  |  |
| 18.Количество проведенных учебных семинаров по финансово-бюджетной тематике | единиц |  | 3 |  |  | 3 | 1,0 |  |  |
| Уровень достигнутых значений индикаторов (Уо) |  |  |  |  |  |  | 1,09 |  |  |
| Коэффициент финансового обеспечения Программы (Иб) |  |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |
| Коэффициент эффективности программы |  |  |  |  |  |  | 1,21 (эффективная) |  |  |
| 12. «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля населения Каргатского района охваченная деятельностью ТОС | % |  | 8 |  |  | 23,8 | 3,0 |  |  |
| 2. Количество действующих ТОС на территории Каргатского района | единиц |  | 15 |  |  | 32 | 2,1 |  |  |
| 3. Количество проведенных семинаров и образовательных мероприятий для членов ТОС | единиц |  | 4 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| 4. Общая сумма финансовой поддержки на обучение членов ТОС | тыс.руб. |  | 0 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| 5. Количество граждан принявших, участие в заседании Координационного Совета | человек |  | 50 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| 6. Общая сумма финансовой поддержки, полученная ТОСами в течение календарного года | тыс.руб. |  | 1231,6 |  |  | 881,4 | 0,7 |  |  |
| 7. Количество граждан принявших участие в конкурсах «Лучший ТОС» и «Лучший активист ТОС» | человек |  | 15 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| Уровень достигнутых значений индикаторов (Уо) |  |  |  |  |  |  | 0,97 |  |  |
| Коэффициент финансового обеспечения Программы (Иб) |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |
| Коэффициент эффективности программы |  |  |  |  |  |  | 1,35 (эффективная) |  |  |
| 13. «Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Количество проведенных мероприятий и акций | шт. |  | 4 |  |  | 4 | 1,0 |  |  |
| 2.Количество приобретенных наглядных пособий | тыс.руб |  | 5 |  |  | 10 | 2,0 |  |  |
| 3.Количество утилизированных ртутьсодержащих отходов | шт. |  | 800 |  |  | 851 | 1,06 |  |  |
| 4.Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов | шт. |  | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  |
| 5.Охрана почв от подтопления, заболачивания, с целью сохранения природного ресурса района | м3 |  | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| Уровень достигнутых значений индикаторов (Уо) |  |  |  |  |  |  | 1,01 |  |  |
| Коэффициент финансового обеспечения Программы (Иб) |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |
| Коэффициент эффективности программы |  |  |  |  |  |  | 1,02 (эффективная) |  |  |
| 14. «Молодежная политика Каргатского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество мероприятий по социальной, общественно-политической и культурной деятельности, от общего числа программных мероприятий; | шт. |  | 32 |  |  | 50 | 1,5 |  |  |
| 2.Доля молодёжи, принимающая участие в мероприятиях от общей численности населения района; | % |  | 32,6 |  |  | 54,0 | 1,66 |  |  |
| 3.Доля молодёжи принимающей участие в мероприятиях по развитию инновационной, информационно- медийной и предпринимательской деятельности от общей численности молодёжи района; | % |  | 70,1 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 4. Количество мероприятий по развитию инновационной, информационно-медийной и предпринимательской деятельности от общего числа программных мероприятий; | шт. |  | 10 |  |  | 11 | 1,1 |  |  |
| 5. Количество информационных сообщений о работе с молодёжью с СМИ | шт. |  | 15 |  |  | 34 | 2,27 |  |  |
| 6. Количество информационных сообщений в сети Интернет | шт |  | 38 |  |  | 461 | 12,1 |  |  |
| 7. Количество культурно-массовых мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи от общего числа программных мероприятий | шт. |  | 17 |  |  | 26 | 1,5 |  |  |
| 8.Доля образовательных учреждений, задействованных в пропаганде патриотического поведения от общего числа образовательных учреждений района | % |  | 100 |  |  | 100 | 1,0 |  |  |
| 9.Доля молодёжи, участвующих в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности от общего количества молодёжи района | % |  | 13,2 |  |  | 22,3 | 1,7 |  |  |
| 10.Количество объединений и клубов патриотической направленности | шт. |  | 8 |  |  | 8 | 1,0 |  |  |
| Уровень достигнутых значений индикаторов (Уо) |  |  |  |  |  |  | 2,38 |  |  |
| Коэффициент финансового обеспечения Программы (Иб) |  |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |
| Коэффициент эффективности программы |  |  |  |  |  |  | 2,5 (эффективная) |  |  |

Приложение 4

ОТЧЕТ

об исполнении бюджетных ассигнований муниципальных целевых программ в 2025 году

| Наименование программы | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Уточненная сводная бюджетная роспись на 2025 год, рублей | Фактическое исполнение по оперативным данным, рублей | % исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области на 2020-2025 годы" | 290 | 01 | 13 | 01.0.00.00099 | 244 | 1 949 300,00 | 1 759 803,74 | 90,28 |
|  | 290 | 07 | 05 | 01.0.00.00099 | 244 | 12 700,00 | 12 700,00 | 100,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1 962 000,00 | 1 772 503,74 | 90,34 |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области на 2025-2030 годы" | 290 | 03 | 10 | 03.0.00.00005 | 111 | 8 887 892,07 | 8 887 892,07 | 100,00 |
|  | 290 | 03 | 10 | 03.0.00.00005 | 112 | 22 800,00 | 22 660,00 | 99,39 |
|  | 290 | 03 | 10 | 03.0.00.00005 | 119 | 2 657 907,93 | 2 657 907,93 | 100,00 |
|  | 290 | 03 | 10 | 03.0.00.00005 | 244 | 659 696,00 | 358 558,33 | 54,35 |
|  | 290 | 03 | 10 | 03.0.00.00005 | 247 | 5 373,00 | 4 878,00 | 90,79 |
|  | 290 | 03 | 10 | 03.0.00.00005 | 852 | 8 028,00 | 8 028,00 | 100,00 |
|  | 290 | 03 | 10 | 03.0.00.00005 | 853 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 290 | 03 | 10 | 03.0.00.00099 | 244 | 3 967 378,00 | 3 285 434,72 | 82,81 |
|  | 290 | 03 | 10 | 03.0.00.00099 | 540 | 838 375,00 | 837 701,63 | 99,92 |
|  | 290 | 03 | 10 | 03.0.00.70510 | 242 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
|  | 290 | 03 | 10 | 03.0.00.70510 | 244 | 43 000,00 | 38 500,00 | 89,53 |
| Итого |  |  |  |  |  | 17 150 500,00 | 16 161 560,68 | 94,23 |
| Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы" | 290 | 04 | 05 | 04.0.00.00099 | 244 | 84 965,00 | 84 965,00 | 100,00 |
|  | 290 | 04 | 05 | 04.0.00.00099 | 350 | 676 446,29 | 676 446,29 | 100,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 761 411,29 | 761 411,29 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области на 2025-2030 годы" | 290 | 06 | 03 | 06.0.00.00099 | 244 | 610 960,00 | 570 050,00 | 93,30 |
|  | 290 | 06 | 03 | 06.0.00.00099 | 540 | 738 390,00 | 738 390,00 | 100,00 |
|  | 290 | 05 | 03 | 06.0.00.71230 | 521 | 2 732 000,00 | 2 732 000,00 | 100,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 4 081 350,00 | 4 040 440,00 | 98,99 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы" | 290 | 07 | 02 | 07.0.00.00010 | 244 | 458 016,00 | 458 016,00 | 100,00 |
|  | 290 | 07 | 03 | 07.0.00.00010 | 612 | 1 791 620,00 | 1 791 620,00 | 100,00 |
|  | 290 | 07 | 09 | 07.0.00.00010 | 113 | 30 000,00 | 13 335,20 | 44,45 |
|  | 290 | 07 | 09 | 07.0.00.00010 | 244 | 349 902,27 | 289 729,80 | 82,80 |
|  | 290 | 07 | 09 | 07.0.00.00010 | 350 | 89 793,73 | 89 793,73 | 100,00 |
|  | 290 | 07 | 09 | 07.0.00.00019 | 340 | 332 250,00 | 317 250,00 | 95,49 |
|  | 290 | 07 | 01 | 07.0.00.00099 | 244 | 562 143,71 | 560 549,76 | 99,72 |
|  | 290 | 07 | 02 | 07.0.00.00099 | 244 | 1 905 590,29 | 1 889 041,09 | 99,13 |
|  | 290 | 07 | 03 | 07.0.00.00099 | 612 | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00 |
|  | 290 | 07 | 05 | 07.0.00.00099 | 244 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
|  | 290 | 07 | 01 | 07.0.00.70510 | 242 | 18 990,00 | 18 990,00 | 100,00 |
|  | 290 | 07 | 01 | 07.0.00.70510 | 244 | 45 600,00 | 45 600,00 | 100,00 |
|  | 290 | 07 | 02 | 07.0.00.70510 | 244 | 595 410,00 | 595 410,00 | 100,00 |
|  | 290 | 07 | 03 | 07.0.00.70510 | 612 | 132 500,00 | 132 500,00 | 100,00 |
|  | 290 | 07 | 03 | 07.0.00.70510 | 614 | 740 049,00 | 740 049,00 | 100,00 |
|  | 290 | 07 | 03 | 07.0.00.70510 | 615 | 34 117,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 290 | 07 | 03 | 07.0.00.70510 | 625 | 34 117,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 290 | 07 | 03 | 07.0.00.70510 | 635 | 34 117,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 290 | 07 | 03 | 07.0.00.70510 | 816 | 34 117,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 290 | 07 | 09 | 07.0.00.70510 | 244 | 29 270,00 | 29 270,00 | 100,00 |
|  | 290 | 07 | 09 | 07.0.02.00011 | 340 | 30 000,00 | 28 500,00 | 95,00 |
|  | 290 | 07 | 03 | 07.0.00.00020 | 614 | 2 520 149,00 | 2 520 149,00 | 100,00 |
|  | 290 | 07 | 03 | 07.0.00.00020 | 615 | 25 074,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 290 | 07 | 03 | 07.0.00.00020 | 625 | 25 074,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 290 | 07 | 03 | 07.0.00.00020 | 635 | 25 074,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 290 | 07 | 03 | 07.0.00.00020 | 816 | 25 072,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 10 153 046,00 | 9 804 803,58 | 96,57 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры Каргатского района на 2022-2027 годы" | 290 | 07 | 03 | 08.0.00.00010 | 244 | 40 000,00 | 39 850,00 | 99,63 |
|  | 290 | 08 | 01 | 08.0.00.00010 | 244 | 1 125 572,87 | 1 125 572,87 | 100,00 |
|  | 290 | 08 | 01 | 08.0.00.00099 | 244 | 525 914,65 | 525 875,30 | 99,99 |
|  | 290 | 07 | 03 | 08.0.00.70510 | 242 | 34 970,00 | 34 970,00 | 100,00 |
|  | 290 | 07 | 03 | 08.0.00.70510 | 244 | 90 030,00 | 90 030,00 | 100,00 |
|  | 290 | 08 | 01 | 08.0.00.70510 | 244 | 654 005,19 | 653 185,19 | 99,87 |
|  | 290 | 08 | 01 | 08.0.00.70660 | 243 | 27 303 455,48 | 23 073 033,76 | 84,51% |
|  | 290 | 08 | 01 | 08.0.00.L4670 | 242 | 1 368 927,13 | 1 368 927,13 | 100,00 |
|  | 290 | 08 | 01 | 08.0.00.L5190 | 244 | 256 680,16 | 256 680,16 | 100,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 31 399 555,48 | 27 168 124,41 | 86,52 |
| Муниципальная программа "Молодежная политика Каргатского района на 2019-2026 годы" | 290 | 07 | 07 | 09.0.00.00099 | 112 | 19 603,00 | 19 603,00 | 100,00 |
|  | 290 | 07 | 07 | 09.0.00.00099 | 113 | 47 676,80 | 47 676,80 | 100,00 |
|  | 290 | 07 | 07 | 09.0.00.00099 | 244 | 539 089,10 | 497 239,10 | 92,24 |
|  | 290 | 07 | 07 | 09.0.00.00099 | 612 | 535 088,90 | 535 088,90 | 100,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1 141 457,80 | 1 099 607,80 | 96,33 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каргатском районе Новосибирской области на 2025-2030 г | 290 | 10 | 06 | 10.0.00.00010 | 244 | 842 564,44 | 842 564,44 | 100,00 |
|  | 290 | 10 | 06 | 10.0.00.00010 | 612 | 3 435,56 | 3 435,56 | 100,00 |
|  | 290 | 10 | 03 | 10.0.00.00013 | 244 | 19 821,63 | 19 821,63 | 100,00 |
|  | 290 | 10 | 03 | 10.0.00.00013 | 321 | 1 322 000,00 | 1 322 000,00 | 100,00 |
|  | 290 | 10 | 03 | 10.0.00.00014 | 321 | 416 000,00 | 367 976,62 | 88,46 |
|  | 290 | 10 | 06 | 10.0.00.00099 | 244 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2 633 821,63 | 2 585 798,25 | 96,33 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы" | 290 | 11 | 02 | 11.0.00.00010 | 612 | 1 761 720,00 | 1 761 720,00 | 100,00 |
|  | 290 | 07 | 05 | 11.0.00.00010 | 612 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
|  | 290 | 11 | 02 | 11.0.00.00099 | 612 | 420 000,00 | 420 000,00 | 100,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2 197 720,00 | 2 197 720,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области на 2025-2030 годы" | 290 | 07 | 09 | 12.0.00.00016 | 244 | 77 350,00 | 77 350,00 | 100,00 |
|  | 290 | 01 | 13 | 12.0.00.00017 | 111 | 118 916,40 | 117 015,24 | 98,40 |
|  | 290 | 01 | 13 | 12.0.00.00017 | 119 | 35 338,60 | 35 338,60 | 100,00 |
|  | 290 | 01 | 13 | 12.0.00.00017 | 244 | 51 970,00 | 30 970,00 | 59,59 |
|  | 290 | 07 | 01 | 12.0.00.00017 | 111 | 437 068,88 | 433 751,47 | 99,24 |
|  | 290 | 07 | 01 | 12.0.00.00017 | 119 | 131 187,13 | 129 778,66 | 98,93 |
|  | 290 | 07 | 02 | 12.0.00.00017 | 111 | 83 517,12 | 83 517,10 | 100,00 |
|  | 290 | 07 | 02 | 12.0.00.00017 | 119 | 25 914,20 | 25 222,17 | 97,33 |
|  | 290 | 07 | 03 | 12.0.00.00017 | 612 | 19 712,67 | 19 712,67 | 100,00 |
|  | 290 | 07 | 02 | 12.0.00.00018 | 111 | 1 535 491,59 | 1 535 442,94 | 99,99 |
|  | 290 | 07 | 02 | 12.0.00.00018 | 119 | 463 708,41 | 463 704,31 | 99,99 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2 980 175,00 | 2 951 803,16 | 99,05 |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности Каргатского района Новосибирской области на 2025-2030 годы" | 290 | 04 | 12 | 13.0.00.00099 | 244 | 76 770,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 290 | 04 | 12 | 13.0.00.00099 | 811 | 973 230,00 | 932 969,39 | 95,86 |
|  | 290 | 04 | 12 | 13.0.00.70690 | 811 | 188 036,11 | 188 036,11 | 100,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1 238 036,11 | 1 121 055,50 | 90.55 |
| Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области на 2018-2028 годы" | 290 | 01 | 13 | 14.0.00.00099 | 244 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
|  | 290 | 01 | 13 | 14.0.00.00099 | 633 | 384 838,87 | 375 924,62 | 97,68 |
|  | 290 | 01 | 13 | 14.0.00.70610 | 633 | 836 600,00 | 499 384,01 | 59,69 |
|  | 290 | 01 | 13 | 14.0.00.S0610 | 633 | 10 161,13 | 6 065,39 | 59,69 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1 247 600,00 | 897 374,02 | 71,93 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области на 2020-2026 годы" | 290 | 01 | 13 | 17.0.00.00099 | 244 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области на 2023-2028 годы" | 290 | 01 | 13 | 19.0.00.00099 | 244 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
|  | 290 | 01 | 13 | 19.0.00.00099 | 612 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 30000,00 | 30000,00 | 100,00 |
| ИТОГО по программам |  |  |  |  |  | 77026673,31 | 70 592152,43 | 91,65 |