## Приложение 2

## к постановлению

## администрации Каргатского района

## Новосибирской области

## от 13.05.2026 №223/82-п

Приложение 2

# к муниципальной программе

# «Развитие культуры Каргатского района 2022-2027 гг.»

# от 16.11.2021 № 561

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Название мероприятия | Показатель | Единица измерения | Период реализации Программы с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по Про- грамме |  | Исполнитель | Срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 6 |  | 7 | 8 |
|  | # Цель 1. Создание условий для комплексного развития культурного потенциала на территории Каргатского района, повышения доступности и качества культурных благ для населения, сохранение нематериального и материального культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.1. Проведение капитальных ремонтов, обеспечение доступности объектов для инвалидов и МГН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт зданий | Количество учреждений | Количество | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 3 |  |  | 2022-2027 |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. рублей | 6373,6 | 0,0 |  | 28450,9 |  |  | 27303,4 |  | 0,0 | 0,0 | 62127,9 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | Тыс. рублей | 6373,6 | 0,0 |  | 28450,9 |  |  | 27303,4 |  | 0,0 | 0,0 | 62127,9 |  | ЦБС |  |
|  |  | областной бюджет* | Тыс. рублей | 6290,8 | 0,0 |  | 28109,5 |  |  | 27026,5 |  | 0,0 | 0,0 | 61426,8 |  |  |  |
|  |  | бюджет района* | Тыс. рублей | 82,8 | 0,0 |  | 341,4 |  |  | 276,9 |  | 0,0 | 0,0 | 701,1 |  |  |  |
| 1.2. | Установка пандусов, направляющих табличек и лент, вывесок со шрифтом Брайля и т.д. | Количество учреждений | Количество | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 8 |  |  | 2022-2027 |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. рублей | 6,4 | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 12,5 | 38,9 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | Тыс. рублей | 12,8 | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 50,0 | 82,8 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет * | Тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет района* | Тыс. рублей | 12,8 | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 50,0 | 82,8 |  |  |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 1.1., в том числе <*>: |  | Тыс. рублей | 6386,4 | 10,0 |  | 28460,9 |  |  | 27303,4 |  | 0,0 | 50,0 | 62210,7 |  |  |  |
|  | областной бюджет * |  | Тыс. рублей | 6290,8 | 0,0 |  | 28109,5 |  |  | 27026,5 |  | 0,0 | 0,0 | 61426,8 |  |  |  |
|  | бюджет района* |  | Тыс. рублей | 95,6 | 10,0 |  | 351,4 |  |  | 276,9 |  | 0,0 | 50,0 | 783,9 |  |  |  |
| Задача 2.1. Развитие материально-технической базы учреждений культуры Каргатского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие материально-технической базы (приобретение мебели, светового и музыкального оборудования, музыкальных инструментов, сценических костюмов) | Количество приобретенного оборудования | Единиц | 13 |  | 36 |  | 17 | 21 |  |  | 20 | 21 | 128 |  |  | 2022-2027 |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. рублей | 267,5 |  | 75,8 |  | 128,7 | 108,7 |  |  | 103,6 | 100,9 | 785,2 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | Тыс. рублей | 3477,1 |  | 2731,3 |  | 2188,4 | 2284,5 |  |  | 2072,0 | 2118,6 | 14871,9 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* | Тыс. рублей | 2277,1 |  | 1972,1 |  | 1392,9 | 1352,5 |  |  | 1432,0 | 1328,6 | 9755,2 |  | 2025 КДЦ-1352,5 |  |
|  |  | бюджет района* | Тыс. рублей | 1200,0 |  | 759,2 |  | 795,5 | 932,0 |  |  | 640,0 | 790,0 | 5116,7 |  | Приложение 4 |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 2.1., в том числе <*>: |  | Тыс. рублей | 3477,1 |  | 2731,3 |  | 2188,4 | 2284,5 |  |  | 2072,0 | 2118,6 | 14871,9 |  |  |  |
|  | областной бюджет * |  | Тыс. рублей | 2277,1 |  | 1972,1 |  | 1392,9 | 1352,5 |  |  | 1432,0 | 1328,6 | 9755,2 |  |  |  |
|  | бюджет района* |  | Тыс. рублей | 1200,0 |  | 759,2 |  | 795,5 | 932,0 |  |  | 640,0 | 790,0 | 5116,7 |  |  |  |
| Задача 3.1. Развитие библиотечного и музейного дела в Каргатском районе, совершенствование системы облуживания населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Комплектование книжных фондов | Количество | Экземпляры | 774 |  | 932 |  | 694 |  |  | 669 | 647 | 629 | 4345 |  |  | 2022-2027 |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. рублей | 0,8 |  | 0,8 |  | 1,14 |  |  | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 5,64 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | Тыс. рублей | 673,7 |  | 752,5 |  | 795,5 |  |  | 629,6 | 648,0 | 675,1 | 4174,4 |  | ЦБС, ДШИ |  |
|  |  | областной бюджет * | Тыс. рублей | 391,5 |  | 472,6 |  | 436,5 |  |  | 253,6 | 250,0 | 255,1 | 2059,3 |  | 2024 ЦБС - 253,6 ОБ | 427,2 ЦБС |
|  |  | бюджет района* | Тыс. рублей | 282,2 |  | 279,9 |  | 359,0 |  |  | 376,0 | 398,0 | 420,0 | 2115,1 |  | Приложение 5 |  |
| 3.2. | Обновление экспозиций музея | Количество | Количество | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 6 |  |  |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. рублей | 50,0 |  | 105,0 |  | 60,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 290,0 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | Тыс. рублей | 50,0 |  | 105,0 |  | 60,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 290,0 |  | музей |  |
|  |  | бюджет района* | Тыс. рублей | 50,0 |  | 105,0 |  | 60,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 290,0 |  |  |  |
| 3.3. | Обустройство воинских захоронений | Количество | Захоронения | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. рублей | 0 |  | 31,2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 31,2 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | Тыс. рублей | 0 |  | 31,2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 31,2 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет * | Тыс. рублей | 0 |  | 30,8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 30,8 |  |  |  |
|  |  | бюджет района* | Тыс. рублей | 0 |  | 0,4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,4 |  |  |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 3.1., в том числе <*>: |  | Тыс. рублей | 723,7 |  | 888,7 |  | 855,5 |  |  | 629,6 | 648,0 | 750,1 | 4495,6 |  |  |  |
|  | областной бюджет * |  | Тыс. рублей | 391,5 |  | 503,4 |  | 436,5 |  |  | 253,6 | 250,0 | 255,1 | 2090,1 |  |  |  |
|  | бюджет района* |  | Тыс. рублей | 332,2 |  | 385,3 |  | 419,0 |  |  | 376,0 | 398,0 | 495,0 | 2405,5 |  |  |  |
| Задача 4.1. Проведение мероприятий на территории Каргатского района и участие в мероприятиях различного уровня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение социально-значимых, культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, смотров самодеятельного творчества населения | Количество учреждений | Количество мероприятий запланированных ежегодно | 40 |  | 43 |  | 45 |  |  | 47 | 49 | 51 | 275 |  |  | 2022-2027 |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. рублей | 17,5 |  | 28,4 |  | 68,6 |  |  | 17,4 | 25,9 | 15,2 | 29,9 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | Тыс. рублей | 700,0 |  | 1219,7 |  | 3087,0 |  |  | 1172,0 | 1266,0 | 775,0 | 8219,7 |  |  |  |
|  |  | бюджет района* | Тыс. рублей | 700,0 |  | 1219,7 |  | 3087,0 |  |  | 1172,0 | 1266,0 | 775,0 | 8219,7 | Приложение №6 |  |  |
| 4.2. | Участие представителей Каргатского района в мероприятиях различного уровня | Количество | Количество человек принявших участие | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 | 0 | 20 | 86 |  |  |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. рублей | 1,6 |  | 0,65 |  | 6,25 |  |  | 0,5 | 0,0 | 2,7 | 11,7 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | Тыс. рублей | 25,0 |  | 10,3 |  | 20,0 |  |  | 10,0 | 0,0 | 53,0 | 118,3 |  |  |  |
|  |  | бюджет района* | Тыс. рублей | 25,0 |  | 10,3 |  | 20,0 |  |  | 10,0 | 0,0 | 53,0 | 118,3 | 2025-дши10,0 |  |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 4.1., в том числе <*>: |  | Тыс. рублей | 725,0 |  | 1230,0 |  | 3107,0 |  |  | 1182,0 | 1266,0 | 828,0 | 8338,0 |  |  |  |
|  | бюджет района* |  | Тыс.рублей | 725,0 |  | 1230,0 |  | 3107,0 |  |  | 1182,0 | 1266,0 | 828,0 | 8338,0 |  |  |  |
|  | Итого по программе |  | ОБ | 8959,4 |  | 2475,5 |  | 29938,9 |  |  | 28632,6 | 1682,0 | 1583,7 | 73272,1 |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 2352,8 |  | 2384,5 |  | 4672,9 |  |  | 2766,9 | 2304,0 | 2163,0 | 16644,1 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 11312,2 |  | 4860,0 |  | 34611,8 |  |  | 31399,5 | 3986,0 | 3746,7 | 89916,2 |  |  |  |

*Сумма средств, выделяемая из бюджета, подлежит ежегодному уточнению, исходя из возможности бюджета.