Приложение 6

к постановлению

администрации

Каргатского района

Новосибирской области

от 21.09.2026 № 445/82-п

План организационно-методического сопровождения проекта
«Сетевой учитель НСО» на 2026/2027 учебный год

| № | Наименование работ | Сроки выполнения | Ответственные | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сбор заявок по утвержденным формам от ОО с вакансиями и ОО с кадровым потенциалом | июль-август 2026 | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО |  |
|  | Организация работ по анализу статистики (отчетов) по качеству обучения участников Проекта (ВПР, ГИА) за 2025-26 учебный год | июль-август 2026 | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО |  |
|  | Распределение сетевых учителей по классам | август 2026 | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО |  |
|  | Согласование с муниципалитетами и сетевыми учителями полученного распределения по классам, корректировка | август-сентябрь 2026 | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО |  |
|  | Составление сетевого расписания на региональном уровне на первое полугодие | сентябрь 2026 | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО |  |
|  | Подготовка информации для приказа МО по проекту | август-сентябрь 2026 | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО |  |
|  | Подготовка РСДО к новому учебному году в проекте: - удаление пользователей прошедшего учебного года - очистка категории курсов по проекту - создание категории курсов по проекту для нового учебного года, разворачивание пустых курсов - ввод новых пользователей в базу РСДО | июнь-сентябрь 2026 | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО |  |
|  | Создание чатов ИКОП «Сферум» для проведения онлайн-уроков, для взаимодействия участников проекта (муниципальных, школьных координаторов, тьюторов, сетевых учителей) | сентябрь 2026 | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО |  |
|  | Проведение семинара «Основные направления и задачи проекта «Сетевой учитель Новосибирской области» в 2026/27 учебном году (итоги формирования виртуальных групп по заявкам от муниципалитетов, имеющих ОО с «хроническими» вакансиями; анализ качества результатов учащихся на основе данных НИМРО)» в рамках проекта «Интерактивное министерство» | сентябрь 2026 | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО |  |
|  | Проведение мастер-класса для тьюторов проекта «Организация сопровождения обучения детей с применением ДОТ в проекте «Сетевой учитель Новосибирской области» | сентябрь 2026 | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО |  |
|  | Проведение семинара «Организация работы сетевого учителя в проекте «Сетевой учитель Новосибирской области» | сентябрь 2026 | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО |  |
|  | КПК «Современные цифровые инструменты для организации дистанционного обучения», 24 часа (для сетевых учителей проекта) | октябрь 2026 | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО |  |
|  | Просмотр записей уроков сетевых учителей. | октябрь-декабрь 2026, январь-март 2027 | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО | Корректировка работы тьюторов, сетевых учителей, работа с муниципальным координатором, руководителем ОО в случае выявления нарушений |
|  | Проведение мониторинга образовательных сайтов ОО на наличие актуальной информации о проекте на сайтах ОО | октябрь - ноябрь 2026 | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО | Корректировка работы школьных координаторов, муниципальным координатором, руководителем ОО в случае выявления нарушений |
|  | Анкетирование по соблюдению распределения финансовой субсидии | ноябрь 2026 | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО |  |
|  | Организация семинара «Лучшие практики проведения дистанционного урока в рамках проекта «Сетевой учитель Новосибирской области» | декабрь 2026 | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО |  |
|  | Подготовка и проведение анкетирования участников образовательного процесса в проекте (руководителей ОО, сетевых учителей, тьюторов, учащихся и их родителей) | март-апрель 2027 | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО |  |
|  | Организация работ по сбору информации для анализа качества обучения участников Проекта (ВПР, ГИА) за 2025-26 учебный год | май 2027 | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО |  |
|  | Рассылка письма о сборе заявок для участия в Проекте в 2027/28 учебном году | май – июнь 2027 | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО |  |
|  | Проведение семинара «Итоги 2026/2027 учебного года в проекте «Сетевой учитель Новосибирской области». Планирование работы на следующий учебный год» в рамках проекта «Интерактивное министерство» | май – июнь 2027 | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО |  |
|  | Сбор информации для внесения корректировок в приказ МО на финансирование в проекте | в течение года | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО | В случае изменения состава ОО или количества учащихся |
|  | Обновление публикаций на информационном сайте проекта (http://sdo.edu54.ru) и страницы технической поддержки сайта регионального оператора. | в течение года | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО |  |
|  | Контроль нормативных документов на уровне ОО | В течение года | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО |  |
|  | Техническое облуживание сайта РСДО; работа по внесению корректировок в контент РСДО; восстановление утерянных логинов и паролей | в течение года | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО | По запросу |
|  | Консультации участников проекта (школьных, муниципальных координаторов, руководителей ОО, сетевых учителей, тьюторов) | в течение года | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО | По запросу |