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План организационно-методического сопровождения проекта
«Сетевой учитель НСО» на 2026/2027 учебный год

	№
	Наименование работ
	Сроки выполнения
	Ответственные
	Примечания

	1. 
	Сбор заявок по утвержденным формам от ОО с вакансиями и ОО с кадровым потенциалом
	июль-август 2026
	ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
	

	2. 
	Организация работ по анализу статистики (отчетов) по качеству обучения участников Проекта (ВПР, ГИА) за 2025-26 учебный год
	июль-август 2026
	ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
	

	3. 
	Распределение сетевых учителей по классам
	август 2026
	ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
	

	4. 
	Согласование с муниципалитетами и сетевыми учителями полученного распределения по классам, корректировка
	август-сентябрь 2026
	ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
	

	5. 
	Составление сетевого расписания на региональном уровне на первое полугодие
	сентябрь 2026
	ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
	

	6. 
	Подготовка информации для приказа МО по проекту 
	август-сентябрь 2026
	ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
	

	7. 
	Подготовка РСДО к новому учебному году в проекте:
· удаление пользователей прошедшего учебного года
· очистка категории курсов по проекту
· создание категории курсов по проекту для нового учебного года, разворачивание пустых курсов
· ввод новых пользователей в базу РСДО
	июнь-сентябрь 2026
	ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
	

	8. 
	Создание чатов ИКОП «Сферум» для проведения онлайн-уроков, для взаимодействия участников проекта (муниципальных, школьных координаторов, тьюторов, сетевых учителей)
	сентябрь 2026
	ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
	

	9. 
	Проведение семинара «Основные направления и задачи проекта «Сетевой учитель Новосибирской области» в 2026/27 учебном году (итоги формирования виртуальных групп по заявкам от муниципалитетов, имеющих ОО с «хроническими» вакансиями; анализ качества результатов учащихся на основе данных НИМРО)» в рамках проекта «Интерактивное министерство»
	сентябрь 2026
	ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
	

	10. 
	Проведение мастер-класса для тьюторов проекта «Организация сопровождения обучения детей с применением ДОТ в проекте «Сетевой учитель Новосибирской области»
	сентябрь 2026
	ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
	

	11. 
	Проведение семинара «Организация работы сетевого учителя в проекте «Сетевой учитель Новосибирской области» 
	сентябрь 2026
	ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
	

	12. 
	КПК «Современные цифровые инструменты для организации дистанционного обучения», 24 часа (для сетевых учителей проекта)
	октябрь 2026
	ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
	

	13. 
	Просмотр записей уроков сетевых учителей.
	октябрь-декабрь 2026, 

январь-март 2027
	ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
	Корректировка работы тьюторов, сетевых учителей, работа с муниципальным координатором, руководителем ОО в случае выявления нарушений

	14. 
	Проведение мониторинга образовательных сайтов ОО на наличие актуальной информации о проекте на сайтах ОО
	октябрь - ноябрь 2026
	ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
	Корректировка работы школьных координаторов, муниципальным координатором, руководителем ОО в случае выявления нарушений

	15. 
	Анкетирование по соблюдению распределения финансовой субсидии 
	ноябрь 2026
	ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
	

	16. 
	Организация семинара «Лучшие практики проведения дистанционного урока в рамках проекта «Сетевой учитель Новосибирской области»
	декабрь 2026
	ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
	

	17. 
	Подготовка и проведение анкетирования участников образовательного процесса в проекте (руководителей ОО, сетевых учителей, тьюторов, учащихся и их родителей)
	март-апрель 2027
	ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
	

	18. 
	Организация работ по сбору информации для анализа качества обучения участников Проекта (ВПР, ГИА) за 2025-26 учебный год
	май 2027
	ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
	

	19. 
	Рассылка письма о сборе заявок для участия в Проекте в 2027/28 учебном году
	май – июнь 2027
	ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
	

	20. 
	Проведение семинара «Итоги 2026/2027 учебного года в проекте «Сетевой учитель Новосибирской области». Планирование работы на следующий учебный год» в рамках проекта «Интерактивное министерство»
	май – июнь 2027
	ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
	

	21. 
	Сбор информации для внесения корректировок в приказ МО на финансирование в проекте
	в течение года
	ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
	В случае изменения состава ОО или количества учащихся

	22. 
	Обновление публикаций на информационном сайте проекта (http://sdo.edu54.ru) и страницы технической поддержки сайта регионального оператора.
	в течение года
	ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
	

	23. 
	Контроль нормативных документов на уровне ОО
	В течение года
	ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
	

	24. 
	Техническое облуживание сайта РСДО; работа по внесению корректировок в контент РСДО; восстановление утерянных логинов и паролей
	в течение года
	ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
	По запросу

	25. 
	Консультации участников проекта (школьных, муниципальных координаторов, руководителей ОО, сетевых учителей, тьюторов)
	в течение года
	ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
	По запросу



